Приложение

к постановлению администрации

Пильнинского муниципального округа

Нижегородской области

от «12» февраля 2026  года № 90

Муниципальная программа

«Развитие образования Пильнинского муниципального округа Нижегородской области»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие образования Пильнинского муниципального округа Нижегородской области»

| 1. Муниципальный заказчик - координатор Программы | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального округа (далее - УОМПС). |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители программы | общеобразовательные организации округа (далее – ОО), дошкольные образовательные организации (далее – ДОО), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" (далее - ЦДТ); муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Пильнинский детско-юношеский центр (далее - ДЮЦ) ГКУ "Управление социальной защиты населения Пильнинского муниципального округа " (по согласованию) |
| 3. Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» Подпрограмма 4 «Молодежь Пильнинского муниципального округа» Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования Пильнинского муниципального округа» Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 4. Цель Программы | Формирование на территории Пильнинского муниципального округа образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям общества и каждого гражданина |
| 5. Задачи Программы | Реализация права детей на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями. Создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. Обеспечение социально-правовой защиты детей на территории Пильнинского муниципального округа. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования. Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации Программы Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Пильнинского муниципального округа Нижегородской области, содействие успешной интеграции молодежи в общество, повышение ее роли в жизни округа, региона и страны |
| 6. Этапы и сроки реализации Программы | 2026-2028 годы. Программа реализуется в один этап |
| 7. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного и местного бюджетов (в разбивке по подпрограммам) | Общий объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет составляет 1881808.5 тыс. руб., в том числе по годам в тыс. руб.: Наименование программы/ подпрограммы; Источники финансирования; Расходы (тыс. руб.) по годам; Всего. 2025; 2026; 2027; 2028; -; -; -; -; -. Всего по муниципальной программе; Всего; 644637,3; 633001,0; 631091,7; 643187,6; -; -; -; -; -; 2551917,6. Федеральный бюджет; 29114,3; 29903,5; 29574,0; 29193,3; -; -; -; -; -; 117785,1. Областной бюджет; 332525,9; 316602,6; 313395,7; 325908,9; -; -; -; -; -; 1288433,1. Местный бюджет; 282997,1; 286494,9; 288122,0; 288085,4; -; -; -; -; -; 1145699,4. Прочие источники; -; -; -; -; -. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»; Всего; 126362,6; 128337,3; 133833,4; 136559,2; -; -; -; -; -; 525092,5. Федеральный бюджет; -; -; -; -; -. Областной бюджет; 69257,1; 65439,6; 70675,2; 73400,8; -; -; -; -; -; 278772,7. Местный бюджет; 57105,5; 62897,7; 63158,2; 63158,4; -; -; -; -; -; 246319,8. Прочие источники; -; -; -; -; -. Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»; Всего; 460720,4; 443437,1; 436025,4; 445335,9; -; -; -; -; -; 1785518,8. Федеральный бюджет; 29114,3; 29903,5; 29574,0; 29193,3; -; -; -; -; -; 117785,1. Областной бюджет; 258297,9; 246502,7; 238053,9; 247781,9; -; -; -; -; -; 990636,4. Местный бюджет; 173308,2; 167030,9; 168397,5; 168360,7; -; -; -; -; -; 677097,3. Прочие источники; -; -; -; -; -. Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей»; Всего; 30411,0; 33899,0; 33900,8; 33918,1; -; -; -; -; -; 132128,9. Федеральный бюджет; -; -; -; -; -. Областной бюджет; 390,4; 416,9; 418,7; 436,0; -; -; -; -; -; 1662,0. Местный бюджет; 30020,6; 33482,1; 33482,1; 33482,1; -; -; -; -; -; 96984,9. Прочие источники; -; -; -; -; -. Подпрограмма 4 «Молодежь Пильнинского муниципального округа»; Всего; 96,9; 87,2; 87,2; 87,2; -; -; -; -; -; 358,5. Федеральный бюджет; -; -; -; -; -. Областной бюджет; -; -; -; -; -. Местный бюджет; 96,90; 87,2; 87,2; 87,2; -; -; -; -; -; 358,5. Прочие источники; -; -; -; -; -. Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта»; Всего; 925,4; 832,9; 832,9; 832,9; -; -; -; -; -; 3424,1. Федеральный бюджет; -; -; -; -; -. Областной бюджет; -; -; -; -; -. Местный бюджет; 925,4; 832,9; 832,9; 832,9; -; -; -; -; -; 3424,1. Прочие источники; -; -; -; -; -. Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования Пильнинского муниципального округа; Всего; -; -; -; -; -. Федеральный бюджет; -; -; -; -; -. Областной бюджет; -; -; -; -; -. Местный бюджет; -; -; -; -; -. Прочие источники; -; -; -; -; -. Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы"; Всего; 26121,0; 26407,5; 26412,0; 26454,3; -; -; -; -; -; 105394,8. Федеральный бюджет; -; -; -; -; -. Областной бюджет; 4580,5; 4243,4; 4247,9; 4290,2; -; -; -; -; -; 17362,0. Местный бюджет; 21540,5; 22164,1; 22164,1; 22164,1; -; -; -; -; -; 88032,8. Прочие источники; -; -; -; -; -. |
| 8. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: Муниципальная программа: - охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет сохранится на уровне 90%; - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей инвалидов данного возраста сохранится на уровне 100%; - удельный вес численности обучающихся ОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности, обучающихся сохранится на уровне 100 %; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников, в общей численности, обучающихся по программам общего образования будет не менее 34 %; - доля детей-инвалидов школьного возраста, которым созданы условия для получения общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста сохранится на уровне 100 %; -удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций сохранится на уровне 100%; - удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций сохранится на уровне 100%; - - охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) будет не менее 81%. - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – не менее 33% в 2028 г. - охват детей школьного возраста организованными формами отдыха и оздоровления сохранится на уровне не менее 90 %. -доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование от общей численности детей инвалидов данного возраста, увеличится до 74 % в 2028 году - доля ОО всех типов, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности, в общей численности ОО сохранится на уровне 100%; - доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики, в общей численности молодежи увеличится до 86,9% - доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи увеличится до 70% - доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи увеличится до 49% - доля граждан от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста увеличится до 65 % -обеспечение учащихся учебными пособиями сохранится на уровне 100 %; - доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников увеличится до 27%; - доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации сохранится на уровне 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных ОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области сохранится на уровне 100%; - отношение средней заработной платы педагогических работников ОО к средней заработной плате в Нижегородской области сохранится на уровне 100 %; - отношение среднемесячной заработной платы педагогов дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей Нижегородской области сохранится на уровне 100 %. Показатели непосредственных результатов: Муниципальная программа: - численность детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, составит 450 чел.; -количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей -инвалидов данного возраста составит 7 чел.; - численность обучающихся ОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, составит 1588 чел.; -численность обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников, составит 213 чел.; -численность детей-инвалидов школьного возраста, которым созданы условия для получения общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста составит 40 чел.; -количество ОО, в которых созданы коллегиального органы управления с участием общественности (родители, работодатели) - 22; -количество ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, сохранится на уровне 22; - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составит 1400 чел.; - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования, составит 855 чел.. - численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления составит 1400 чел.; -численность детей-инвалидов в возрасте то 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование составит 88 человек; - количество ОО всех типов, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности - 22 - численность молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики составит не менее 1715 чел. - численность молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, увеличится до 969 чел. - численность молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, составит не менее 1994 чел.; - численность граждан от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составит 9300 человек. - обеспечение учащихся учебными пособиями составит 6416 единиц; - численность педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников составит не менее 51 чел.; - численность аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации, составит 240 чел.; |

2.ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в Пильнинском муниципальном округе Нижегородской области на 1 января 2026 года функционирует: 11 общеобразовательных школ, 9 детских садов, 10 дошкольных групп, 2 учреждения дополнительного образования детей.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование является одним из уровней общего образования. Дошкольное образование – это стартовая площадка для получения качественных знаний в начальном звене общеобразовательной школы. С точки зрения долгосрочных социальных и образовательных перспектив наиболее эффективными, как показывает практика, являются усилия, направленные на развитие раннего воспитания и дошкольного образования. Система дошкольного образования – это 9 дошкольных образовательных учреждений и 4 школы, реализующих программы дошкольного образования.

Все учреждения имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам дошкольного образования.

Вопросы, связанные с созданием надлежащих условий пребывания в дошкольных организациях, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья воспитанников являются одним из приоритетных направлений работы администраций образовательных организаций и находятся на постоянном контроле управления образования. Во всех образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, созданы условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим нормам и правилам, возрастным особенностям дошкольников.

Общая численность контингента дошкольников в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в округе на 1 января 2026 года составляет 473 человека. К сожалению, наблюдается тенденция уменьшения количества детей дошкольного возраста.

Процент охвата дошкольным образованием детей от 1 года до 7 лет на 1 января 2026 года составил 90 %. В период до 2028 года планируется сохранить данный показатель.

Актуальный спрос для поступления детей в детские сады Пильнинского округа отсутствует. Принять детей в дошкольные учреждения района есть возможность на желаемую дату, определенную родителями (законными представителями) в заявлении. Потребности в увеличении мест в дошкольных образовательных организациях нет.

Кроме доступности дошкольного образования, его качество становится одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования. Решение данного вопроса зависит от уровня профессиональной квалификации работников ДОО, их методической подготовки.

В системе дошкольного образования трудятся 78 педагогических работников, которые все прошли курсы по проблеме внедрения ФГОС ДО, ФОП ДО. Особое внимание коллективами ДОУ уделяется развитию творческой активности и таланту детей: выставки детских работ, выступления на праздниках, в театрализованных представлениях, участие во Всероссийских, муниципальных и региональных конкурсах. В дошкольных образовательных учреждениях района получают услуги 6 детей- инвалидов. С целью коррекции имеющихся речевых нарушений у детей дошкольного возраста на базе МБДОУ Пильнинский детский сад No3 «Буратино» работают учителя – логопеды и там же работает консультационный пункт для родителей. Все дошкольные учреждения работают по образовательным программа в соответствии ФГОС ДО, ФОП ДО. Главные критерии реализации образовательной программы - социализация и индивидуальное развитие ребенка.

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса дошкольные учреждения располагают достаточным перечнем методической, детской литературы, дидактических материалов и пособий, частично используются компьютерные технологии. Предметно - развивающая среда в группах обновляется и пополняется. Созданы условия для развития игровой деятельности, организации двигательной активности. Учитываются возрастные и гендерные особенности детей.

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в районе действует 11 общеобразовательных школ. Все образовательные организации округа имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности. Образовательные организации, подлежащие аккредитации, аккредитованы.

Осуществлен переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования.

Обучение во всех школах ведется только в первую смену в режиме 5-ти дневной учебной недели. Во всех школах организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам.

Система образования Пильнинского муниципального округа принимала участие в реализации национального проекта «Образование». В рамках национального проекта «Образование» реализовывались следующие федеральные проекты: «Современная школа"; «Успех каждого ребенка»; «Цифровая образовательная среда»; В рамках федерального проекта «Современная школа" на базе МОУ «Можаров – Майданская СШ» функционирует центр образования цифровой и гуманитарной направленностей «Точка роста», на базе 10 школ - МОУ «Деяновская ОШ», МОУ «Медянская СШ», МОУ «Бортсурманская», МБОУ Пильнинская СШ №2, МОУ «Красногорская СШ», МОУ «Столбищенская СШ», МОУ «Петряксинская СШ», МОУ Курмышская СШ, МОУ Мало- Андосовская ОШ и МБОУ «Содружество» созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

В рамках национального проекта «Образование» осуществлялось внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС), предполагающей создание современной и безопасной работы с цифровыми ресурсами. В ходе реализации проекта оснащены современным  компьютерным, мультимедийным и презентационным оборудованием  3 кабинета в 3 ОО.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка»  на базе 4 учреждений (Пильнинская средняя школа №2, М-Майданская СШ, Медянская СШ, и Центр детского творчества)  созданы новые места дополнительного образования (всего – 1502 места).  Полученное  современное оборудование и средства обучения позволяют организовать работу  по шести направленностям: техническая, естественно-научная,  туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, художественная, социально-гуманитарная. Это больший охват детей дополнительным образованием, большая их вовлеченность и занятость.

В системе образования округа достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми. Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей: муниципальные олимпиады, интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, фестивали, смотры, конференции, физкультурные и спортивные мероприятия, стипендии.

В то же время существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:

- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся;

- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности;

Воспитание и дополнительное образование детей осуществляется в рамках мероприятий муниципальных целевых и межведомственных программ, плана реализации Стратегии развития воспитания и Концепции развития дополнительного образования.

Плановые показатель - 81%  охвата дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет на 1 января 2026 года в количестве 1429 детей выполнен.

Развивается техническая и естественно-научная направленности. Обучающиеся в объединениях «Робототехника» и «Авиамоделирования» участвуют в зональных и региональных конкурсах и имеют награды победителей и призеров.

Действует муниципальный опорный центр на базе МБУДО Центр детского творчества. Реализуется проект «Навигатор дополнительного образования». В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в части создания новых мест дополнительного образования с 2020г. по 2025г. создано 1492 ученико-мест в 6 образовательных организациях округа. В 2025 году обновлена  инфраструктура дополнительного образования  а именно: создано 6 медиацентров, 11 школьных театров, 11 школьных музеев, 11 спортивных клубов.

В рамках федерального проекта «Билет в будущее», который также включен в нацпроект «Молодежь и дети», активно ведется профориентационная работа. В целях ранней профориентации в округе, как и в регионе в целом, развивается сеть профильных предпрофессиональных классов. В 2025/26 учебном году профильные предпрофессиональные классы созданы в 9 школах (8 аграрных,  2 юридических, 2 психолого - педагогических, что составляет 81% от школ округа).  В прошлом году такие классы функционировали в 5 ОО. 88 обучающихся 8-9 классов прошли обучение на базе  Центра опережающей профессиональной подготовки (Н. Новгород) и Пильнинского агропромышленного техникума  и   получили первую рабочую профессию во время обучения в школе. Это такие профессии: оператор  электронно-вычислительных и вычислительных машин - 38 чел., секретарь-администратор- 13 чел. , младший воспитатель - 4 чел ,  фотограф - 5 чел.,  вожатый -14 чел.,  санитар ветеринарный -7 чел, слесарь-ремонтник  -7 чел.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Пильнинском муниципальном округе реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования администрация Пильнинского муниципального округа руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Пильнинском муниципальном округе.

Одним из показателей результативности воспитательной работы является участие в конкурсном движении, так как это способствует творческому, интеллектуальному росту учащихся и педагогов, стимулирует их к дальнейшей деятельности. С каждым годом число призеров и победителей стабильно растет.

Сохранена и развивается система детского общественного движения. Действует муниципальное отделение РДДМ. Более 1500 школьников объединились в 11 первичных отделений Движения первых, из них более 400 обучающихся начальной школы вовлечены в реализацию программы «Орлята России».Функционирует 11 центров детских инициатив. Вместе с советниками по воспитанию, наставниками ребята принимают участие в  реализации федеральных концепции государственного проекта «Патриотическое воспитание», проекта «Навигаторы детства».

В образовательных организациях действуют 8 военно-патриотических клубов, 6 юнармейских объединений патриотической направленности, 4 объединения юных инспекторов движения (ЮИД),  11 первичных школьных научных объединений учащихся, 11 волонтёрских (добровольческих) отрядов. Продолжается работа по развитию детской службы медиации в каждой школе.

В целях оказания методической помощи и практической поддержки специалистам, ответственным за педагогическую поддержку семейного воспитания, а также родителям и детям проводятся обучающие семинары, создан муниципальный родительский совет, проводятся  родительские собрания, родительский всеобуч, работает родительский патруль, действуют два совета отцов, организовано участие в зональных семинарах по программе "Университет педагогической культуры", создаются условия для участия в семейных конкурсах, спортивных состязаниях.

В целях оказания методической помощи и практической поддержки специалистам, ответственным за педагогическую поддержку семейного воспитания, а также родителям и детям проводятся обучающие семинары, создан муниципальный родительский совет, проводятся  родительские собрания, родительский всеобуч, работает родительский патруль, действуют три семейных клуба, организовано участие в зональных семинарах по программе "Университет педагогической культуры", создаются условия для участия в семейных конкурсах, спортивных состязаниях.

Осуществление комплекса организационных и практических мер, создание многоуровневой системы профилактики правонарушений несовершеннолетних позволили снизить уровень подростковой преступности в округе.

Организация отдыха и оздоровления детей является значимым направлением социальной политики округа. На базе округа действует 17 летних оздоровительных лагерей, 12 дворовых площадок, 1 прогулочная группа, 5 трудовых подростковых бригад. Ведется работа по организации оздоровления детей округа в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-оздоровительных центрах. Выполнен показатель охвата организованными формами отдыха и занятости не менее 90% и показатель оздоровления –не менее 70%

Качество образования становится основной характеристикой деятельности образовательных организаций и важнейшим источником информации о том, как реализуются потребности заинтересованных сторон: граждан, общества, государства.

Основные задачи в сфере оценки качества образования:

участие в мониторинговых обследованиях обучения и социализации обучающихся, процедурах оценки результатов образования;

введение на уровне образовательных организаций прозрачных процедур внутренней оценки (самообследования) для управления качеством образования;

развитие механизмов внешней независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с участием общественности и работодателей;

развитие кадрового потенциала и оценки качества образования на муниципальном уровне;

сбор и анализ информации об индивидуальных образовательных достижениях, о результатах деятельности образовательных организаций;

сбор данных об образовательных организациях для аналитической обработки и информирования общественности.

Ежегодно проводится масштабная работа по подготовке школ и детских садов к новому учебному году.

В рамках государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы на 2025 г» в соответствии с утвержденным муниципальным планом проведены:

- капитальный ремонт кровли в МБДОУ Деяновский детский сад;

В рамках муниципальной программы «Доступная среда» в 2025 году сделан ремонт в МОУ Можаров-Майданская СШ  и закуплено соответствующее оборудование.

В  рамках государственной программы «Развитие образования Нижегородской области» были выделяются денежные средства на реализацию мероприятий по исполнению требований антитеррористической защищенности объектов образования.

На выделенные денежные средства

- оборудованы входные зоны

- установлена автономная система экстренного оповещения

- обновлены системы видеонаблюдения

- установлены видеодомофоны

За счет средств местного бюджета:

- произведен текущий ремонт канализации МОУ Курмышская СШ и МБДОУ Петряксинский д/с;

- текущий ремонт актового зала и музейной комнаты  в МБДОУ Красногорский д/с и МОУ Столбищенская СШ;

- текущий ремонт первого этажа МБДОУ Красногорский д/с;

- произведен текущий ремонт туалетных комнат в МОУ Можаров-Майданская СШ;

- произведен текущий ремонт пищеблока в МБОУ Пильнинская СШ № 2

- произведена замена котлов  в МБДОУ Пильнинский дс №2 и замена дымохода в котельной МОУ Можаров-Майданская СШ, ремонт котла МОУ Столбищенская СШ;

- проведена модернизация котельной МОУ Бортсурманская СШ;

- частичный ремонт водопровода в здании МОУ Деяновская ОШ;

- произведена замена оконных блоков в МОУ Столбищенская СШ, МОУ Озерская ОШ, МБДОУ Деяновский д/с;

- полностью заменена АПС в 9 объектах – МОУ Столбищенская, МОУ Озерская ОШ, МОУ Петряксинская, МОУ Деяновская ОШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Курмышская СШ, МОУ Можаров-Майданская СШ, МБДОУ Медянский д/с и МБДОУ Пильнинский д/с № 3

- ремонт цокольного этажа МОУ Медянская СШ.

- частичный косметический ремонт проведен во всех ОО;

С целью организации подвоза учащихся из отдаленных населенных пунктов в базовые школы в 2025-26 учебном году задействовано 14 единиц школьных автобусов.

Одним из направлений ежегодной работы по подготовке школ к новому учебному году является работа по обеспечению учебной литературой. Обеспеченность школьников учебной литературой составляет 100%.

Образовательные организации продолжают активно использовать в процессе обучения информационные технологии, все образовательные организации обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и ведут собственные сайты.

Центральным звеном формирующегося пространства российской школы стала единая федеральная государственная информационная система «Моя школа».  Все школы округа используют ФГИС «Моя школа». «Моя школа» - это информационная система для учителя, обучающихся и для родителей. Она позволит реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов к цифровой среде, обеспечить коммуникацию между учителем и обучающимися, оперативно получать обратную связь, получать доступ к качественному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам для всех категорий обучающихся. Одним из инструментов современной школы является информационно - коммуникационная платформа «Сферум» – бесплатная платформа для педагогов и обучающихся, созданная российскими компаниями, позволяющая проводить онлайн-занятия, совершать видеозвонки, общаться в чатах, делиться документами, составлять расписание уроков, вести информационный канал школы. В настоящий момент 100 % образовательных организаций пользуются данной платформой.

Одним из ключевых направлений деятельности органов управления образованием является работа по обеспечению образовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами.

Проблема дефицита кадров для нас актуальна уже несколько лет. В целом система образования на 100% обеспечена педагогическими кадрами, но во многом за счет совмещений, т.е. -  увеличения нагрузки. Имеется потребность в учителях начальных классов, математики, иностранных языков, нужны психологи, социальные педагоги, логопеды, дефектологи.

Педагогический состав системы образования округа состоит из 272 руководящих и педагогических работников. Педагогических работников 226 человек, из них: 174 человека работает в общеобразовательных учреждениях, в системе дошкольного образования осуществляют профессиональную деятельность 42 педагогических работника, в учреждениях дополнительного образования трудятся 10 педагогов.

Высшее педагогическое образование имеют 88% педагогических работников, среднее профессиональное – 12 %.

Высшую квалификационную категорию имеют 27% педагогов; первую квалификационную категорию - 63%. Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 2 чел. (1,%), нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 3 чел. (1,1%), нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 11 чел. (4,0%), награждены Почетной грамотой МО РФ – 58 чел. (20,5%), Почетной грамотой Министерства образования и науки Нижегородской области  – 112 чел.(40,0%)

Доля педагогов пенсионного возраста в общеобразовательных организациях составляет 13%. При этом, доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общем образовании  за последние три года сохраняется на уровне 16% .  Средний возраст педагогов – 47 лет. За последние 3 года в педагогическое сообщество района влилось 15 молодых специалистов, 2 из которых – по программе УЖУС.

Вопросы социальной защиты детей являются актуальными в любое время для любого общества. Это связано с тем, что дети, в силу присущего им недостаточного для самостоятельной жизни уровня физического, психического и жизненного опыта, всегда нуждались и будут нуждаться в повседневной опеке взрослых, а на уровне государственной власти и местного самоуправления - в социально-правовой защите. Поэтому содержание детей, удовлетворение их разумных потребностей, защита от опасностей являются обязанностями человека, человеческого общества и государства в целом.

В соответствии с Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 125-З "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан" органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области наделены соответствующими государственными полномочиями.

В Пильнинском муниципальном округе имеются специалисты по охране детства, исполняющие государственные полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г № 423 «Об осуществлении отдельных полномочий в сфере опеки и попечительства» организация работы по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных законодательством формах передано ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» Пильнинского муниципального округа», на основании Договора администрации Пильнинского муниципального округа от 07 февраля 2023 г. №  1 «О передаче отдельных полномочий органа опеки и попечительства в части отбора и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, установленных семейным законодательством РФ формах», с учетом дополнительного соглашения к договору от 13.06.2023 года.

На 1 января 2026 года выявлено и устроено в семьи граждан 4 несовершеннолетних детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые на конец 2025 года находятся под предварительной опекой.

В семьях граждан воспитываются 35 детей, или 90,3% от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. Цели и задачи

Основной целью муниципальной программы является:

- Формирование на территории Пильнинского муниципального округа образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям общества и каждого гражданина.

Для реализации указанных целей решаются следующие задачи:

- Реализация права детей на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценногофизического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе.

- Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями.

- Создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

- Обеспечение социально-правовой защиты детей на территории Пильнинского муниципального округа.

- Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования.

- Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации Программы

-  Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Пильнинского муниципального округа Нижегородской области, содействие успешной интеграции молодежи в общество, повышение ее роли в жизни округа, региона и страны.

2.3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2026 -2028 годы в один этап.

2.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| №п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий |  | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  | Всего |
| Муниципальная программа «Развитие образования Пильнинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  | 644637,3 | 633001,0 | 631091,7 | 643187,6 | - | - | - | - | - | 2551917,6 |
| Цель Программы: формирование на территории Пильнинского муниципального округа образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям общества и каждого гражданина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  | 126362,6 | 128337,3 | 133833,4 | 136559,2 | - | - | - | - | - | 525092,5 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, подведомственных управлению образования | 2025-2028 | ДОО |  | 53932,7 | 62897,7 | 62897,7 | 62897,7 |  |  |  |  |  | 242625,8 |
| 1.2 | Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2025-2028 | ДОО |  | 63807,5 | 65218,1 | 65503,5 | 68215,0 |  |  |  |  |  | 262744,1 |
| 1.3 | Расходы по воспитанию и обучению детей-инвалидов | 2025-2028 | ДОО |  | 230,7 | 221,5 | 222,4 | 231,6 |  |  |  |  |  | 906,2 |
| 1.4 | Капитальный ремонт образовательных организаций | 2025-2028 | ДОО |  | 5391,7 | 0 | 5209,8 | 5214,9 |  |  |  |  |  | 15816,4 |
| Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  | 644637,3 | 633001,0 | 631091,7 | 643187,6 | - | - | - | - | - | 2551917,6 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования. | 2025-2028 |  | ОО | 164040,9 | 163931,3 | 163913,2 | 163720,3 |  |  |  |  |  | 655605,7 |
| 1.2 | Расходы за счет средств федерального бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | 2025-2028 |  | ОО | 20731,1 | 20936,2 | 20936,2 | 20936,2 |  |  |  |  |  | 83539,7 |
| 1.3 | Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 2025-2028 |  | ОО | 243547,0 | 219028,9 | 219987,5 | 229093,7 |  |  |  |  |  | 911657,1 |
| 1.4 | Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2025-2028 |  | ОО | 725,7 | 638,3 | 641,1 | 667,6 |  |  |  |  |  | 2672,7 |
| 1.5 | Организация питания детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях | 2025-2028 |  | ОО | 2294,9 | 2438,6 | 2449,3 | 2550,7 |  |  |  |  |  | 9733,5 |
| 1.6 | Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы | 2025-2028 |  | ОО | 0 | 19821,3 | 7668,6 | 7986,0 |  |  |  |  |  | 35475,9 |
| 1.7 | Мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности объектов образования | 2025-2028 |  | ОО | 9958,6 | 2275,6 | 6170,8 | 6426,2 |  |  |  |  |  | 24831,2 |
| 1.8 | Дополнительное финансовое обеспечение по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 2025-2028 |  | ОО | 2765,8 | 2533,5 | 2489,7 | 2480,0 |  |  |  |  |  | 10269,0 |
| 1.9 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 2025-2028 |  | ОО | 7188,1 | 8504,0 | 8384,1 | 8059,9 |  |  |  |  |  | 32136,1 |
| 1.10 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2025-2028 |  | ОО | 2579,2 | 2392,0 | 2447,5 | 2477,9 |  |  |  |  |  | 9896,6 |
| 1.11 | Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» | 2025-2028 |  | ОО | 1556,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1556,0 |
| 1.12 | Расходы за счет субвенции на исполнение по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | 2025-2028 |  | ОО | 937,4 | 937,4 | 937,4 | 937,4 |  |  |  |  |  | 3749,6 |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" |  |  |  |  | 30411,0 | 33899,0 | 33900,8 | 33918,1 | - | - | - | - | - | 132128,9 |
| 1. | Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования, подведомственных управлению образования, на основе муниципальных заданий. | 2025-2028 |  | ЦДТ ДЮЦ | 12624,9 | 11609,8 | 11609,8 | 11609,8 |  |  |  |  |  | 47454,3 |
| 2. | Организация отдыха и оздоровления детей | 2025-2028 |  | ОО, УОМПС | 5164,1 | 4527 | 4528,8 | 4546,1 |  |  |  |  |  | 18766,0 |
| 3 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 30 | 2025-2028 |  | ЦДТ ДЮЦ | 12622,0 | 17762,2 | 17762,2 | 17762,2 |  |  |  |  |  | 65908,6 |
| 3.1 | - внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | 2025-2028 |  | ЦДТ ДЮЦ | 12622,0 | 17762,2 | 17762,2 | 17762,2 |  |  |  |  |  | 65908,6 |
| 3.2 | - методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 2025-2028 |  | ЦДТ ДЮЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 "Молодежь Пильнинского муниципального округа" |  |  |  |  | 96,9 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | - | - | - | - | - | 358,5 |
| 1. | Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодежи, поддержка способной | 2025-2028 |  | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ | 51,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | 201,5 |
| 2. | Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи | 2025-2028 |  | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  | 21,0 |
| 3. | Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде | 2025-2028 |  | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  | 62,0 |
| 4. | Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность, в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи | 2025-2028 |  | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ | 22,4 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |  |  |  |  |  | 74,0 |
| Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  | 925,4 | 832,9 | 832,9 | 832,9 | - | - | - | - | - | 3424,1 |
| 1. | Проведение районных соревнований | 2025-2028 |  | УОМПС ДЮЦ | 270,2 | 325,1 | 325,1 | 325,1 |  |  |  |  |  | 1245,5 |
| 2 | Приобретение спортивного инвентаря и формы | 2025-2028 |  | УОМПС ДЮЦ | 231,3 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |  | 606,3 |
| 3 | Участие сборных команд по вольной борьбе, футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, лыжным гонкам в межрайонных, областных, Всероссийских соревнованиях | 2025-2028 |  | УОМПС | 423,9 | 382,8 | 382,8 | 382,8 |  |  |  |  |  | 1572,3 |
| Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Пильнинском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие интеллектуальному, духовно- нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству (проведение всероссийской олимпиады школьников, Конкурс «Ученик года», Грантовая поддержка и стипендии за отличные успехи в учении) | 2025-2028 |  | УОМПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание механизмов повышения качества образования через различные конкурсы профессионального мастерства ( «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», педагогические чтения) | 2025-2028 |  | УОМПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Педагогические конференц., торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия проведение мероприятий по чествованию ветеранов педагогического труда, материальное поощрение ветеранов педагогического труда, | 2025-2028 |  | УОМПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Профилактика асоциальных явлений в детской среде, формирование здорового образа жизни | 2025-2028 |  | УОМПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация мероприятий для обучающихся - победителей и призеров областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников | 2025-2028 |  | УОПМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и цифровыми технологиями | 2025-2028 |  | УОМПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | 2025-2028 |  | УОМПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Совершенствование общего образования и образовательной среды (проведение ГИА, ведение экспериментальной деятельности, введение ФГОС) | 2025-2028 |  | УОМПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 2025-2028 |  | УОМПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы | 2025-2028 |  | УОМПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность | 2025-2028 |  | УОМПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся | 2025-2028 |  | УОМПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | 26121,0 | 26407,5 | 26412,0 | 26454,3 | - | - | - | - | - | 105394,8 |
| 1. | Обеспечение нормативно-правовых, организационных, информационных условий для реализации программы. | 2025-2028 |  | УОМПС | 6077,0 | 6485,0 | 6485,0 | 6485,0 |  |  |  |  |  | 25532,0 |
| 2. | Обеспечение информационных и организационно- методических условий для реализации Программы. | 2025-2028 |  | УОМПС | 7078,4 | 7194,8 | 7194,8 | 7194,8 |  |  |  |  |  | 28662,8 |
| 3. | Обеспечение финансово- экономических условий для реализации программы. | 2025-2028 |  | УОМПС | 8385,1 | 8484,3 | 8484,3 | 8484,3 |  |  |  |  |  | 33838,0 |
| 4. | Охрана семьи и детства. Обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. | 2025-2028 |  | УОМПС | 1405,2 | 1414,9 | 1414,9 | 1414,9 |  |  |  |  |  | 5649,9 |
| 5. | Обеспечение развития образовательных условий. Обеспечение организационно-технического и информационно- методического сопровождения аттестации и педагогических работников для реализации Программы. | 2025-2028 |  | УОМПС | 1146,0 | 1018,9 | 1023,4 | 1065,7 |  |  |  |  |  | 4254,0 |
| 6. | Обеспечение социальных условий. Осуществление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах. | 2025-2028 |  | УОМПС | 2029,3 | 1809,6 | 1809,6 | 1809,6 |  |  |  |  |  | 7458,1 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели/непосредственного результата | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ед. измерения |  | Значение индикатора достижения цели/ непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |  | 2028 год | - | - | - |  | - | - |
| 2.5.1. Индикаторы достижения цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет | ДОО | % |  | 88,5 | 89,5 |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 90 | - | - | - |  | - | - |
| 2 | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей инвалидов данного возраста | ДОО | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | - | - | - |  | - | - |
| 3 | удельный вес численности обучающихся ОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | УОМПС, ОО | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | - | - | - |  | - | - |
| 4 | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся по программам общего образования | УОМПС, ДОО, ОО, | % |  | 32 | 32 |  | 32 |  |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  | 35 | - | - | - |  | - | - |
| 5 | доля детей-инвалидов школьного возраста, которым созданы условия для получения общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | УОМПС, ДОО, ОО, ЦДТ, ДЮЦ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | - | - | - |  | - | - |
| 6 | удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций | УОМПС, ДОО, ОО, ЦДТ, ДЮЦ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | - | - | - |  | - | - |
| 7 | удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | ОО | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | - | - | - |  | - | - |
| 8 | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | УОМПС,ОО | % |  | 78 | 80 |  | 81 |  |  | 81 |  | 81,2 |  |  |  |  | 81,2 | - | - | - |  | - | - |
| 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | УОМПС, ОО | % |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 33 |  | 33 |  |  |  |  | 33 | - | - | - |  | - | - |
| 10 | Охват детей школьного возраста организованными формами отдыха и оздоровления | УОМПС, ОО | % |  | 90 | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 90 | - | - | - |  | - | - |
| 11 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование от общей численности детей инвалидов данного возраста | УОМПС, ОО | % |  | 64 | 70 |  | 70 |  |  | 84 |  | 84 |  |  |  |  | 84 | - | - | - |  | - | - |
| 12 | доля ОО всех типов, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности, в общей численности ОО | УОМПС, ОО | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | - | - | - |  | - | - |
| 13 | доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики, в общей численности молодежи | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ | % |  | 80 | 81,2 |  | 81,2 |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  | 86 | - | - | - |  | - | - |
| 14 | доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ | % |  | 66 | 66 |  | 66 |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 70 | - | - | - |  | - | - |
| 15 | доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ | % |  | 35 | 35 |  | 35 |  |  | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 49 | - | - | - |  | - | - |
| 16 | доля граждан от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста увеличится до 63 % (%) | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ | % |  | 52 | 57 |  | 60 |  |  | 61,7 |  | 63,8 |  |  |  |  | 65 | - | - | - |  | - | - |
| 17 | Обеспечение учащихся учебниками и учебными пособиями | УОМПС, ОО | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | - | - | - |  | - | - |
| 18 | доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | ДОО ОО, ЦДТ, ДЮЦ | % |  | 25 | 25 |  | 25,5 |  |  | 27 |  | 27 |  |  |  |  | 27 | - | - | - |  | - | - |
| 19 | доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | ДОО ОО, ЦДТ, ДЮЦ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | - | - | - |  | - | - |
| 20 | - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных ОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области | ОО | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | - | - | - |  | - | - |
| 21 | - отношение средней заработной платы педагогических работников ОО к средней заработной плате в Нижегородской области сохранится на уровне | ДОО | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | - | - | - |  | - | - |
| 22 | отношение среднемесячной заработной платы педагогов дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей Нижегородской области | ЦДТ, ДЮЦ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | - | - | - |  | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет | ДОО | % |  | 88,5 | 89,5 |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 | 90 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 2. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | ДОО | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 3 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | ДОО | % |  | 18,2 | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 | 44 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 4 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных ОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области | ДОО | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Пильнинского муниципального округа в возрасте 7-17 лет, охваченных общим образованием в общеобразовательных учреждениях. | УОМПС, ОО, ДОО | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 2. | удельный вес численности обучающихся ОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | УОМПС, ОО | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 3. | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся по программам общего образования | УОМПС, ДОО, ОО, | % |  | 32 | 32 |  | 32 |  |  | 35 |  | 35 | 35 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 4. | Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций | УОМПС, ОО | % |  | 16,6 | 25 |  | 42 |  |  | 54,6 |  | 54,6 | 63,6 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 5. | Доля детей-инвалидов школьного возраста, которым созданы условия для получения общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | УОМПС, ОО | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 6. | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций | ОО | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 7. | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | ОО | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 8. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УОМПС | % |  | 96,5 | 96,5 |  | 96,5 |  |  | 97 |  | 97 | 97 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 9 | отношение средней заработной платы педагогических работников ОО к средней заработной плате в Нижегородской области | ОО | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | - |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | УОМПС,ОО | % |  | 78 | 80 |  | 81 |  |  | 81 |  | 81,2 | 81,2 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | УОМПС, ОО | % |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 33 |  | 33 | 33 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 3. | Охват детей школьного возраста организованными формами отдыха и оздоровления | УОМПС, ОО | % |  | 90 | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 | 90 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 4. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование от общей численности детей инвалидов данного возраста | УОМПС, ОО | % |  | 64 | 70 |  | 70 |  |  | 84 |  | 84 | 84 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 5. | Доля ОО всех типов, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности, в общей численности ОО | УОМПС, ОО | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 6 | Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуется продвинутый уровень профориентации с организацией предпрофильных профессиональных классов (с нарастающим итогом) | УОМПС ОО | % |  | 16,6 | 41,6 |  | 50 |  |  | 82 |  | 82 | 82 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 7 | отношение среднемесячной заработной платы педагогов дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей Нижегородской области | ЦДТ ДЮЦ | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| Подпрограмма 4 "Молодежь Пильнинского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики, в общей численности молодежи | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | % | 80 | 81,2 |  | 81,2 |  |  | 86 |  | 86 | 86 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 2. | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | % | 66 | 66 |  | 66 |  |  | 70 |  | 70 | 70 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 3. | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | % | 35 | 35 |  | 35 |  |  | 49 |  | 49 | 49 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | % | 90 | 93 |  | 95 |  | 90,8 |  | 90,8 |  | 90,8 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 2 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | % | 42 | 45 |  | 47 |  | 60 |  | 62,5 |  | 65 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 3 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | % | 22 | 25 |  | 27 |  | 31,7 |  | 35 |  | 38 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| Подпрограмма 6 " Ресурсное обеспечение сферы образования в Пильнинском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | ДОО, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | % | 25 | 25 |  | 25,5 |  | 27 |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 2. | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | ДОО, ОО, |  | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | - | - |  | - | - |
| Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес числа электронных инструктивно - методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы | УОМПС, ДОО, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 | - | - | - |  | - | - |
| 2.5.2. Непосредственные результаты реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет | ДОО |  | чел. | 505 | 435 |  | 430 |  | 450 |  | 450 |  |  | 450 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 2 | количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей инвалидов данного возраста | ДОО |  | чел. | 5 | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 3 | численность обучающихся ОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями | ОО |  | чел. | 1717 | 1645 |  | 1640 |  | 1563 |  | 1562 |  |  | 1532 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 4 | численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | ОО |  | чел. | 192 | 192 |  | 192 |  | 213 |  | 213 |  |  | 213 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 5 | численность детей-инвалидов школьного возраста, которым созданы условия для получения общего образования | ОО |  | чел. | 43 | 38 |  | 38 |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 6 | количество образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели | ОО |  | единицы | 12 | 12 |  | 12 |  | 11 |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 7 | количество образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах | ОО |  | единицы | 12 | 12 |  | 12 |  | 11 |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 8 | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами | УОМПС, ОО |  | чел. | 1892 | 1932 |  | 1932 |  | 1981 |  | 1885 |  |  | 1985 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 9 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | УОМПС, ОО |  | чел. | 726 | 725 |  | 725 |  | 855 |  | 850 |  |  | 850 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 10 | Охват детей школьного возраста организованными формами отдыха и оздоровления | ОО |  | чел. | 1506 | 1501 |  | 1501 |  | 1400 |  | 1400 |  |  | 1400 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 11 | Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование | ОО |  | чел. | 61 | 74 |  | 74 |  | 88 |  | 88 |  |  | 88 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 12 | Количество ОО всех типов, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности | ОО |  | единицы | 25 | 24 |  | 24 |  | 22 |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 13 | Численность молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики, в общей численности молодежи | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | чел. | 1252 | 1300 |  | 1300 |  | 1715 |  | 1715 |  |  | 1715 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 14 | Численность молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | УОМПС, ОО, ЦДТ ДЮЦ |  | чел. | 857 | 857 |  | 857 |  | 969 |  | 969 |  |  | 969 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 15 | Численность молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | чел. | 1553 | 1553 |  | 1553 |  | 1994 |  | 1994 |  |  | 1994 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 16 | Численность граждан от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | чел. | 8013 | 8414 |  | 8667 |  | 9300 |  | 9300 |  |  | 9300 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 17 | Численность педагогических работников с высшей квалификационной категорией | ДОО, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | чел. | 47 | 47 |  | 50 |  | 51 |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 18 | Численность аттестованных руководящих и педагогических работников | ДОО, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | чел. | 290 | 286 |  | 286 |  | 270 |  | 260 |  |  | 240 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 19 | Обеспечение учащихся учебниками и учебными пособиями | УОМПС |  | единицы | 5667 | 5667 |  | 5667 |  | 6416 |  | 6416 |  |  | 6416 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 20 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных ОО | ДОО |  | руб | 36501 | 42000 |  | 42000 |  | 46500 |  | 46500 |  |  | 46500 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 21 | Средняя заработная плата педагогических работников ОО | УОМПС ОО |  | руб | 45326 | 55630 |  | 55630 |  | 57051 |  | 57051 |  |  | 57051 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 22 | Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования | ЦДТ ДЮЦ |  | руб | 44819 | 55630 |  | 55630 |  | 59024 |  | 59024 |  |  | 59024 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет | ДОО |  | чел. | 505 | 435 |  | 430 |  | 450 |  | 450 |  |  |  | 450 |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 2. | численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей инвалидов данного возраста | ДОО |  | чел. | 5 | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | - | - | - |  | - | - |
|  | Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | ДОО |  | чел. | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | - | - | - |  | - | - |
|  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных ОО | ДОО |  | руб | 36501 | 42000 |  | 42000 |  | 46500 |  | 46500 |  |  |  | 46500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения Пильнинского муниципального округа в возрасте 7-17 лет, охваченных общим образованием в общеобразовательных учреждениях. | ОО |  | чел. | 1717 | 1645 |  | 1640 |  | 1563 |  | 1562 |  |  |  |  |  | 1532 | - | - | - |  | - | - |
| 2. | численность обучающихся ОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями | ОО |  | чел. | 1717 | 1645 |  | 1640 |  | 1563 |  | 1562 |  |  |  |  |  | 1532 | - | - | - |  | - | - |
| 3. | численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | ОО |  | чел. | 192 | 192 |  | 192 |  | 213 |  | 213 |  |  |  |  |  | 213 | - | - | - |  | - | - |
| 4. | Количество организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | ОО |  | единицы | 2 | 3 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 | - | - | - |  | - | - |
| 5. | численность детей-инвалидов школьного возраста, которым созданы условия для получения общего образования | ОО |  | чел. | 43 | 38 |  | 38 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 | - | - | - |  | - | - |
| 6. | количество образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели | ОО |  | единицы | 12 | 12 |  | 12 |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  | 11 | - | - | - |  | - | - |
| 7. | количество образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах | ОО |  | единицы | 12 | 12 |  | 12 |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  | 11 | - | - | - |  | - | - |
| 8. | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан | УОМПС |  | чел. | 8 | 8 |  | 8 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 | - | - | - |  | - | - |
| 9 | средняя заработная плата педагогических работников ОО | УОМПС ОО |  | руб | 45326 | 55630 |  | 55630 |  | 57051 |  | 57051 |  |  |  |  |  | 57051 | - | - | - |  | - | - |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами | УОМПС, ОО |  | чел. | 1892 | 1932 |  | 1932 |  | 1981 |  | 1885 |  |  |  |  |  | 1985 | - | - | - |  | - | - |
| 2. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | УОМПС, ОО |  | чел. | 726 | 725 |  | 725 |  | 855 |  | 850 |  |  |  |  |  | 850 | - | - | - |  | - | - |
| 3. | Охват детей школьного возраста организованными формами отдыха и оздоровления | ОО |  | чел. | 1506 | 1501 |  | 1501 |  | 1400 |  | 1400 |  |  |  |  |  | 1400 | - | - | - |  | - | - |
| 4. | Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование | ОО |  | чел. | 61 | 74 |  | 74 |  | 88 |  | 88 |  |  |  |  |  | 88 | - | - | - |  | - | - |
| 5. | Количество ОО всех типов, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности | ОО |  | единицы | 25 | 24 |  | 24 |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |  | 22 | - | - | - |  | - | - |
| 6 | Количество общеобразовательных организаций, в которых реализуется продвинутый уровень профориентации с организацией предпрофильных профессиональных классов (с нарастающим итогом) | УОМПС ОО |  | единицы | 2 | 5 |  | 6 |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 | - | - | - |  | - | - |
| 7 | среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования | ЦДТ ДЮЦ |  | руб | 44819 | 55630 |  | 55630 |  | 59024 |  | 59024 |  |  |  |  |  | 59024 | - | - | - |  | - | - |
| Подпрограмма 4 "Молодежь Пильнинского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | чел. | 1252 | 1300 |  | 1300 |  | 1715 |  | 1715 |  |  |  |  |  | 1715 | - | - | - |  | - | - |
| 2. | Численность молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | чел. | 857 | 857 |  | 857 |  | 969 |  | 969 |  |  |  |  |  | 969 | - | - | - |  | - | - |
| 3. | Численность молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | чел. | 1553 | 1553 |  | 1553 |  | 1994 |  | 1994 |  |  |  |  |  | 1994 | - | - | - |  | - | - |
| Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел) | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | чел. | 3987 | 4187 |  | 4313 |  | 3900 |  | 3900 |  |  |  | 3900 |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 2 | Численность граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел) | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | чел. | 2760 | 2898 |  | 2985 |  | 3600 |  | 3600 |  |  |  | 3600 |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 3 | Численность граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом ( чел) | УОМПС, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | чел. | 1266 | 1329 |  | 1369 |  | 1800 |  | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  | - | - | - |  | - | - |
| Подпрограмма 6 " Ресурсное обеспечение сферы образования в Пильнинском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Численность педагогических работников с высшей квалификационной категорией | ДОО, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | чел. | 47 | 47 |  | 50 |  | 51 |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 4 | Численность аттестованных руководящих и педагогических работников | ДОО, ОО, ЦДТ, ДЮЦ |  | чел. | 290 | 286 |  | 286 |  | 270 |  | 260 |  |  |  | 240 |  |  | - | - | - |  | - | - |
| Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы | УОМПС |  | единиц | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | - | - |  | - | - | - |

#### 2.6. Сведения об основных мерах

правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Развитие образования Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2027 годы" |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |
| 1. | Постановление администрации | О закреплении образовательных организаций за территориями | УОМПС | По мере необходимости внесения изменений |
| 2. | Постановление администрации | Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми | УОМПС | Ежегодно |
| 3. | Постановление администрации Приказ УОМПС | Об организации и проведении мероприятий | УОМПС | Ежегодно |
| 4. | Приказ УОМПС | Обеспечение пожарной безопасности объектов образования | УОМПС | Два раза в год |
| 5. | Приказ УОМПС | Об утверждении плана по укреплению материально-технической базы ОО | УОМПС | Ежегодно |
| Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» 1.; Постановление администрации; Об утверждении школьных маршрутов; УОМПС; По мере необходимости внесения изменений. 2.; Постановление администрации; О подготовке к новому учебному году; УОМПС; Ежегодно. 3.; Постановление администрации; Обследование школьных маршрутов; УОМПС; Ежегодно. 4.; Постановление администрации; О подготовке к проведению ГИА. |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" |  |  |  |  |
| 1. | Приказ УОМПС | Об организации и проведении мероприятий | УОМПС | Ежегодно |
| 2. | Приказ УОМПС | Обеспечение пожарной безопасности объектов образования | УОМПС | Два раза в год |
| 3. | Приказ УОМПС | Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии развития воспитания и концепции развития дополнительного образования детей | УОМПС | Ежегодно |
| 4. | Постановление администрации | О мерах организации летнего отдыха и занятости детей | УОМПС | Ежегодно |
| Подпрограмма 4 "Молодежь Пильнинского муниципального округа" |  |  |  |  |
| Меры правового урегулирования в данной подпрограмме не предусмотрены |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  |
| 1 | Приказ УОМПС | О проведении соревнований среди школьников | УОМПС | Ежегодно |
| 2 | Приказ УОМПС | О проведении соревнований среди команд предприятий и организаций | УОМПС | Ежегодно |
| 3 | Приказ УОМПС | На участие в областных и всероссийских соревнованиях | УОМПС | Ежегодно |
| 4 | Приказ УОМПС | О постановке на баланс спортинвентаря | УОМПС | Ежегодно |
| Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Пильнинском муниципальном округе" |  |  |  |  |
| 1. | Приказ УОМПС | Об организации и проведении мероприятий | УОМПС | Ежегодно |
| 2. | Приказ УОМПС | О проведении школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школы | УОМПС | Ежегодно |
| 3. | Постановление администрации | Об утверждении Положения о грантовой поддержке талантливой молодёжи в Пильнинском муниципальном районе | УОМПС | По мере необходимости внесения изменений |
| 4. | Постановление администрации | О стипендиях |  | По мере необходимости внесения изменений |
| 5. | Приказ УОМПС | Порядок выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, среди обучающихся образовательных организаций Пильнинского муниципального округа Нижегородской области | УОМПС | По мере необходимости внесения изменений |
| 6. | Приказ УОМПС | О цикле конкурсов | УОМПС | Ежегодно |
| 7. | Приказ УОМПС | О награждении | УОМПС | Ежегодно |
| 8. | Приказ УОМПС | Об утверждении плана профилактических мероприятий | УОМПС | Ежегодно |
| Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |
| Меры правового регулирования в рамках реализации Подпрограммы не предусмотрены |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 «Подготовка проектно-сметной документации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном округе» |  |  |  |  |
| Меры правового регулирования в рамках реализации Подпрограммы не предусмотрены |  |  |  |  |

2.7. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Пильнинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций

Муниципальные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации участие в реализации муниципальной программы не принимают.

#### 2.8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Пильнинского муниципального округа

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | Развитие образования Пильнинского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 644637,3 | 633001,0 | 631091,7 | 643187,6 | - | - | - | - | - | 2551917,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 29114,3 | 29903,5 | 29574,0 | 29193,3 | - | - | - | - | - | 117785,1 |
|  |  | Областной бюджет | 332525,9 | 316602,6 | 313395,7 | 325908,9 | - | - | - | - | - | 1288433,1 |
|  |  | Местный бюджет | 282997,1 | 286494,9 | 288122,0 | 288085,4 | - | - | - | - | - | 1145699,4 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного образования» | Всего | 126362,6 | 128337,3 | 133833,4 | 136559,2 | - | - | - | - | - | 525092,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Областной бюджет | 69257,1 | 65439,6 | 70675,2 | 73400,8 | - | - | - | - | - | 278772,7 |
|  |  | Местный бюджет | 57105,5 | 62897,7 | 63158,2 | 63158,4 | - | - | - | - | - | 246319,8 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| # Подпрограмма 2 | «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Всего | 460720,4 | 443437,1 | 436025,4 | 445335,9 | - | - | - | - | - | 1785518,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 29114,3 | 29903,5 | 29574,0 | 29193,3 | - | - | - | - | - | 117785,1 |
|  |  | Областной бюджет | 258297,9 | 246502,7 | 238053,9 | 247781,9 | - | - | - | - | - | 990636,4 |
|  |  | Местный бюджет | 173308,2 | 167030,9 | 168397,5 | 168360,7 | - | - | - | - | - | 677097,3 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования | Всего | 30411,0 | 33899,0 | 33900,8 | 33918,1 | - | - | - | - | - | 132128,9 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Областной бюджет | 390,4 | 416,9 | 418,7 | 436,0 | - | - | - | - | - | 1662,0 |
|  |  | Местный бюджет | 30020,6 | 33482,1 | 33482,1 | 33482,1 | - | - | - | - | - | 96984,9 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 4 | Молодежь Пильнинского муниципального округа | Всего | 96,9 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | - | - | - | - | - | 358,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Местный бюджет | 96,90 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | - | - | - | - | - | 358,5 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие физической культуры и спорта | Всего | 925,4 | 832,9 | 832,9 | 832,9 | - | - | - | - | - | 3424,1 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Местный бюджет | 925,4 | 832,9 | 832,9 | 832,9 | - | - | - | - | - | 3424,1 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 6 | Ресурсное обеспечение сферы образования в Пильнинском муниципальном районе | Всего |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 26121,0 | 26407,5 | 26412,0 | 26454,3 | - | - | - | - | - | 105394,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Областной бюджет | 4580,5 | 4243,4 | 4247,9 | 4290,2 | - | - | - | - | - | 17362,0 |
|  |  | Местный бюджет | 21540,5 | 22164,1 | 22164,1 | 22164,1 | - | - | - | - | - | 88032,8 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |

2.9. Анализ рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

-более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и аналитическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы.

В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов. Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальный заказчик-координатор Программы:

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей;

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;

- проводит мониторинг реализации Программы;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Программы;

- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Программы из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год;

- представляет в управление экономики, прогнозирования, инвестиций и поддержки предпринимательства администрации Пильнинского муниципального округа Нижегородской области требуемую отчетность.

Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ

3.1. ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

(далее - Подпрограмма)

3.1.1. Паспорт подпрограммы

| 1. Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального округа (далее - УОМПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители Подпрограммы | Дошкольные образовательные организации (далее – ДОО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основная цель Подпрограммы | Совершенствование содержания и технологий дошкольного образования, создание в системе дошкольного образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Основные задачи Подпрограммы | 1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития. 2. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни. 3. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 4. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2025-2027годы Подпрограмма реализуется в один этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  | Всего |
|  | Всего | 126362,6 | 128337,3 | 133833,4 | 136559,2 | - | - | - | - | - | 525092,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 69257,1 | 65439,6 | 70675,2 | 73400,8 | - | - | - | - | - | 278772,7 |
|  | Местный бюджет | 57105,5 | 62897,7 | 63158,2 | 63158,4 | - | - | - | - | - | 246319,8 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет сохранится на уровне 90% Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста возрастет сохранится на уровне 100% Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве ДОО увеличится до 44 % в 2028 году Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных ОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области составит 100% Непосредственные результаты: - численность детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, составит 450 чел.; - количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, составит 7 чел -количество ДОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве ДОО увеличится до 4 в 2028 году - средняя заработная плата педагогических работников ДОО составит 46500 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Характеристика текущего состояния

Система дошкольного образования на 1 января 2026 года – это 9 дошкольных образовательных учреждений и 4 школы (6 групп), реализующих программы дошкольного образования.

Все учреждения имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам дошкольного образования.

Вопросы, связанные с созданием надлежащих условий пребывания в дошкольных организациях, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья воспитанников являются одним из приоритетных направлений работы администраций образовательных организаций и находятся на постоянном контроле управления образования. Во всех образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, созданы условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим нормам и правилам, возрастным особенностям дошкольников.

В 2025 году в рамках государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы на 2025г» в МБДОУ Деяновский детский сад были выполнены работы по капитальному ремонту кровли.

В рамках плана мероприятий по антитеррористической защищенности проведены следующие мероприятия:

-  в 2 дошкольных группах МОУ Курмышская СШ и МОУ Столбищенская СШ  установлено речевое оповещение и эвакуация людей;

- установка ограждения по периметру здания - МБДОУ Тенекаевский детский сад;

-  обновлено видеонаблюдение (дошкольная группа МОУ Бортсурманская  СШ, дошкольная группа МОУ Курмышская СШ);

За счет средств местного бюджета:

- произведен текущий ремонт канализации в МБДОУ Петряксинский д/с;

- текущий ремонт актового зала в МБДОУ Красногорский д/с;

- произведен текущий ремонт пищеблока в МБОУ Пильнинская СШ № 2

- произведена замена котлов  в МБДОУ Пильнинский дс №2

- произведена замена оконных блоков в МБДОУ Деяновский д/с;

- полностью заменена АПС в МБДОУ Медянский д/с и МБДОУ Пильнинский д/с № 3

Общая численность контингента дошкольников в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в округе на 1 января 2026 года составила 473 человека. К сожалению, наблюдается тенденция уменьшения количества детей дошкольного возраста.

Процент охвата дошкольным образованием детей от 1 года до 7 лет на 1 января 2026 года составил 90 %. Планируется сохранить данный уровень этого показателя к 2028 году.

Актуальный спрос для поступления детей в детские сады Пильнинского округа отсутствует. Принять детей в дошкольные учреждения района есть возможность на желаемую дату, определенную родителями (законными представителями) в заявлении. Потребности в увеличении мест в дошкольных образовательных организациях нет.

Кроме доступности дошкольного образования, его качество становится одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования. Решение данного вопроса зависит от уровня профессиональной квалификации работников ДОО, их методической подготовки.

В системе дошкольного образования трудятся 78 педагогических работников, которые все прошли курсы по проблеме внедрения ФГОС ДО, ФОП ДО. Особое внимание коллективами ДОУ уделяется развитию творческой активности и таланту детей: выставки детских работ, выступления на праздниках, в театрализованных представлениях, участие во Всероссийских, муниципальных и региональных конкурсах. В дошкольных образовательных учреждениях района получают услуги 6 детей- инвалидов. С целью коррекции имеющихся речевых нарушений у детей дошкольного возраста на базе МБДОУ Пильнинский детский сад No3 «Буратино» работают учителя – логопеды и там же работает консультационный пункт для родителей. Все дошкольные учреждения работают по образовательным программа в соответствии ФГОС ДО, ФОП ДО. Главные критерии реализации образовательной программы - социализация и индивидуальное развитие ребенка.

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса дошкольные учреждения располагают достаточным перечнем методической, детской литературы, дидактических материалов и пособий, частично используются компьютерные технологии. Предметно - развивающая среда в группах обновляется и пополняется. Созданы условия для развития игровой деятельности, организации двигательной активности. Учитываются возрастные и гендерные особенности детей.

3.1.3. Цели и задачи

Реализация права детей на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития.

2. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни.

3. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

4. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2026-2028 годы в один этап.

3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий представлен в разделе 2.4 Программы.

3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в разделе 2.5 Программы.

3.1.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий Подпрограммы, представлены в разделе 2.8 Программы.

3.2. ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"

(далее - Подпрограмма)

3.2.1. Паспорт подпрограммы

| 1. Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального округа (далее - УОМПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители Подпрограммы | общеобразовательные организации округа (далее – ОО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основная цель Подпрограммы | Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Основные задачи Подпрограммы | 1. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике. 2. Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования 3. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2025-2027 годы Подпрограмма реализуется в один этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  | Всего |
|  | Всего | 460720,4 | 443437,1 | 436025,4 | 445335,9 | - | - | - | - | - | 1785518,8 |
|  | Федеральный бюджет | 29114,3 | 29903,5 | 29574,0 | 29193,3 | - | - | - | - | - | 117785,1 |
|  | Областной бюджет | 258297,9 | 246502,7 | 238053,9 | 247781,9 | - | - | - | - | - | 990636,4 |
|  | Местный бюджет | 173308,2 | 167030,9 | 168397,5 | 168360,7 | - | - | - | - | - | 677097,3 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - доля населения Пильнинского муниципального округа в возрасте 7-17 лет, охваченных общим образованием в общеобразовательных учреждениях составит – 100% - удельный вес численности обучающихся ОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся сохранится на уровне 100 %; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся по программам общего образования увеличится до 35%; - доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций увеличится до 50 %; - доля детей-инвалидов школьного возраста, которым созданы условия для получения общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста сохранится на уровне 100 %; -удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций сохранится на уровне 100%; - удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций сохранится на уровне 100%; -доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сохраниться не ниже 97,2%; - отношение средней заработной платы педагогических работников ОО к средней заработной плате в Нижегородской области составит 100% Показатели непосредственных результатов: - численность населения в возрасте 7-17 лет, охваченных общим образованием в общеобразовательных учреждениях составит 1532чел.; - численность обучающихся ОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями составит 1532 чел.; -численность детей-инвалидов школьного возраста, которым созданы условия для получения общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста составит 40 чел; -количество ОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, , составит 7 в 2028 году; -численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, составит 213 чел.; -количество ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), сохранится на уровне 11 -количество ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, сохранится на уровне 11 -численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, составит 4 чел. средняя заработная плата педагогических работников ОО составит 57051 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2. Характеристика текущего состояния

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в Пильнинском муниципальном округе Нижегородской области на 01.01.2026 года функционирует 11 общеобразовательных школ.

Стратегическая цель общего образования -  подготовка выпускника профессионально и социально мобильного, высоконравственного и культурного.  Этой цели можно достичь только при высоком качестве и доступности образования. В школах муниципального округа создаются современные условия для оказания качественных образовательных услуг.

Осуществлен переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования.

Обучение во всех школах ведется только в первую смену в режиме 5-ти дневной учебной недели. Во всех школах организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам.

Одной из важных и приоритетных задач муниципальной системы образования является сохранность и приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с современными требованиями: безопасность - пожарная, санэпидемиологическая, антитеррористическая защищенность, комфортные и благоприятные условия для осуществления трудовой и учебной деятельности. Ежегодно осуществляется участие в государственных программах и проектах: Национальный проект «Образование», ГП «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области», ГП Безопасность, Создание мест для занятий физической культурй и спортом в сельской местности,  Школьная столовая,  Муниципальная программа «Доступная среда».

На 1 января 2026 года все образовательные организации оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, а также устройствами передачи сигнала о срабатывании АПС и СО (стрелец-мониторинг) на пульт ближайшего пожарного подразделения.

Ежегодно проводится масштабная работа по подготовке ОО к новому учебному году.

В рамках плана мероприятий по антитеррористической защищенности проведены следующие мероприятия:

-  в 2 дошкольных группах МОУ Курмышская СШ и МОУ Столбищенская СШ  установлено речевое оповещение и эвакуация людей.

- установка ограждения по периметру здания (частичная замена  ограждения МОУ Можаров-Майданская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Озерская ОШ);

-  обновлено видеонаблюдение – 3 объектов (дошкольная группа МОУ Бортсурманская  СШ, дошкольная группа МОУ Курмышская СШ, МОУ Медянская СШ );

- оборудование поста охраны на 1 этаже в МОУ Можаров-МАйданской СШ

- установка системы освещения в ПСШ №2

- установка въездов на объект воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении – 2 объекта (МОУ Красногорская СШ, МАУ Пильнинская СШ «Содружество»

В рамках муниципальной программы «Доступная среда» в 2025 году сделан ремонт в МОУ Можаров-Майданская СШ  и закуплено соответствующее оборудование.

За счет средств местного бюджета:

- произведен текущий ремонт канализации МОУ Курмышская СШ;

- текущий ремонт музейной комнаты в и МОУ Столбищенская СШ;

- произведен текущий ремонт туалетных комнат в МОУ Можаров-Майданская СШ;

- произведен текущий ремонт пищеблока в МБОУ Пильнинская СШ № 2

- произведена замена  замена дымохода в котельной МОУ Можаров-Майданская СШ, ремонт котла МОУ Столбищенская СШ;

- проведена модернизация котельной МОУ Бортсурманская СШ;

- частичный ремонт водопровода в здании МОУ Деяновская ОШ;

- произведена замена оконных блоков в МОУ Столбищенская СШ, МОУ Озерская ОШ;

- полностью заменена АПС в МОУ Столбищенская, МОУ Озерская ОШ, МОУ Петряксинская, МОУ Деяновская ОШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Курмышская СШ, МОУ Можаров-Майданская СШ,

- ремонт цокольного этажа МОУ Медянская СШ.

Обновление школьного автотранспорта осуществляется в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на соответствующий год. С целью организации подвоза учащихся из отдаленных населенных пунктов в базовые школы задействовано 16 единиц школьных автобусов.  В 2025 году получен школьный автобус в МАУ Пильнинская  СШ «Содружество»

(за счет средств федерального бюджета в рамках  распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 июля 2024 г. № 1899-р)

Одним из направлений ежегодной работы по подготовке школ к новому учебному году является работа по обеспечению учебной литературой. Обеспеченность школьников учебной литературой составляет 100%.

Рост качества образования невозможен без постоянного совершенствования содержания и методов преподавания учебных предметов.

Обновление содержания образования, внедрение новых технологий и средств обучения – вот путь, который позволит педагогу не только повысить качество образования, но и даст возможность ребенку включиться в процесс самовоспитания и саморазвития.

Система образования Пильнинского муниципального округа активно принимала участие в реализации национального проекта «Образование», который действовал с 2019 по 2024 год. Результатом данного проекта является:

на базе МОУ «Можаров – Майданская СШ» функционирует центр образования цифровой и гуманитарной направленностей «Точка роста»;

на базе 10 школ - МОУ «Деяновская ОШ», МОУ «Медянская СШ», МОУ «Бортсурманская», МБОУ Пильнинская СШ №2, МОУ «Красногорская СШ», МОУ «Столбищенская СШ», МОУ «Петряксинская СШ», МОУ Курмышская СШ, МОУ Мало- Андосовская ОШ и МБОУ «Содружество» созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Создание таких центров способствует расширению возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, для практической отработки учебного материала по предметам «физика», «химия», «биология», а также внеклассной работы  по этим направлениям.

В рамках национального проекта «Образование» осуществляется внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС), предполагающей создание современной и безопасной работы с цифровыми ресурсами. В ходе реализации проекта оснащены современным  компьютерным, мультимедийным и презентационным оборудованием  3 кабинета в 3 ОО.

В рамках мероприятий по созданию условий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом национального проекта «Успех каждого ребенка» проведен капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Бортсурманская СШ».

В рамках проекта «Успех каждого ребенка»  на базе 4 учреждений (Пильнинская средняя школа №2, М-Майданская СШ, Медянская СШ, и Центр детского творчества)  созданы новые места дополнительного образования (всего – 1502 места).  Полученное  современное оборудование и средства обучения позволяют организовать работу  по шести направленностям: техническая, естественно-научная,  туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, художественная, социально-гуманитарная. Это больший охват детей дополнительным образованием, большая их вовлеченность и занятость.

Важнейшим направлением здоровьесберегающей деятельности является обеспечение школьников полноценным, сбалансированным и качественным питанием. Всего горячим питанием  по району   охвачено –  92% обучающихся .

Постепенно совершенствуется техническое состояние и эстетический вид пищеблоков образовательных  учреждений.

Ежегодно обновляется парк школьных автобусов для осуществления подвоза обучающихся.

Подвозом охвачены около 300 обучающихся из 38 населенных пунктов. В районе 14 единиц транспорта.

Одной из важных проблем образования в обществе является его доступность для социальных групп детей, имеющих «невыгодные» стартовые условия. Среди них особое место занимают дети с ограниченными возможностями здоровья. Вопрос о создании условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе образования округа является приоритетным:

-школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность получить образование по адаптированным общеобразовательным программам во всех ОО инклюзивно;

-постоянно ведется  работа по созданию доступной среды для детей – инвалидов;

Реализация прав детей на получение образования находит свое подтверждение в вопросах трудоустройства выпускников 9,11 классов:  - за последние три года процентный показатель детей, поступающих в 10 класс составляет примерно 30%;

- повысился процент выпускников 9-х классов, продолжающих образование в учреждениях СПО и НПО – 69%

- выпускники, заканчивающие 9 классов по адаптированным программам продолжают образование на базе ГБОУ СПО «Спасский агропромышленный колледж»

-остается стабильным процент выпускников общеобразовательных учреждений, продолжающих образование в ВУЗах, – около 65%

О качестве образования принято традиционно судить по итогам аттестации выпускников 9-х и 11-х классов.

В округе сложилась и функционирует определенная система по созданию условий, обеспечивающих качественную организацию и проведение государственной итоговой аттестации, соблюдаются все процедурные вопросы, создана и своевременно пополняется нормативно-правовая база, как на уровне управления образования, так и на уровне образовательных учреждений округа. Имеет место переход к комплексному созданию нормативных, организационно-содержательных, мотивационно-содержательных и информационных условий реализации прав обучающихся в ходе государственной итоговой аттестации.

В 2025 году по результатам ОГЭ аттестаты об основном общем образования получили 163 девятиклассника, это 99,4 % от общего количества выпускников. В государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена приняли участие и получили аттестаты 62 выпускника из 5 образовательных организаций. По итогам завершения обучения аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении»  получили 14 выпускников. На данный момент все они студенты ВУЗов.

Вместе с тем, результаты ГИА показали, что для отдельных учащихся возникает проблема учебной неуспешности, которая проявляется в демонстрации невысоких, а подчас низких результатов при прохождении внешних оценочных процедур. Поэтому необходимо выстроить эффективную индивидуальную работу как на организационном, так и содержательном  уровне, результатом которой должно стать снижение доли неуспевающих обучающихся.

В школах  округа проводится систематическая и целенаправленная работа по развитию творческих и познавательных способностей учащихся.

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2025 году 16 обучающихся из 6 школ округа по 8 предметам приняли участие в региональном этапе в Нижнем Новгороде. Из них 2 участника заняли призовые места по праву.

Ежегодно достойно представляют наш район, занимая призовые места, обучающиеся Красногорской СШ  на Международной и Межрегиональной олимпиадах по татарскому языку и литературе в Татарстане.

Выявлению лиц, проявляющих выдающиеся  способности, развитию социальной активности ученика способствует ежегодный районный конкурс «Ученик года».

В системе образования округа достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми. Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей: муниципальные олимпиады, интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, фестивали, смотры, конференции, физкультурные и спортивные мероприятия, стипендии.

В то же время существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:

- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся;

- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности;

3.2.3. Цели и задачи

Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- Модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения  готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.

- Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования

- Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2026-2028 годы в один этап.

3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий представлен в разделе 2.4 Программы.

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в разделе 2.5 Программы.

3.2.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий Подпрограммы, представлены в разделе 2.8 Программы.

3.3. ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ"

(далее - Подпрограмма)

3.3.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1. Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Управление образования администрации Пильнинского муниципального округа (далее -УОМПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители основных мероприятий Подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" (далее - ЦДТ); Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Пильнинский детско-юношеский центр (далее - ДЮЦ) общеобразовательные организации округа (далее – ОО); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основные цели Подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи Подпрограммы | 1. Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной инфраструктуры организаций дополнительного образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 2. Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение их в социальную практику. 3. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи Пильнинского округа 4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2026-2028 годы Подпрограмма реализуется в один этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  | Всего |
|  | Всего | 30411,0 | 33899,0 | 33900,8 | 33918,1 | - | - | - | - | - | 132128,9 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 390,4 | 416,9 | 418,7 | 436,0 | - | - | - | - | - | 1662,0 |
|  | Местный бюджет | 30020,6 | 33482,1 | 33482,1 | 33482,1 | - | - | - | - | - | 96984,9 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | Индикаторы достижения цели: - охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) сохранится на уровне не менее 81%. - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет увеличится до 33% охват детей школьного возраста организованными формами отдыха и оздоровления сохранится на уровне не менее 90 %. -доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование от общей численности детей инвалидов данного возраста увеличится до 84 %; - доля ОО всех типов, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности, в общей численности ОО сохранится на уровне 100%; - доля общеобразовательных организаций, в которых реализуется продвинутый уровень профориентации с организацией предпрофильных профессиональных классов увеличиться до 80%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогов дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей Нижегородской области сохранится на уровне 100%; Показатели непосредственных результатов: - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составит 1981чел.; - численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления составит 1400 чел.; -численность детей-инвалидов в возрасте то 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование составит 88 человек; - количество ОО всех типов, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности, сохранится на уровне 22 - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – 855 - количество общеобразовательных организаций, в которых реализуется продвинутый уровень профориентации с организацией предпрофильных профессиональных классов увеличиться до 9 - среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования составит 59024руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.2. Характеристика текущего состояния

Воспитание и дополнительное образование детей осуществляется в рамках мероприятий муниципальных целевых и межведомственных программ, плана реализации Стратегии развития воспитания и Концепции развития дополнительного образования.

Плановые показатели 81% охвата дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет на 1 января 2026 года выполнен. Развивается техническая и естественно-научная направленности. Обучающиеся в объединениях «Робототехника» и «Авиамоделирования» участвуют в зональных и региональных конкурсах и имеют награды победителей и призеров.

Действует муниципальный опорный центр на базе МБУДО Центр детского творчества. Реализуется проект «Навигатор дополнительного образования». Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования (не менее 30% к 2030 году). Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле:

С=Чсерт/Чвсего , где:

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;

Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования.

Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Пильнинского округа.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в части создания новых мест дополнительного образования с 2020г. по 2025г. создано 1492 ученико-мест в 6 образовательных организациях округа. К 2025 году обновлена  инфраструктура дополнительного образования  а именно: создано 6 медиацентров, 11 школьных театров, 11 школьных музеев, 11 спортивных клубов.

В рамках федерального проекта «Билет в будущее», который также включен в нацпроект «Молодежь и дети», активно ведется профориентационная работа. В целях ранней профориентации в округе, как и в регионе в целом, развивается сеть профильных предпрофессиональных классов. В 2025/26 учебном году профильные предпрофессиональные классы созданы в 9 школах (8 аграрных,  2 юридических, 2 психолого - педагогических, что составляет 81% от школ округа).  В прошлом году такие классы функционировали в 5 ОО. 88 обучающихся 8-9 классов прошли обучение на базе  Центра опережающей профессиональной подготовки (Н. Новгород) и Пильнинского агропромышленного техникума  и   получили первую рабочую профессию во время обучения в школе. Это такие профессии: оператор  электронно-вычислительных и вычислительных машин - 38 чел., секретарь-администратор- 13 чел. , младший воспитатель - 4 чел ,  фотограф - 5 чел.,  вожатый -14 чел.,  санитар ветеринарный -7 чел, слесарь-ремонтник  -7 чел.

Одним из показателей результативности воспитательной работы является участие в конкурсном движении, так как это способствует творческому, интеллектуальному росту учащихся и педагогов, стимулирует их к дальнейшей деятельности. С каждым годом число призеров и победителей стабильно растет.

Сохранена и развивается система детского общественного движения. Действует муниципальное отделение РДДМ. Более 1500 школьников объединились в 11 первичных отделений Движения первых, из них более 400 обучающихся начальной школы вовлечены в реализацию программы «Орлята России».Функционирует 11 центров детских инициатив. Вместе с советниками по воспитанию, наставниками ребята принимают участие в  реализации федеральных концепции государственного проекта «Патриотическое воспитание», проекта «Навигаторы детства».

В образовательных организациях действуют 8 военно-патриотических клубов, 6 юнармейских объединений патриотической направленности, 4 объединения юных инспекторов движения (ЮИД),  11 первичных школьных научных объединений учащихся, 11 волонтёрских (добровольческих) отрядов. Продолжается работа по развитию детской службы медиации в каждой школе.

В целях оказания методической помощи и практической поддержки специалистам, ответственным за педагогическую поддержку семейного воспитания, а также родителям и детям проводятся обучающие семинары, создан муниципальный родительский совет, проводятся  родительские собрания, родительский всеобуч, работает родительский патруль, действуют два совета отцов, организовано участие в зональных семинарах по программе "Университет педагогической культуры", создаются условия для участия в семейных конкурсах, спортивных состязаниях.

В целях оказания методической помощи и практической поддержки специалистам, ответственным за педагогическую поддержку семейного воспитания, а также родителям и детям проводятся обучающие семинары, создан муниципальный родительский совет, проводятся  родительские собрания, родительский всеобуч, работает родительский патруль, действуют три семейных клуба, организовано участие в зональных семинарах по программе "Университет педагогической культуры", создаются условия для участия в семейных конкурсах, спортивных состязаниях.

Осуществление комплекса организационных и практических мер, создание многоуровневой системы профилактики правонарушений несовершеннолетних позволили снизить уровень подростковой преступности в округе.

Большое внимание в округе уделяется вопросу организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

На базе округа действует 17 летних оздоровительных лагерей, 12 дворовых площадок, 1 прогулочная группа, 5 трудовых подростковых бригад. Ведется работа по организации оздоровления детей округа в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-оздоровительных центрах. Выполнен показатель охвата организованными формами отдыха и занятости не менее 90% и показатель оздоровления –не менее 70%

Качество образования становится основной характеристикой деятельности образовательных организаций и важнейшим источником информации о том, как реализуются потребности заинтересованных сторон: граждан, общества, государства.

В 2025 выполнен показатель охвата организованными формами отдыха и занятости не менее 90% и показатель оздоровления –не менее 70%. Организован отдых для 166 детей в загородных оздоровительных лагерях (70 обучающихся за счет муниципального бюджета), 140 обучающихся в санаторно-оздоровительных центрах;  632  ребенка в лагерях с дневным пребыванием,  198 обучающихся в лагерях труда и отдыха, 10 обучающихся в палаточном лагере, для 130 обучающихся проведен туристический слет, для 546 подростков и молодежи организована занятость в проекте «дворовой практики», 30 детей  - в прогулочной группе, 85 обучающихся охвачены временной трудовой занятостью.

3.3.3. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной инфраструктуры организаций дополнительного образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

2. Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение их в социальную практику.

3. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи Пильнинского округа.

4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

3.3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2026-2028 годы в один этап.

3.3.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий представлен в разделе 2.4 Программы.

3.3.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в разделе 2.5 Программы.

3.3.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий Подпрограммы, представлены в разделе 2.8 Программы.

3.4. ПОДПРОГРАММА 4 «Молодежь Пильнинского муниципального округа»

(далее - Подпрограмма)

3.4.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1. Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" (далее - ЦДТ); Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Пильнинский детско-юношеский центр (далее – ДЮЦ) общеобразовательные организации округа (далее – ОО); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители основных мероприятий Подпрограммы | Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах Пильнинского округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основные цели Подпрограммы | 1. Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодежи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи. 2. Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи. 3. Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде. 4. Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность, в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи Подпрограммы | 2026-2028 годы Подпрограмма реализуется в один этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" (далее - ЦДТ); Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Пильнинский детско-юношеский центр (далее – ДЮЦ) общеобразовательные организации округа (далее – ОО); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  | Всего | 96,9 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | - | - | - | - | - | 358,5 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 96,90 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | - | - | - | - | - | 358,5 |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | Индикаторы достижения цели: - доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики, в общей численности молодежи -86% - доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи –70% - доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи - 49% Показатели непосредственных результатов: - численность молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики, составит 1715 чел. - численность молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, увеличится до 969 чел. - численность молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, увеличится до 1994 чел; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.2. Характеристика текущего состояния

На территории Пильнинского муниципального округа проводится системная работа по направлениям государственной молодежной политики (далее – ГМП).  Реализуется ГМП через структурное подразделение в УОМПС,  в рамках муниципальной подпрограммы «Молодежь Пильнинского муниципального округа» реализуется комплекс целевых мероприятий для всех возрастных и социальных групп молодежи, наиболее крупными из которых являются   туристский слет работающей молодежи, фестиваль клубов молодых семей, районный  конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века", акции, направленные на пропаганду ЗОЖ, и др.   Проводится методическая и организационная работа, направленная на дальнейшее развитие отрасли "Молодежная политика". Созданы и действуют Клубы молодых семей.

На базе образовательных организаций действуют 11 волонтерских объединений, 8 ВПК. Реализуются проекты по пропаганде здорового жизненного стиля в молодежной среде, по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войн и труженикам тыла, малообеспеченным и многодетным семьям, молодежи и детям с ОВЗ, экологические, спортивные, культурные проекты.    Активное участие в реализации государственной молодежной политики принимают созданные в районе молодежные совещательные органы - Молодежные палаты и Совет молодежи

Вместе с тем, для совершенствования и дальнейшего развития действующей системы молодежной политики необходимо организовать плановую работу: - по увеличению доли молодых граждан, вовлеченных в социальную практику и деятельность молодежных общественных объединений; - по развитию условий для реализации предпринимательского потенциала молодежи, в том числе социального, по поддержке деятельности общественных объединений, направленной на развитие социально ориентированного молодежного предпринимательства; - по развитию трудовой и проектной активности молодежи путем совмещения учебной и трудовой деятельности (в том числе путем развития профильных студенческих отрядов);    - по укреплению института молодой семьи и пропаганде семейных ценностей в молодежной среде.

3.4.3. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах Пильнинского округа Нижегородской области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание условий для  развития  творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодежи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи

2. Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи

3. Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде

4. Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность, в деятельность трудовых объединений,  развитие предпринимательской активности молодежи

3.4.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2026-2028 годы в один этап.

3.4.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий представлен в разделе 2.4 Программы.

3.4.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в разделе 2.5 Программы.

3.4.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий Подпрограммы, представлены в разделе 2.8 Программы.

3.5. ПОДПРОГРАММА 5 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

3.5.1.Паспорт подпрограммы

| 1.Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального округа (далее – УОМПС) |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители Подпрограммы | МБУ ДО Пильнинский детско-юношеский центр (далее – ДЮЦ), администрации городского и сельских поселений (по согласованию). |
| 3.Основная цель Подпрограммы | Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом. |
| 4.Основные задачи Подпрограммы | - Развитие нормативно-правовой базы управления физической культурой и спортом; - совершенствование системы образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности; - координация деятельности органов местного управления по организации физической культуры и спорта, а также негосударственных организаций в сфере физической культуры и спорта; - Формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни; - Внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в различных возрастных и социально-демографических группах населения; - Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса; - Улучшение спортивной материально-технической базы округа. - строительство, реконструкция и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; - оснащение образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности спортивным оборудованием и инвентарем; |
| 5.Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2026 – 2028 годы Подпрограмма реализуется в один этап |
| 6.Объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников | Источник финансирования; Расходы (тыс.руб) по годам. 2025; 2026; 2027; 2028; Итого. Всего; 925,4; 832,9; 832,9; 832,9; -; -; -; -; -; 3424,1. Федеральный бюджет; -; -; -; -; -. Областной бюджет; -; -; -; -; -. Местный бюджет; 925,4; 832,9; 832,9; 832,9; -; -; -; -; -; 3424,1. Прочие источники; 0. |
| 7.Индикаторы достижения, цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения целей -Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи будет не менее 90,8% -Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста увеличится до 65% -Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста увеличится до 38 % Показатели непосредственных результатов: -численность детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составит 3900 человек -численность граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста увеличится до 3600 человек -Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста увеличится до 1800 человек |

3.5.2. Характеристика текущего состояния.

В Пильнинском муниципальном округе н 1 января 2026    года число занимающихся в секциях и группах физкультурно-спортивной направленности,  а также самостоятельно занимающихся составило 9366 чел. Таким образом, 57% жителей Пильнинского муниципального округа занимаются физической культурой и спортом. Аналогичный средний показатель по Нижегородской области составляет 57,8 %,

В общей сложности, на физическую культуру и спорт по линии районного бюджета, внебюджетных средств в 2023 году выделено около 900 тыс. руб., из которых 80 % средств - на проведение и участие в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях, 20 % - на приобретение спортинвентаря.

На 1 января 2026 года произошло увеличение на 3% ЕПС спортивных сооружений. В округе функционирует 45 спортсооружений. Пропускная способность спортивных сооружений составляет 1033 чел.

В Пильнинском МО функционирует два учреждения дополнительного образования.  В спортивных секциях занимаются 448 человека. Число штатных работников  стабильно и на 1 января 2026 года составляло 7 человек.

Также в округе ведется физкультурно-оздоровительная работа на базе образовательных школ во внеучебное время.

Согласно статистическим данным спортивными занятиями на постоянной основе занято 92 % школьников округа, из которых 23 % занимаются в ДЮЦ и ЦДТ и школьных спортивных клубах, 71 % - в спортивных секциях при общеобразовательных школах. Число занимающихся в детских спортивных секциях на 1 января 2026 года составляет 1670 человек.

В целях развития детского спорта ежегодно проводятся:

- Районные соревнования школьников по 22 видам спорта. В соревнованиях ежегодно принимают участие около 1200 учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений среднего профессионального образования;

- Окружные соревнования: «Малышиада», «Лыжня России», «Кросс наций», КЭС Баскет, Локо баскет, эстафетный пробег, Спартакиада ОО, Спартакиада МДОУ.

Воспитанники МБУ ДО ДЮЦ принимают участие в областных, республиканских, всероссийских соревнованиях по вольной борьбе, мини-футболу, баскетболу, волейболу, футболу, армспорту, пауэрлифтингу, лыжным гонкам.

В последнее время в округе появилась положительная тенденция развития физкультурно-массовой работы с населением.

Ежегодно проводятся легкоатлетические эстафетные пробеги, в которых ежегодно принимают участие около 350 спортсменов, районный туристический слет, спортивные праздники, посвященные Дню России и Дню физкультурника, День молодежи. Проводятся Чемпионаты округа по волейболу среди мужских и женских команд, по футболу и мини-футболу, по хоккею, баскетболу.

В последние годы оживилась физкультурно-массовая работа в сельских поселениях. Увеличились расходы муниципальных бюджетов на отрасль, появились новые формы работы.

Уровень обеспеченности Пильнинского муниципального округа спортивными залами составляет 65 % от федерального норматива, плоскостными сооружениями – 91%, бассейнами – 0 %. В области аналогичный показатель по спортивным залам составляет 44 %, плоскостным сооружениям – 30,8 %. Следует признать, что большая часть спортивных сооружений, особенно в сельских местности, нуждается в реконструкции. Однако в последние годы число спортивных сооружений в округе обновляется. Огромным плюсом в работе по развитию спорта , в том числе ВФСК ГТО, стала установка площадки ГТО с ЕПС 20 чел.

В целях пропаганды физической культуры и спорта управление образования, молодежной политики взаимодействует со средствами массовой информации, в частности с газетой «Сельская трибуна», предоставляя ей необходимые информационные материалы.

3.5.3. Цели и основные задачи.

Решение стоящих проблем в сфере физической культуры и спорта определяется основной стратегической целью - создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие ключевые задачи:

- Развитие нормативно-правовой базы управления физической культурой и спортом, включающее в себя:

- совершенствование системы образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности;

- координацию деятельности органов местного самоуправления по развитию физической культуры и спорта, а также негосударственных организаций в сфере физической культуры и спорта;

- Формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни;

- Внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в различных возрастных и социально-демографических группах населения;

- Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса;

- Улучшение спортивной материально-технической базы округа, включающее в себя:

- строительство, реконструкция и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- оснащение образовательных учреждений спортивным оборудованием и инвентарем.

3.5.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2026 -2028 годы в один этап.

3.5.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий представлен в разделе 2.4 Программы.

3.5.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в разделе 2.5 Программы.

3.5.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий Подпрограммы, представлены в разделе 2.8 Программы

3.6. ПОДПРОГРАММА 6 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПИЛЬНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"

(далее - Подпрограмма)

3.6.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1. Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального округа (далее - УОМПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители основных мероприятий Подпрограммы | Дошкольные образовательные организации (далее-ОО) Образовательные организации (далее – ОО) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" (далее - ЦДТ); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Пильнинский детско-юношеский центр (далее - ДЮЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цели Подпрограммы | Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи Подпрограммы | 1. Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами. 2. Ресурсное обеспечение сферы образования. 3. Формирование востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2026-2028 годы Подпрограмма реализуется в один этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  | Всего |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | Индикаторы достижения цели: - доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников увеличится до 27%; - доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации сохранится на уровне 100%; Показатели непосредственных результатов: - численность педагогических работников с высшей квалификационной категорией составит 51 чел.; - численность аттестованных руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации, составит 240 чел.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6.2. Характеристика текущего состояния

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в Пильнинском муниципальном округе Нижегородской области на 1 января 2026 года функционирует: 11 общеобразовательных школ, 10 детских садов, 10 дошкольных групп, 2 учреждения дополнительного образования детей.

Все образовательные организации округа имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности. Образовательные организации, подлежащие аккредитации, аккредитованы.

Качество образования становится основной характеристикой деятельности образовательных организаций и важнейшим источником информации о том, как реализуются потребности заинтересованных сторон: граждан, общества, государства.

Основные задачи в сфере оценки качества образования:

участие в мониторинговых обследованиях обучения и социализации обучающихся, процедурах оценки результатов образования;

введение на уровне образовательных организаций прозрачных процедур внутренней оценки (самообследования) для управления качеством образования;

развитие механизмов внешней независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с участием общественности и работодателей;

развитие кадрового потенциала и оценки качества образования на муниципальном уровне;

сбор и анализ информации об индивидуальных образовательных достижениях, о результатах деятельности образовательных организаций;

сбор данных об образовательных организациях для аналитической обработки и информирования общественности.

Одним из основных направлений деятельности управления образования является формирование и развитие единого информационного образовательного пространства округа.  Использование ИКТ и Интернет – технологий в этой деятельности можно рассматривать в следующих направлениях:

- информационная, консультативная, методическая поддержка для образовательных учреждений округа, развитие ИКТ – компетентности образовательных учреждений.

Центральным звеном формирующегося пространства российской школы стала единая федеральная государственная информационная система «Моя школа». На 1 января 2026 года все школы округа используют ФГИС «Моя школа». «Моя школа» - это информационная система для учителя, обучающихся и для родителей. Она позволит реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов к цифровой среде, обеспечить коммуникацию между учителем и обучающимися, оперативно получать обратную связь, получать доступ к качественному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам для всех категорий обучающихся. Одним из инструментов современной школы является информационно - коммуникационная платформа «Сферум» – бесплатная платформа для педагогов и обучающихся, созданная российскими компаниями, позволяющая проводить онлайн-занятия, совершать видеозвонки, общаться в чатах, делиться документами, составлять расписание уроков, вести информационный канал школы. В настоящий момент 100 % образовательных организаций пользуются данной платформой.

Одним из ключевых направлений деятельности органов управления образованием является работа по обеспечению образовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами.

На 1 января 2026 года в ОО района  работает  272 руководящих и педагогических работников. Педагогических работников 226 человек, из них: 174 человека работает в общеобразовательных учреждениях, в системе дошкольного образования осуществляют профессиональную деятельность 42 педагогических работника, в учреждениях дополнительного образования трудятся 10 педагогов.

Высшее педагогическое образование имеют 88% педагогических работников, среднее профессиональное – 12 %.

Высшую квалификационную категорию имеют 27% педагогов; первую квалификационную категорию - 63%. Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 2 чел. (1,%), нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 3 чел. (1,1%), нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 11 чел. (4,0%), награждены Почетной грамотой МО РФ – 58 чел. (20,5%), Почетной грамотой Министерства образования и науки Нижегородской области  – 112 чел.(40,0%)

Доля педагогов пенсионного возраста в общеобразовательных организациях составляет 13%. При этом, доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общем образовании  за последние три года сохраняется на уровне 16% .  Средний возраст педагогов – 47 лет. За последние 3 года в педагогическое сообщество района влилось 15 молодых специалистов, 2 из которых – по программе УЖУС.

Важным направлением деятельности, обеспечивающим повышение квалификации педагогов остается  курсовая подготовка педагогов округа. Педагоги округа имеют возможность пройти курсовую подготовку через разнообразные формы: очные, заочные, дистанционные курсы. Прошли курсовую подготовку 185 человек,  в том числе руководители.

Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства и распространения опыта своей работы. Конкурсы педагогических достижений помогают реализовать эти задачи, стоящие перед творческим педагогом, а также являются одним из показателей престижа не только образовательной организации, но и округа в целом. В 2025 году более 20 % от общего числа  педагогов округа приняли участие и добились результатов в реализации различных проектов, конкурсов, состязаний:

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»- приняло участие 5 педагогов из 5 ОО.  Победитель Пресняков Алексей Евгеньевич, учитель технологии МОУ Можаров – Майданской СШ» стал участником зонального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2025»

- МДОУ Красногорский детский сад является инновационной площадкой НИРО по теме «Разработка и апробация дополнительной  (общеразвивающей) программы духовно – нравственного воспитания детей 5- 7 лет «Наполним сердце добротой»

МОУ Можаров - Майданская СШ является инновационной площадка НИРО  по теме "Реализация системы воспитательных практик в изучении героической истории Нижегородского края как средство  гражданско-патриотического воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях."

Проблема дефицита кадров для нас актуальна уже несколько лет. В целом система образования на 100% обеспечена педагогическими кадрами, но во многом за счет совмещений, т.е. - увеличения нагрузки. Имеется потребность в учителях начальных классов, математики, иностранных языков, нужны психологи, социальные педагоги, логопеды, дефектологи.

С целью привлечения молодых специалистов заключаются договоры о целевом обучении с выпускниками школ на педагогические специальности. На 1 января 2026 года 6 человек обучается по целевым направлениям в Мининском университете.

3.6.3. Цели и задачи Подпрограммы

Основная стратегическая цель - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

1) совершенствование системы работы с педагогическими кадрами;

2) ресурсное обеспечение сферы образования;

3) формирование востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.

3.6.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2026-2028 годы в один этап.

3.6.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий представлен в разделе 2.4 Программы.

3.6.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в разделе 2.5 Программы.

3.6.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий Подпрограммы, представлены в разделе 2.8 Программы.

## 3.7. ПОДПРОГРАММА 7 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

(далее - Подпрограмма)

### 3.7.1. Паспорт подпрограммы

| 1. Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы |  | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального округа (далее - УОМПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители Подпрограммы |  | - УОМПС, - общеобразовательные организации округа (далее – ОО), дошкольные образовательные организации (далее – ДОО), -муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" (далее - ЦДТ); -муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Пильнинская детско-юношеский центр (далее - ДЮЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель Подпрограммы |  | Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи Подпрограммы |  | 1. Разработка нормативных правовых, организационно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы. 2. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений. 3. Продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы |  | 2026 – 2028 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  | Всего |
|  | Всего |  | 26121,0 | 26407,5 | 26412,0 | 26454,3 | - | - | - | - | - | 105394,8 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет |  | 4580,5 | 4243,4 | 4247,9 | 4290,2 | - | - | - | - | - | 17362,0 |
|  | Местный бюджет |  | 21540,5 | 22164,1 | 22164,1 | 22164,1 | - | - | - | - | - | 88032,8 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикатор достижения цели: - удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть Интернет), в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, сохранится на уровне 100% Показатель непосредственных результатов: - количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы составит не менее 2 единиц ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7.2. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма направлена на существенное повышение качества управления процессами развития системы образования. Управлением образования администрации Пильнинского муниципального округа Нижегородской области, структурными подразделениями управления образования ведется комплексная работа по развитию системы образования округа, включая развитие инфраструктуры образования округа и создание в Пильнинском  муниципальном округе  необходимых условий для реализации прав граждан на получение качественного образования,  развитие информационно-технологической инфраструктуры, реализацию кадровой политики в  области образования на территории округа, ведение финансово-хозяйственной деятельности управления образования и подведомственных  образовательных учреждений, обеспечение условий по организации и осуществлению деятельности для исполнения полномочий органов местного самоуправления в сфере образования и отдельных государственных полномочий.

3.7.3. Цели и задачи

Цель Подпрограммы заключается в обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- разработка нормативных правовых, организационно-методических и иных документов, направленнных на эффективное решение задач Программы;

- мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

- продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности

3.7.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2026-2028 годы в один этап.

3.7.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий представлен в разделе 2.4 Программы.

3.7.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в разделе 2.5 Программы.

3.7.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий Подпрограммы, представлены в разделе 2.8 Программы.

| Пильнинский муниципальный округ | Пильнинский муниципальный округ Нижегородской области |
| --- | --- |
| Администрация Пильнинского муниципального округа | Администрация Пильнинского муниципального округа Нижегородской области |
| УОМПС | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального округа Нижегородской области |
| ДОО | Дошкольная образовательная организация |
| ФГОС | Федеральные государственные образовательные стандарты |
| ФГОС ДО | Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования |
| ФГОС ООО | Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования |
| ОО | Общеобразовательная организация |
| ОРКСЭ | Основы религиозных культур и светской этики |
| АПС | Автоматическая пожарная сигнализация |
| МБОУ СШ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа |
| МОУ СШ | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа |
| МОУ ОШ | Муниципальное общеобразовательное учреждение основная школа |
| МБДОУ | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение |
| МБУ ДО | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования |
| ДЮЦ | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Пильнинский детско – юношеский центр |
| ЦДТ | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» |
| ИДК | Информационно-диагностический кабинет |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ВПР | Всероссийские проверочные работы |
| «Дорожная карта» | План мероприятий («дорожная карта»), утвержденный Постановлениемм администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 01.03.2013г. № 174 |
| ГБОУ ДПО НИРО | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Нижегородский институт развития образования |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ВПК | Военно – патриотический клуб |
| ЮИД | Юный инспектор движения |
| ДЮП | Дружина юных пожарных |
| ГМП | Государственная молодежная политика |
| РДШ | Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» |