Приложение № 2

к постановлению администрации

Пильнинского муниципального округа Нижегородской области

от «13»  мая 2026 года № 355

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 годов

Пильнинкого муниципального округа Нижегородской области

1. План подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026 – 2027 годов

Пильнинского муниципального округа Нижегородской области

| № п/п | Мероприятие | План |  | Факт |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. |  |
| 1. | Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение работ по поверке измерительных приборов |  | В соответствии с договором |  |  | До 28.08.2026 |
| 1.2. | Чистка топок со снятием горелок | 2 | 40 тыс. |  |  | До 25.07.2026 |
| 1.3. | Проверка технического состояния зданий котельных | 1 |  |  |  | До 28.08.2026 |
| 1.4. | Ревизия запорной арматуры (в здании котельной) | 18 |  |  |  | До 01.08.2026 |
| 1.5. | Ревизия насосного оборудования | 4 ед. |  |  |  | До 03.08.2026 |
| 1.6. | Проверка состояния и очистка турбулизаторов водогрейных котлов | 2 ед. | 20 тыс. |  |  | До 28.08.2026 |
| 1.7. | Диагностика ГРУ | 1 ед. | по договору |  |  | До 31.08.2026 |
| 1.8. | Внутренний осмотр водогрейных котлов | 2 ед. | 40 тыс. |  |  | До 28.07.2026 |
| 1.9. | Промывка | 2 ед. |  |  |  | До 28.08.2026 |
| 1.10. | Гидравлическое испытание | 2 ед. |  |  |  | До 28.08.2026 |
| 1.11 | Режимно –наладочные испытания водогрейных котлов | 2 ед. | 150 тыс |  |  | До 28.08.2026 |
| 1.12 | Установка расширительных баков на наружном контуре тепловой сети |  | 250 тыс. |  |  | До 01.09.2026 |
|  | Хим.водоподготовка |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Промывка солерастворителя | 1 шт. | по договору |  |  | До 30.07.2026 |
| 1.13. | Ревизия запорной арматуры фильтров, по необходимости замена | 7 шт. | по договору |  |  | До 30.07.2026 г. |
| 2. | Средства технологического управления, технологические защиты |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замеры сопротивления изоляции |  | 50 тыс. |  |  | До 28.08.2026 |
| 2.2. | Проверка газохода | 2 ед. | 15 тыс. |  |  | До 28.08.2026 |
| 2.3. | Замер заземляющих устройств | 2 шт. | 40 тыс. |  |  | До 01.08.2026 |
| 3. | Топливообеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Работа котельных на природном газе |  | Поставка в соответствии с заключенными договорами |  |  |  |
| 4. | Персонал |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение проверки знаний персоналом безопасных методов и приемов работ в объеме квалификационных требований и требований производственных инструкций | 5 чел. |  |  |  | 28.08.2026- 01.09.2026 |
| 4.2. | Проведение проверки знаний персоналом требований нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности | 6 чел. |  |  |  | До 28.08.2026 |
| 4.3. | Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования и ответственных за осуществление производственного контроля | 2 чел. |  |  |  | До 28.08.2026 |
| 4.4. | Проведение противоаварийных тренировок оперативного персонала | 6 |  |  |  | 20.01.2026 28.12.2026 |
| 5. | Предписания надзорных органов |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 |  | Не требуется |  |  |  |
| 6. | Измерения, наладка и испытания оборудования |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проверка контрольно-измерительных приборов | 35 ед. | по договору 11 тыс. руб |  |  | До 01.08.2026 |
| 6.2. | Проверка сигнализаторов загазованности СО и СН4 | 4 | по договору15 тыс. руб |  |  | До 01.08.2026 |
| 7. | Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечить проведение технических освидетельствований оборудования с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки |  | Не требуется |  |  |  |
| 7.3. | Обеспечить разработку программ противоаварийных тренировок, ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | 2 шт. |  |  |  | ежеквартально |
| 8. | Документация |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Утвердить перечни производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Обеспечить наличие утвержденных производственных инструкций на рабочих местах оперативного персонала | 10 ед. |  |  |  | 07.05.2026-10.08.2026 |
| 8.3. | Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля | 2 ед. |  |  |  | До 10.08.2026 |
| 8.4. | Обеспечить оформление удостоверений о проверке знаний и протоколов проверки знаний | 4 ед. | по договору |  |  | До 01.08.2026 |
| 8.5. | Обеспечить наличие в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1 ед. | 5 тыс. руб |  |  |  |
| 8.6. | Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 1 ед. | 25 тыс. руб |  |  | До 01.08.2026 |

2. План подготовки объектов социальной инфраструктуры Пильнинского муниципального округа Нижегородской области к отопительному периоду

2026-2027  годов.

| Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) | Тип системы ТС | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объект с центральным отоплением (ТЭЦ,котельная №) | Ремонт тепловой изоляции |  |  |  | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры |  |  |  | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств |  |  |  | Проверка узла учета тепловой энергии | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчёта индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |  |
|  |  |  | дата |  |  |  | дата |  |  |  | дата |  |  |  | дата | дата | дата |  |
|  |  |  |  |  |  |  | До 15.08.2026 |  |  |  | До 15.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» | р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д. 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБПОУ Пильнинский технологический колледж» | р.п. Пильна, ул. Юбилейная, д.12 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ Пильнинский детский сад № 3 «Буратино» | р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д. 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |