АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 »   марта   2026 г 	                                                                           №  217

Об утверждении «дорожной карты»

по подготовке к летней оздоровительной кампании 2026 года

В соответствии со п. 3.4 Протокола заседания межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Нижегородской области от 30.12.2025 года № Сл-001-1206054/25, в целях подготовки к оздоровительной кампании 2026 года администрация округа постановляет:

- Утвердить «дорожную карту» по подготовке к оздоровительной кампании 2026 года.

- Общему отделу управления по организационно-правовым и кадровым вопросам обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Сельская трибуна» и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления Пильнинского муниципального округа.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования, молодежной политики и спорта администрации округа А.А. Клинцеву.

Глава местного самоуправления округа                                                             С.А. Бочканов

Утверждено

постановлением администрации

Пильнинского муниципального округа

от « 25  »  марта  2026 г.    №  217

«Дорожная карта» по подготовке к оздоровительной кампании 2026 года

| № п/п | Название мероприятия | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение |  |  |
| 1 | Актуализация состава межведомственной комиссии и рабочей группы МВК | до 15.02.2026 |
| 2 | Внесение корректировки в муниципальные нормативные правовые документы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Разработка муниципальных методических рекомендаций по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи | Постоянно |
| Методическое обеспечение |  |  |
| 1 | Совещание директоров и замов по ВР «Организационная работа по подготовке к новой летней оздоровительной кампании» | Февраль |
| 2 | Семинар-совещание «Программы деятельности организации отдыха детей и их оздоровления(в том числе профильные и тематические)» | Март |
| 3 | Семинар-совещание «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Пильнинском округе» | Апрель |
| 4 | Инструктивное совещание по вопросу занятости детей и молодежи по месту жительства для руководителей трудовых бригад | Май |
| 5 | Разработка муниципального медиаплана информационного сопровождения оздоровительной кампании | До 15.03.2026 |
| Организационная работа |  |  |
| 1. Работа с лагерями |  |  |
| 1.1 | Информация об организациях отдыха детей и их оздоровления в соответствии с требованиями законодательства РФ о ведении реестра лагерей | До 16.01.2026 далее – по мере изменения информации |
| 1.2 | График приемки и работы лагерей; -предварительный график работы лагерей; -уточненный график приемки и работы; | до 30.01.2026 до15.04.2026 |
| 1.3 | Информация о кадровом составе лагерей. | до 10.04.2026 до 13.05.2026 |
| 1.4 | Информация о проверках лагерей надзорными органами | в течении 3-х дней после проведения проверки |
| 1.5 | Информация о доступности организаций отдыха детей и их оздоровления | До 30января, далее – по мере изменения сведений |
| 1.6 | Сбор информация о планируемых в летний период выездах организованных групп детей, многодневных походах и турслетах | До 24.04.2026, далее – актуализация по мере мере изменения информации |
| 1.7 | Анализ плана основных мероприятий, проводимых в период каникул | За 2 недели до начала осенних и весенних каникул; за месяц до начала зимних каникул |
| 1.8 | Анализ реестра лагерей НО | Постоянно |
| 1.9 | Представление в территориальные подразделения Управления Роспотребнадзора документов по подготовке к новому летнему оздоровительному сезону: -списки договоров с поставщиками пищевых продуктов и питьевой воды; - копии договоров на проведение дератизации и акарицидной обработки; - копии договоров на проведение ревизии, дезинфекции и промывки систем водоснабжения специализированной организацией. | До 01.03.2026 |
|  | -уведомление о планируемых сроках работы организаций отдыха и оздоровления -заявление на проведение экспертизы для получения санитарно-эпидемиологического заключения | До 01.03.2026 |
|  | -подготовка кадров специалистов, участвующих в работе организаций отдыха детей и их оздоровления. | До начала работы организаций отдыха детей и их оздоровления |
|  | - копии протоколов лабораторных исследований воды в соответствии с программой производственного контроля; - копию акта проверки работы технологического оборудования пищеблока; - копию акта проверки эффективности проведенной акарицидной и дератизационной обработки (в зависимости от даты заезда). | До 15.05.2026 |
| 1.10 | Выполнение мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности организаций отдыха и оздоровления. | Постоянно |
| 1.11 | Проведение противопожарных инструктажей с обслуживающим персоналом учреждений по доведению порядка действий в случае возникновения пожара, практических тренировок по отработке действий при пожаре с привлечением сотрудников (работников) государственной противопожарной службы. | Срок – 01.04.2026, далее – в начале каждой смены |
| 1.12 | Организация качественного обучения персонала мерам пожарной безопасности в строгом соответствии с требованиями приказа МЧС России от 16.12.2024 №1120. Разработать (скорректировать) программы вводного и первичного противопожарного инструктажей. Провести практические тренировки по отработке действий дежурного персонала на случай возникновения пожара. | Срок – 01.04.2026, далее – в начале каждой смены |
| 1.13 | - Обеспечение выполнения комплекса мер по созданию условий и повышению доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 27 октября 2022 г. № 1290-р «Об утверждении комплекса мер по созданию условий и повышению доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на период до 2030 года». | постоянно |
| 1.14 | Муниципальные смотр-конкурсы: 1. «Лучший лагерь Пильнинского муниципального округа» 2. «Лучшая дворовая площадка» 3. «Лучшая трудовая подростковая бригада» | Июнь-сентябрь |
| 2. Работа в автоматизированной системе «Каникулярный отдых» |  |  |
| 2.1 | Актуализация карточек организаций отдыха и оздоровления детей на Едином портале государственных и муниципальных услуг | По мере изменения сведений |
| 3. Работа с родителями |  |  |
| 3.1 | Формирование банка данных по заявкам на путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) и загородные лагеря; | До 25 мая |
| 3.2 | Размещение информации о поступлении предложений загородных лагерей, санаторно-оздоровительных центров на сайте УОМПС, в группе ВК «Оздоровительная кампания» | Постоянно |
| 3.3 | Информирование о оздоровительной кампании (сайт УОМПС, группа ВК «Оздоровительная кампания») | Постоянно |
| 3.4 | Внесение вопросов по подготовке к оздоровительной кампании в повестку дня заседаний родительского совета | январь |
| 4. Работа межведомственной комиссии |  |  |
| 4.1 | Подготовка проекта доклада и презентации для заседания МВК | ежеквартально (летом ежемесячно) |
| 4.2 | Заседания межведомственной комиссии по отдыху и оздоровлению | ежеквартально (летом ежемесячно) |
| 4.3 | Приемка организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи в период летней оздоровительной кампании | До 25 мая |
| 4.4 | Муниципальные смотр-конкурсы: 1. «Лучший лагерь Пильнинского муниципального округа» 2. «Лучшая дворовая площадка» 3. «Лучшая трудовая подростковая бригада» 3. «Лучшая подростковая бригада» | июнь-сентябрь |
| 4.5 | Совещание по итогам оздоровительной кампании | ноябрь-декабрь |
| Работа с организациями |  |  |
| 1 | Заключение договоров с заинтересованными организациями по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи | Январь-декабрь |
| 2 | Сотрудничество по обмену информации по организации отдыха и оздоровления детей работников предприятий в ведомственных лагерях и санаторно-оздоровительных центров | сентябрь |
| Аналитическая работа |  |  |
| 1 | Ежемесячный мониторинг проведения оздоровительной кампании 2023 года | Ежемесячно (до 25 числа) |
| 2 | Предварительная и итоговая информация об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи | До 30 января, до 1 апреля, до 24 августа, до 30ноября |
| 3 | Проведение мониторинга наличия сайтов у организаций отдыха детей и их оздоровления и соответствия их приказу и соответствия их приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 14 марта 2025 г. № 201 «Об утверждении примерной структуры официального сайта организации отдыха детей и их оздоровления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формата предоставления информации». | До 09.02.2026 |
| 4 | Еженедельный мониторинг хода подготовки и проведения оздоровительной кампании | Ежедневно с 20 апреля по 31 августа |
| 5 | Информация о ходе приемки и работы организаций отдыха детей и их оздоровления | Еженедельно с 1 апреля по 27 августа (по средам) |
| 6 | Сводная заявка на необходимое на необходимое количество путевок в санаторно-оздоровительные лагеря и санатории на 2024 | До 1 октября |
| 7 | Анализ размещения актуальной информации на сайтах школ | Постоянно |