## Лист1
Утвержден
Постановлением администрации Пильнинского муниципального района
от 21 декабря 2021 года № 766
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Пильнинском муниципального районе Нижегородской области на 2016 – 2024 годы» ,
утвержденной постановлением администрации Пильнинского муниципального района от 24 ноября 2016 года № 625.
Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок <*> |  | Непосредственный результат | [11 empty] | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. 2022 год |  |  |  | Финансирование на первый год планового периода, тыс. руб. 2023 год |  |  |  | Финансирование на второй год планового периода, тыс. руб. 2024 год
Количество адаптированных (частично адаптированных) образовательных учреждений и учрежденийкультуры Пильнинского муниципального района с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
|  | начала реализации | окончания реализации | Очередной год 2022 год |  |  |  | 1 год планового периода 2023 год |  |  |  | 2 год планового периода 2024год |  |  |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Муниципальная программа | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2016-01-01 | 2024-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 900 | Х | Х | Х | 900 | Х | Х | Х | 900 | Х
«Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Пильнинском муниципального районе Нижегородской области на 2016 – 2024 годы»
Основное мероприятие 1. Создание безбарьерной среды в учреждениях образования и учреждениях культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп. | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 | 0
Основное мероприятие 2. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов с ограниченными возможностями, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2022-01-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3. Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования. | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2022-01-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4. Организация и проведение коллективами учреждений культуры выездных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2022-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5. Организация и проведение досуговых мероприятий на открытых площадках и на базе учреждений культуры с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 6. Формирование базы данных о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 7. Организация мониторинга состояния доступности учреждений образования и культуры Пильнинского района | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 8. Освещение в СМИ мероприятий с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2022-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 9. Адаптация официальных сайтов учреждений образования и культуры в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0