## 1 Финансовое обеспечение
Приложение 1
Краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Пильнинского муниципального района на 2017-2019 годы
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план
№п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц |  |  |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт |  |  | Доля, направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году | Планируемые средва на капитальный ремонт
[17 empty] | Всего | в том числе |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе
[18 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план)
|  | Всего | в том числе | [5 empty] | Всего | в том числе |  |  | в том числе
|  |  | у регионального оператора (РО) | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. |  | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Всего по Пильнинскому муниципальному району на 2017-2019 годы |  | 97069.08 | 97069.08 | [17 empty] | 716925 |  | 20155555 | 20155555
по МО на 2017 год |  | 97069.08 | 97069.08 |  |  |  |  | 6.3 |  | 611535 | 611535 |  |  | 95.83 |  | 95 |  |  |  |  | 31406 |  | 6712193 | 6712193
по МО на 2018 год |  | 97069.08 | 97069.08 |  |  |  |  | 6.3 |  | 611535 | 611535 |  |  | 91 |  | 95 |  |  |  |  | 351621 |  | 6695685 | 6695685
по МО на 2019 год |  | 97069.08 | 97069.08 |  |  |  |  | 6.3 |  | 611535 | 611535 |  |  | 92 |  | 95 |  |  |  |  | 333898 |  | 6747677 | 6747677

## 2 Перечень техно-эконом показат
Приложение 2
Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017- 2019 годах, включенных в краткосрочный план
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[9 empty] | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: | в том числе:
[15 empty] | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | мм.гггг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Пильнинский муниципальный район | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Пильнинскому муниципальному району на 2017-2019 годы | [7 empty] | 17570.09 | 15641.6 | 15641.6 |  | 15244.7 | 749 | 20155423 | 0 | 0 | 0 | 20155423 | 20155423 | 19066633 | 717978 | 370812
Итого по МО на период 2017 год | [7 empty] | 6021.2 | 5411.3 | 5411.3 |  | 5227.5 | 255 | 4157332 |  |  |  | 4157332 | 4157332 | 4001872 | 83236 | 72224
1 | р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.19 | 1989 | не было | РО | К | 3 | 2 | 991.9 | 871.3 | 871.3 |  | 871.3 | 46 | 1056207 |  |  |  | 1056207 | 1056207 | 1044715 | 0 | 11492 |  | 1065 | 17400 | 12.2017
2 | р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.7 | 1976 | не было | РО | К | 2 | 3 | 901.2 | 810.9 | 810.9 |  | 767.1 | 41 | 687114 |  |  |  | 687114 | 687114 | 655571 | 17907 | 13636 |  | 762 | 17400 | 12.2017
3 | р.п.Пильна, ул.Блохина, д.7 | 1980 | не было | РО | К | 2 | 3 | 927.2 | 836.9 | 836.9 |  | 836.9 | 42 | 543721 |  |  |  | 543721 | 543721 | 514982 | 18027 | 10712 |  | 586 | 17400 | 12.2017
4 | р.п.Пильна, ул.Блохина, д.9 | 1987 | не было | РО | К | 2 | 2 | 931 | 840.7 | 840.7 |  | 840.7 | 30 | 613606 |  |  |  | 613606 | 613606 | 583425 | 18045 | 12136 |  | 659 | 17400 | 12.2017
5 | р.п.Пильна, ул.Революции, д.28 | 1988 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1873.7 | 1688.4 | 1688.4 |  | 1591.7 | 78 | 1176319 |  |  |  | 1176319 | 1176319 | 1123689 | 29257 | 23373 |  | 628 | 17400 | 12.2017
6 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.29 | 1971 | не было | РО | К | 2 | 1 | 396.2 | 363.1 | 363.1 |  | 319.8 | 18 | 80365 |  |  |  | 80365 | 80365 | 79490 |  | 875 |  | 203 | 17400 | 12.2017
Итого по МО на период 2018 год | [7 empty] | 7818 | 6976.1 | 6976.1 |  | 6799.3 | 328 | 6794648 |  |  |  | 6794648 | 6794648 | 6392204 | 289444 | 113000
7 | р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.9 | 1980 | не было | РО | К | 2 | 3 | 943.5 | 850.2 | 850.2 |  | 850.2 | 37 | 336455 |  |  |  | 336455 | 336455 | 311683 | 18102 | 6670 |  | 337 | 17879 | 12.2018
8 | р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.7 | 1976 | не было | РО | К | 2 | 3 | 901.2 | 810.9 | 810.9 |  | 767.1 | 41 | 322782 |  |  |  | 322782 | 322782 | 320411 |  | 2371 |  | 358 | 17879 | 12.2018
9 | р.п.Пильна, ул.Блохина, д.7 | 1980 | не было | РО | К | 2 | 3 | 927.2 | 836.9 | 836.9 |  | 836.9 | 42 | 388452 |  |  |  | 388452 | 388452 | 386081 |  | 2371 |  | 464 | 17879 | 12.2018
10 | р.п.Пильна, ул.Блохина, д.9 | 1987 | не было | РО | К | 2 | 2 | 931 | 840.7 | 840.7 |  | 840.7 | 30 | 388860 |  |  |  | 388860 | 388860 | 386489 |  | 2371 |  | 418 | 17879 | 12.2018
11 | р.п.Пильна, ул.Революции, д.28 | 1988 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1873.7 | 1688.4 | 1688.4 |  | 1591.7 | 78 | 486953 |  |  |  | 486953 | 486953 | 484108 |  | 2845 |  | 260 | 17879 | 12.2018
12 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.50 | 1963 | не был | РО | К | 2 | 1 | 380.3 | 330.7 | 330.7 |  | 294.4 | 19 | 48077 |  |  |  | 48077 | 48077 |  | 48077 |  |  | 126 | 17879 | 12.2018
13 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.60 | 1965 | не был | РО | К | 2 | 1 | 372.5 | 323.9 | 323.9 |  | 323.9 | 19 | 47988 |  |  |  | 47988 | 47988 |  | 47988 |  |  | 129 | 17879 | 12.2018
14 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.64 | 1965 | не был | РО | К | 2 | 1 | 370.4 | 322.1 | 322.1 |  | 322.1 | 15 | 1309944 |  |  |  | 1309944 | 1309944 | 1235516 | 47988 | 26440 |  | 3537 | 17879 | 12.2018
15 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.68 | 1965 | не был | РО | К | 2 | 1 | 371.7 | 323.2 | 323.2 |  | 323.2 | 17 | 1309944 |  |  |  | 1309944 | 1309944 | 1235516 | 47988 | 26440 |  | 3524 | 17879 | 12.2018
16 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.62 | 1966 | не был | РО | К | 2 | 1 | 374 | 325.2 | 325.2 |  | 325.2 | 13 | 1309937 |  |  |  | 1309937 | 1309937 | 1235510 | 47988 | 26439 |  | 3503 | 17879 | 12.2018
17 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.66 | 1965 | не был | РО | К | 2 | 1 | 372.5 | 323.9 | 323.9 |  | 323.9 | 17 | 845256 |  |  |  | 845256 | 845256 | 796890 | 31313 | 17053 |  | 2269 | 17879 | 12.2018
Итого по МО на период 2019 год | [7 empty] | 3730.89 | 3254.2 | 3254.2 |  | 3217.9 | 166 | 9203443 |  |  |  | 9203443 | 9203443 | 8672557 | 345298 | 185588
18 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.50 | 1963 | не был | РО | К | 2 | 1 | 380.3 | 330.7 | 330.7 |  | 294.4 | 19 | 1329868 |  |  |  | 1329868 | 1329868 | 1302006 |  | 27862 |  | 3497 | 17879 | 12.2019
19 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.60 | 1965 | не был | РО | К | 2 | 1 | 372.5 | 323.9 | 323.9 |  | 323.9 | 19 | 1329868 |  |  |  | 1329868 | 1329868 | 1302006 |  | 27862 |  | 3570 | 17879 | 12.2019
20 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.64 | 1965 | не был | РО | К | 2 | 1 | 370.4 | 322.1 | 322.1 |  | 322.1 | 15 | 67912 |  |  |  | 67912 | 67912 | 66490 |  | 1422 |  | 183 | 17879 | 12.2019
21 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.68 | 1962 | не был | РО | К | 2 | 1 | 371.7 | 323.2 | 323.2 |  | 323.2 | 18 | 677312 |  |  |  | 677312 | 677312 | 627490 | 36394 | 13428 |  | 1824 | 18353 | 12.2019
22 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.62 | 1966 | не был | РО | К | 2 | 1 | 374 | 325.2 | 325.2 |  | 325.2 | 13 | 67912 |  |  |  | 67912 | 67912 | 66490 |  | 1422 |  | 182 |  | 12.2019
23 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.70 | 1966 | не было | РО | К | 2 | 2 | 544.99 | 473.9 | 473.9 |  | 473.9 | 21 | 1569170 |  |  |  | 1569170 | 1569170 | 1453743 | 84317 | 31110 |  | 2879 | 18353 | 12.2019
24 | р.п.Пильна, ул.Ленина, д.89 | 1981 | не был | РО | К | 2 | 3 | 983.1 | 854.9 | 854.9 |  | 854.9 | 43 | 2041590 |  |  |  | 2041590 | 2041590 | 1891412 | 109702 | 40476 |  | 2077 | 18353 | 12.2019
25 | р.п.Пильна, ул.Мира, д.2 | 1961 | не был | РО | К | 2 | 1 | 333.9 | 300.3 | 300.3 |  | 300.3 | 18 | 2119811 |  |  |  | 2119811 | 2119811 | 1962920 | 114885 | 42006 |  | 6403 | 18353 | 12.2019

## 3 Реестр видов работ и услуг
Приложение 3
Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017 - 2019 годах, включенных в краткосрочный план
№ п\п | Адрес МКД | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД
|  | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | СМР | [26 empty] | ПИР |  |  |  |  | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З
|  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | [25 empty] | Всего ПИР | в том числе
|  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | [11 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией
[5 empty] | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение
|  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Пильнинский муниципальный район
Всего по Пильнинскому муниципальному району на 2017-2019 годы |  | 20155423 | 19066633 | 2211905 | 700 | 2211905 | [12 empty] | 4637.5 | 12356681 |  |  | 5013.8 | 4325019 | [5 empty] | 717978 | 717978 |  |  |  | 370812
Итого по МО на период 2017 год |  | 4157332 | 4001872 | 302366 | 340 | 302366 | [16 empty] | 1035.29 | 3699506 | [5 empty] | 83236 | 83236 |  |  |  | 72224
1 | р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.19 | 1056207 | 1044715 | 222876 | 310 | 222876 | [16 empty] | 732.7 | 821839 | [10 empty] | 11492
2 | р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.7 | 687114 | 655571 | [19 empty] | 33.7 | 655571 | [5 empty] | 17907 | 17907 |  |  |  | 13636
3 | р.п.Пильна, ул.Блохина, д.7 | 543721 | 514982 | [19 empty] | 93.9 | 514982 | [5 empty] | 18027 | 18027 |  |  |  | 10712
4 | р.п.Пильна, ул.Блохина, д.9 | 613606 | 583425 | [19 empty] | 101.19 | 583425 | [5 empty] | 18045 | 18045 |  |  |  | 12136
5 | р.п.Пильна, ул.Революции, д.28 | 1176319 | 1123689 | [19 empty] | 73.8 | 1123689 | [5 empty] | 29257 | 29257 |  |  |  | 23373
6 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.29 | 80365 | 79490 | 79490 | 30 | 79490 | [28 empty] | 875
Итого по МО на период 2018 год |  | 6794648 | 6392204 | 1577089 | 210 | 1577089 | [12 empty] | 1160 | 4503432 | 0 | 0 | 563.7 | 311683 | [5 empty] | 289444 | 289444 |  |  |  | 113000
7 | р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.9 | 336455 | 311683 | [19 empty] | 563.7 | 311683 | [5 empty] | 18102 | 18102 |  |  |  | 6670
8 | р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.7 | 322782 | 320411 | 320411 | 50 | 320411 | [28 empty] | 2371
9 | р.п.Пильна, ул.Блохина, д.7 | 388452 | 386081 | 386081 | 50 | 386081 | [28 empty] | 2371
10 | р.п.Пильна, ул.Блохина, д.9 | 388860 | 386489 | 386489 | 50 | 386489 | [28 empty] | 2371
11 | р.п.Пильна, ул.Революции, д.28 | 486953 | 484108 | 484108 | 60 | 484108 | [28 empty] | 2845
12 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.50 | 48077 | [27 empty] | 48077 | 48077
13 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.60 | 47988 | [27 empty] | 47988 | 47988
14 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.64 | 1309944 | 1235516 | [15 empty] | 290 | 1235516 | [9 empty] | 47988 | 47988 |  |  |  | 26440
15 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.68 | 1309944 | 1235516 | [15 empty] | 290 | 1235516 | [9 empty] | 47988 | 47988 |  |  |  | 26440
16 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.62 | 1309937 | 1235510 | [15 empty] | 290 | 1235510 | [9 empty] | 47988 | 47988 |  |  |  | 26439
17 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.66 | 845256 | 796890 | 0 | [14 empty] | 290 | 796890 | [9 empty] | 31313 | 31313 |  |  |  | 17053
Итого по МО на период 2019 год |  | 9203443 | 8672557 | 332450 | 150 | 332450 | [12 empty] | 2097.7 | 7137387 |  |  | 650 | 1202720 | [5 empty] | 345298 | 345298 |  |  |  | 185588
18 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.50 | 1329868 | 1302006 | 66490 | 30 | 66490 | [12 empty] | 290 | 1235516 | [14 empty] | 27862
19 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.60 | 1329868 | 1302006 | 66490 | 30 | 66490 | [12 empty] | 290 | 1235516 | [14 empty] | 27862
20 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.64 | 67912 | 66490 | 66490 | 30 | 66490 | [28 empty] | 1422
21 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.68 | 677312 | 627490 | 66490 | 30 | 66490 | [16 empty] | 330 | 561000 | [5 empty] | 36394 | 36394 |  |  |  | 13428
22 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.62 | 67912 | 66490 | 66490 | 30 | 66490 | [28 empty] | 1422
23 | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.70 | 1569170 | 1453743 | [15 empty] | 407.5 | 1453743 | [9 empty] | 84317 | 84317 |  |  |  | 31110
24 | р.п.Пильна, ул.Ленина, д.89 | 2041590 | 1891412 | [15 empty] | 840 | 1891412 | [9 empty] | 109702 | 109702 |  |  |  | 40476
25 | р.п.Пильна, ул.Мира, д.2 | 2119811 | 1962920 | [15 empty] | 270.2 | 1321200 |  |  | 320 | 641720 | [5 empty] | 114885 | 114885 |  |  |  | 42006