## 1 Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области,
№п/п | Наименование муниципального района, (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (далее-МКД), участвующих в региональной программе |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской областного от 28.11.2013 № 159-З | Средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт (столбец 10 х столбец 11 х столбец 12 х 12 мес) + столбец 13 + столбец 18 | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году
|  | Всего | в том числе | [8 empty] | Всего | в том числе
|  |  | у регионального оператора | на спец. счете у реионального оператора | на спец. счете ТСЖ и т.д. | [7 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Всего по Пильнинскому муниципальному району на 2014-2016 годы | [11 empty] | 6365500 | 2737000 | 2963500 | 665000 | 18384932
по МО на 2014 год |  | 96429.43 | [9 empty] | 4269000 | 1860000 | 1927000 | 482000 | 4269000
по МО на 2015 год |  | 96429.43 | 96429.43 |  |  |  |  | 6.3 | 607505 | 92 | 50 | 2096500 | 877000 | 1036500 | 183000 | 4891023
по МО на 2016 год |  | 96429.43 | 96429.43 |  |  |  |  | 6.3 | 607505.409 | 92.6 | 95 |  |  |  |  | 9224909 | 2811551

## 2 Перечень техно-эконом показат
Приложение 2
Перечень
технико-экономических показателей многоквартирных домов, находящхся на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному
ремонту в 2014 - 2016 годах, включенных в краткосрочный план
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[9 empty] | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: | в том числе:
[15 empty] | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | мм.гггг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Всего по Пильнинскому муниципальному району на 2014-2016 годы: | [7 empty] | 12864 | 10968.1 | 10968.1 |  | 10544.6 | 490 | 18384932 | 2737000 | 2963500 | 665000 | 12019432 | 12073590 | 11276461 | 673080 | 124049
Итого по МО на период 2014 - 2015 годы | [7 empty] | 4193.1 | 3185.7 | 3185.7 |  | 2946 | 135 | 5378473 | 1860000 | 1927000 | 482000 | 1109473 | 5378473 | 5146406 | 175453 | 56614
1 | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.15 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 1 | 364.3 | 334 | 334 | 0 | 294.2 | 17 | 502902 | 173915 | 180180 | 45068 | 103739 | 502902 | 479297 | 18332 | 5273 |  | 1506 | 1924 | 12.2015
2 | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.2 | 1969 | не было | РО | К | 2 | 2 | 522.2 | 468.1 | 468.1 | 0 | 344.3 | 26 | 823008 | 284615 | 294868 | 73755 | 169770 | 823008 | 788091 | 26247 | 8670 |  | 1758 | 1924 | 12.2015
3 | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.4 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 1 | 536.5 | 475.9 | 475.9 | 0 | 437 | 24 | 943901 | 326423 | 338181 | 84589 | 194708 | 943901 | 907239 | 26682 | 9980 |  | 1983 | 1924 | 12.2015
4 | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.6 | 1971 | не было | РО | К | 2 | 1 | 338.7 | 310.1 | 310.1 | 0 | 272.9 | 16 | 544540 | 188314 | 195098 | 48800 | 112328 | 544540 | 520609 | 18204 | 5727 |  | 1756 | 1924 | 12.2015
5 | р.п. Пильна, ул. Ленина, д.6а | 1989 | не было | РО | К | 2 | 2 | 1789.4 | 1005 | 1005 | 0 | 1005 | 32 | 1570669 | 543174 | 562739 | 140758 | 323998 | 1570669 | 1507320 | 46768 | 16581 |  | 1563 | 1924 | 12.2015
6 | р.п. Пильна, ул. Ленина, д.18 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 2 | 642 | 592.6 | 592.6 | 0 | 592.6 | 20 | 993453 | 343559 | 355934 | 89030 | 204930 | 993453 | 943850 | 39220 | 10383 |  | 1676 | 1924 | 12.2015
Итого по МО на период 2015 - 2016 годы | [7 empty] | 3641.6 | 3242.4 | 3242.4 |  | 3242.4 | 146 | 3856319 | 877000 | 1036500 | 183000 | 1759819 | 3856319 | 3687086 | 128672 | 40561
7 | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.2 | 1969 | не было | РО | К | 2 | 2 | 522.2 | 468.1 | 468.1 | 0 | 344.3 | 26 | 156265 | 35538 | 42001 | 7415 | 71311 | 156265 | 154564 | 0 | 1701 |  | 334 | 2062 | 12.2016
8 | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.6 | 1971 | не было | РО | К | 2 | 1 | 338.7 | 310.1 | 310.1 | 0 | 272.9 | 16 | 121730 | 27684 | 32718 | 5777 | 55551 | 121730 | 120405 | 0 | 1325 |  | 393 | 2062 | 12.2016
9 | р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.2 | 1986 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1706.2 | 1520.9 | 1520.9 | 0 | 1520.9 | 63 | 2120309 | 482198 | 569896 | 100619 | 967596 | 2120309 | 2014655 | 83492 | 22162 |  | 1394 | 2062 | 12.2016
10 | р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.9 | 1980 | не было | РО | К | 2 | 3 | 943.5 | 850.2 | 850.2 | 0 | 850.2 | 37 | 1458015 | 331580 | 391885 | 69189 | 665361 | 1458015 | 1397462 | 45180 | 15373 |  | 1715 | 2062 | 12.2016
Итого по МО на период 2016 год | [7 empty] | 5029.3 | 4540 | 4540 |  | 4356.2 | 209 | 9150140 | 0 | 0 | 0 | 9150140 | 9150140 | 8622076 | 368955 | 159109
11 | р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.19 | 1989 | не было | РО | К | 3 | 2 | 991.9 | 871.3 | 871.3 | 0 | 871.3 | 46 | 1470263 | 0 | 0 | 0 | 1470263 | 1470263 | 1394554 | 60368 | 15341 |  | 1687 | 2163 | 12.2016
12 | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.29 | 1971 | не было | РО | К | 2 | 1 | 396.2 | 363.1 | 363.1 | 0 | 319.8 | 18 | 1100197 | 0 | 0 | 0 | 1100197 | 1100197 | 1048415 | 40249 | 11533 |  | 3030 | 2163 | 12.2016
13 | р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.7 | 1976 | не было | РО | К | 2 | 3 | 901.2 | 810.9 | 810.9 | 0 | 767.1 | 41 | 1583876 | 0 | 0 | 0 | 1583876 | 1583876 | 1486776 | 65282 | 31818 |  | 81 | 2163 | 12.2016
14 | р.п. Пильна, ул. Блохина, д.7 | 1980 | не было | РО | К | 2 | 3 | 927.2 | 836.9 | 836.9 | 0 | 836.9 | 42 | 1484619 | 0 | 0 | 0 | 1484619 | 1484619 | 1389173 | 65717 | 29729 |  | 79 | 2163 | 12.2016
15 | р.п. Пильна, ул. Блохина, д.9 | 1987 | не было | РО | К | 2 | 2 | 931 | 840.7 | 840.7 | 0 | 840.7 | 30 | 1516297 | 0 | 0 | 0 | 1516297 | 1516297 | 1420126 | 65780 | 30391 |  | 78 | 2163 | 12.2016
16 | р.п. Пильна, ул. Революции, д.28 | 1988 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1873.7 | 1688.4 | 1688.4 | 0 | 1591.7 | 78 | 1994888 | 0 | 0 | 0 | 1994888 | 1994888 | 1883032 | 71559 | 40297 |  | 42 | 2163 | 12.2016

## 3 Реестр видав работ и услуг
Приложение 3
Реестр видов работ и услуг многоквартирных домов, находящихся на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в2014 - 2016 годах, включенных в краткосрочный план
№ п\п | Адрес МКД | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД
|  | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | СМР | [26 empty] | ПИР |  |  |  |  | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З
|  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | [25 empty] | Всего ПИР | в том числе
|  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | [11 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией
[5 empty] | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение
|  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Всего по Пильнинскому муниципальному району на 2014-2016 годы: |  | 18384932 | 17455568 | 1932341 | 480 | 1932341 | [12 empty] | 8390.9 | 13458386 |  |  | 4738.4 | 2064841 | [5 empty] | 673080 | 673080 |  |  |  | 256284
Итого по МО на период 2014 - 2015 годы |  | 5378473 | 5146406 | 661350 | 210 | 661350 | [12 empty] | 2638.5 | 3257262 |  |  | 3001.4 | 1227794 | [5 empty] | 175453 | 175453 |  |  |  | 56614
1 | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.15 | 502902 | 479297 | 85743 | 30 | 85743 | [12 empty] | 167.4 | 276488 |  |  | 343.3 | 117066 | [5 empty] | 18332 | 18332 |  |  |  | 5273
2 | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.2 | 823008 | 788091 | [15 empty] | 375 | 557360 |  |  | 563.7 | 230731 | [5 empty] | 26247 | 26247 |  |  |  | 8670
3 | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.4 | 943901 | 907239 | 150912 | 60 | 150912 | [12 empty] | 375 | 557535 |  |  | 563.7 | 198792 | [5 empty] | 26682 | 26682 |  |  |  | 9980
4 | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.6 | 544540 | 520609 | [15 empty] | 333.8 | 378546 |  |  | 343.3 | 142063 | [5 empty] | 18204 | 18204 |  |  |  | 5727
5 | р.п. Пильна, ул. Ленина, д.6а | 1570669 | 1507320 | 248643 | 60 | 248643 | [12 empty] | 853.3 | 989272 |  |  | 563.7 | 269405 | [5 empty] | 46768 | 46768 |  |  |  | 16581
6 | р.п. Пильна, ул. Ленина, д.18 | 993453 | 943850 | 176052 | 60 | 176052 | [12 empty] | 534 | 498061 |  |  | 623.7 | 269737 | [5 empty] | 39220 | 39220 |  |  |  | 10383
Итого по МО на период 2015 - 2016 годы |  | 3856319 | 3687086 | 930679 | 180 | 930679 | [12 empty] | 1654.2 | 2321690 |  |  | 1332 | 434717 | [5 empty] | 128672 | 128672 |  |  |  | 40561
7 | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.2 | 156265 | 154564 | 154564 | 30 | 154564 | [28 empty] | 1701
8 | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.6 | 121730 | 120405 | 120405 | 30 | 120405 | [28 empty] | 1325
9 | р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.2 | 2120309 | 2014655 | 224591 | 60 | 224591 | [12 empty] | 833.2 | 1355347 |  |  | 1332 | 434717 | [5 empty] | 83492 | 83492 |  |  |  | 22162
10 | р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.9 | 1458015 | 1397462 | 431119 | 60 | 431119 | [12 empty] | 821 | 966343 | [9 empty] | 45180 | 45180 |  |  |  | 15373
Итого по МО на период 2016 год |  | 9150140 | 8622076 | 340312 | 90 | 340312 | [12 empty] | 4098.2 | 7879434 |  |  | 405 | 402330 | [5 empty] | 368955 | 368955 |  |  |  | 159109
11 | р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.19 | 1470263 | 1394554 | 260822 | 60 | 260822 | [12 empty] | 584.6 | 1133732 | [9 empty] | 60368 | 60368 |  |  |  | 15341
12 | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.29 | 1100197 | 1048415 | 79490 | 30 | 79490 | [12 empty] | 326.1 | 566595 |  |  | 405 | 402330 | [5 empty] | 40249 | 40249 |  |  |  | 11533
13 | р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д.7 | 1583876 | 1486776 | [15 empty] | 680.1 | 1486776 | [9 empty] | 65282 | 65282 |  |  |  | 31818
14 | р.п. Пильна, ул. Блохина, д.7 | 1484619 | 1389173 | [15 empty] | 792 | 1389173 | [9 empty] | 65717 | 65717 |  |  |  | 29729
15 | р.п. Пильна, ул. Блохина, д.9 | 1516297 | 1420126 | [15 empty] | 808.9 | 1420126 | [9 empty] | 65780 | 65780 |  |  |  | 30391
16 | р.п. Пильна, ул. Революции, д.28 | 1994888 | 1883032 | [15 empty] | 906.5 | 1883032 | [9 empty] | 71559 | 71559 |  |  |  | 40297