Отчет о ходе реализации и итоговой оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год.

По результатам оценки эффективности реализации  муниципальных программ Пильнинского муниципального округа, на основании предоставленных отчетов исполнителями программ, выявлены следующие данные.

«Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений в Пильнинском муниципальном округа на 2024-2026 годы» Бюджетные ассигнования по этой программе исполнены на 90% от плана. Запланированные мероприятия реализованы на 100% Исполнение по индикаторам 100%. Оценка эффективности программы – высокая.

В процессе реализации данной муниципальной программы, целью которой является социальная поддержка малоимущих граждан Пильнинского муниципального округа при газификации домовладений, были достигнуты следующие результаты: в  2024 году  21 граждан получили меры социальной поддержки в размере 15 000,00 рублей в рамках реализации муниципальной программы.

«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального округа на 2016-2026 год». Бюджетные ассигнования по этой программе исполнены на 78,1% от плана. Запланированные мероприятия реализованы на 100%, исполнение по индикаторам 43,3%. Оценка степени эффективности программы неудовлетворенная.

В рамках программы реализуются такие мероприятия как: ежемесячные денежные выплаты и ежегодная оплата путевки санаторно-курортного лечения (либо выплата компенсаций за неиспользованную путевку) Почетным гражданам Пильнинского округа;   ежемесячные денежные выплаты Почетным ветеранам Пильнинского округа; выделение денежных средств Пильнинской организации Всероссийское общество инвалидов; предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; предоставление права на бесплатный проезд беременным женщинам Пильнинского муниципального округа.

«Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муниципального округа на период 2018-2026 годы».  Бюджетные ассигнования по этой программе исполнены на 100% от плана. Запланированные мероприятия реализованы на 100%, исполнение по индикаторам 200%. Соответственно степень эффективности программы высокая.  В процессе реализации данной муниципальной программы, целью которой является обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья были достигнуты следующие результаты: обеспечение финансовой поддержки молодых семей – 2 семьи.

«Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2026 годы». Бюджетные ассигнования исполнены на 81,9% от плана. Запланированные мероприятия реализованы на 100%, исполнение по индикаторам 100%. Оценка степени эффективности программы высокая. В результате реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Своевременно и качественно планируется бюджет на очередной финансовый год и среднесрочный финансовый план на среднесрочную перспективу.

На протяжении ряда лет муниципальный долг района составляет нулевое значение, что позволяет сохранить долговую устойчивость местного бюджета.

Ведется Муниципальная долговая книга округа.

Сектором финансового контроля финансового управления администрации осуществляются полномочия по внутреннему финансовому контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и Нижегородской области при использовании средств местного бюджета, а также имущества, находящегося в муниципальной собственности округа.

На протяжении ряда лет отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

#### «Улучшение экологической обстановки в Пильнинском муниципальном округе на 2024-2026 годы». Ресурсное обеспечение по этой программе исполнены на 63,4% от плана. Запланированные мероприятия реализованы на 71,4%, исполнение по индикаторам 100%. Соответственно оценка степени эффективности программы высокая.

#### В рамках программы посажено 200 лиственных деревьев в р.п. Пильна; 3,0 га хвойного леса в Пильнинском лесничестве, проведено 20 уроков по теме «Земля наш дом».

#### «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2024-2026 годы». Бюджетные ассигнования по этой программе исполнены на 67,7% от плана. Запланированные мероприятия реализованы на 91,67%. исполнение по индикаторам 100%. Соответственно оценка степени эффективности программы высокая.

#### В процессе реализации данной муниципальной программы, целью которой является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации были достигнуты следующие результаты: выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дорог в с.с. Мальцево, Петряксы, Ожгибовка, Пильна, отремонтирован памятник погибшим воинам в ВОВ 1941-1945 годов в с. М.Майдан.

«Развитие агропромышленного комплекса Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2024-2028 годы». Ресурсное обеспечение по этой программе исполнены на 101,8% от плана. Запланированные мероприятия реализованы на 100%, исполнение по индикаторам 92,5%. Оценка степени эффективности программы средняя.

На территории Пильнинского муниципального округа производством сельхозпродукции занимаются 14 СПК, 4 ООО, 27 КФХ, около 1000 жителей округа занято в сельском хозяйстве. Площадь сельхозугодий составляет более 80-ти тыс. га. Посевная площадь в течение 5 лет находится в пределах 50-52 тыс. га. Основное производство в округе занимают зерновые и зернобобовые культуры (60% от общей посевной площади), кормовые культуры (32%), сахарная свекла (6%).

В 2024 году урожай зерновых конечно ниже , чем в прошлом году, но выше среднегодового районного показателя и составил 79652 т. зерна в бункерном весе(, Урожайность составила 26,9 ц./га.)  пятый показатель по валовке  области, в основном нас опережают районы, где слабо развита отрасль животноводства.

Было заготовлено сенажа 79025 т. или 122 % к плану. Силоса 84655 т. или 120 % к плану. В общей сложности вместе с грубыми кормами это 47731 к.ед. или  31,4 ц.к.ед./усл.гол. Был создан 2- х, а у кого-то и 3-х годичный запас кормов. Так же было выращено и реализовано сахарной свеклы более 70000 т.

По  зерну наибольшая валовка среди сельхозорганизаций:

СПК «Деяновский» - 12874 т., СПК « Новый путь» - 5858 т. «Майданский»- 5461 т.

У них же и наиболее высокая урожайность в СПК  «Деяновский» - 42,6 ц./га. ,  « Новый путь» - 38,2 ц./га. «Майданский » - 32,7 ц. Урожайность выше среднерайонной в СПК «Восход», «Заря», «Каменский».

Животноводством на территории округа по итогам 2024 года занимались 13 сельскохозяйственных организаций и 17 крестьянских (фермерских) хозяйств. В целом  год для животноводства сложился  удачно, но продолжается снижение поголовья. За год поголовье КРС в СПК и КФХ опять сократилось на 1018 гол. и на 200 коров стало меньше.

. Таким образом, поголовье на 01.01.2025 г. в районе составило  18121 гол. КРС и коров 8779 гол. Не смотря на сокращение- это всё равно самый высокий  показатель по  количеству поголовья в области.

Сохранность поголовья – это один из основных показателей работы сельхозпредприятий. Одна из причин сокращения поголовья – недостаток рабочих кадров, люди уходят на пенсию, а достойной замены им нет. Выход из этой ситуации только один – автоматизация производства.

Но тем не менее, не смотря на цены на энергоносители, финансовые и экономические трудности, санкции, на сокращение поголовья, за 2024 год было надоено 49784 т. молока , +1780 т. к уровню п.г. + 3,5 %  Это пока второй показатель по области . Надой на корову составил 5701 кг. (+305 кг.+5,3), к сожалению, пока ниже среднеобластного значения.

Продуктивность – это основной показатель характеризующий состояние молочного животноводства.

В целом результаты работы отрасли животноводства. сельхоз товаропроизводителей Пильнинского округа можно оценить удовлетворительно. Не смотря на сокращение поголовья, к уровню прошлого года, объём валовки увеличился, надой на фуражную корову тоже.

В рейтинге Нижегородской области за 2024 год Пильнинский округ  - по численности поголовья коров в СХО и КФХ – 1 место;  по производству молока – 2 место.

В ряде наших хозяйств была проведена реконструкция животноводческих помещений  - коровников(, в СПК «Деяновский», «Медяна»), в СПК «Петряксинский» запущен в эксплуатацию  двор беспривязного содержания молодняка на 300 гол. В КФХ «Сабитов Р.С.» - продолжается строительство двора для беспривязного содержания ( на 300 гол).

В КФХ «Камалетдинов Х.Х.» - ведётся  строительство  дойного двора беспривязного содержания на 420 гол.

Вновь строящиеся животноводческие объекты создаются  для безпривязной системы содержания скота. Сама ситуация заставляет нас переходить на эти технологии в связи с возрастающим дефицитом кадров.

Проблема кадров становится основной не смотря на меры государственной поддержки молодых работников и специалистов. С 2025 года введена новая форма улучшения жилищных условий, наряду с действующими программами. Молодой работник может получить два млн. руб. на жильё. Проблемой кадров в АПК всерьёз озабочено МСХ РФ, не хватает не только животноводов и механизаторов но и специалистов, в связи с чем начала работать госпрограмма «Кадры в АПК». Цель программы заинтересовать школьников в школах тематикой сельхозпроизводства, привлечь внимание к деятельности АПК, создавая на базе школ совместно с сельхозпредприятиями агротехнологические классы. В нашем районе создано 4 агрокласса на базе школы № 2 им. Пушкина А.С., Майданской, Столбищенской, Медянской школ.

Продолжают действовать меры  государственной поддержки для сельхозпроизводителей: на гектар посевной площади, реализованное молоко, зерно, мясо; на приобретение техники, элитных семян, семени элитных пород скота .

За 2024 год из областного и федерального бюджетов сельхозпредприятиями получено субсидий 130 млн. 285 тыс. (116 млн.997 тыс.) на 10% больше.

Приобретение техники.

Не смотря на низкие цены на сельхозпродукцию сельхозпроизводителями в 2024 г.  приобретено 105  ед.  самоходной, прицепной и навесной техники и оборудования  на общую сумму 408 млн. 924 тыс. руб.. В т.ч. 14 тракторов, 5 з/у комбайнов, 3 к/у и 1 св./уборочный, 3 погрузчика и множество дорогостоящей прицепной  техники.

Тенденция эта продолжается, не смотря на ценовую политику, т.е. процесс модернизации производства идёт. Это поможет повысить эффективность производства и увеличить производительность труда, снизить затраты.

«Развитие культуры в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2026 годы». Бюджетные ассигнования и прочие средства по программе исполнены на 97,7% от плана. Запланированные мероприятия реализованы на 100%, исполнение по индикаторам 107,9%. Оценка степени эффективности программы средняя.

Отчётный 2024 год был насыщен важными событиями. В 2024 г. работники культуры активно вели работу: режиссировали, снимали и размещали в соцсетях видеоролики с выступлениями творческих коллективов и сольных исполнителей. Подготавливали презентации и мастер-классы, конкурсы, акции и флешмобы, проводили концерты. Активно реализовывалась федеральная программа «Пушкинская карта».

МБУК «Пильнинская централизованная библиотечная система»

Деятельность библиотек МБУК «Пильнинская ЦБС» направлена на удовлетворение информационных, культурно-образовательных и культурно - досуговых запросов местного сообщества.

Культурно-массовая работа библиотек округа осуществлялась в соответствии с приоритетами 2024 года, который Указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом семьи. Всего по библиотекам  проведено 2123 массовых мероприятий.

2024 год был насыщен рядом важных и значимых мероприятий как для библиотек, так и для Пильнинского муниципального округа.

1.Участие во Всероссийских и областных проектах, конкурсах:

Подана заявка на второй грантовый конкурс 2024 г. в Президентский фонд культурных инициатив. Красногорская сельская библиотека-филиал МБУК «Пильнинская ЦБС» стала победителем федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» на создание модельных муниципальных библиотек на 2025 год.

Реализован проект «Импульс -арт-пространство», с которым детская биьлиотека стала  победителем «Открытого конкурса проектов  по созданию возможностей для детей и подростков  на малых территориях» («Среда возможностей», Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко).

В 2024 году была продолжена работа в проекте по созданию электронной Книги памяти (по поручению Президента Российской Федерации к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне).  Библиотеками  проводится  большая  поисковая, аналитическая работа по сбору дополнительных сведений, документов  об участниках Великой Отечественной войны.  Количество населенных пунктов, по которым собрано информации -26.  Ведется работа со школами округа.

Создаётся база данных для второго тома Книги Памяти Пильнинского округа  по участникам  войны, умерших в послевоенные годы. База данных размещена  на сайте Библиотека- Пильна. Книгу Памяти планируется  выпустить  к юбилею Победы.

В рамках Всероссийского проекта модельных библиотек «Гений места» в 2024 году проводились мероприятия: «Знакомство со шрифтом Брайля и 3D моделирование», презентация и мастер- класс «zSpace с первого взгляда: Сердце», мастер-класс «Скинь. Скрилл: программируй», серии мастер – классов по 3D моделированию, мастер-класс «Делай, твори, создавай!», мастер-класс «Этапы создания видеоролика», «Практик 3D моделирование», лекция «Секреты презентаций».

Принимали активное в федеральном проекте Министерства культуры  Российской Федерации  « Пушкинская карта». За 2024 г. реализовано 525 билетов  на сумму 235 500  руб. Проведено 26 мероприятий. Проект «Пушкинская карта» предоставляет молодым  людям возможность посетить  учреждения культуры за счёт средств федерального бюджета. Оплатить билет картой можно при посещении мероприятий по месту проживания  и за пределами территории проживания. Проект оказался успешным для  библиотек МБУК «Пильнинская  ЦБС». Мероприятия проводились на базе модельной Центральной библиотеки. Имея свой автотранспорт  по заявкам  выезжали  в школы и библиотеки округа. Было увеличено количество различных мероприятий, которые интересны молодёжной аудитории: Экскурсия     «Библиотека нового поколения» - модно, креативно, интересно!». Были представлены новые технические возможности библиотеки: игровые приставки Playstation c набором игр FIFA 22, FIFA 23,очки виртуальной  реальности, глобус YR, интерактивные столы; Развивающие программы « Это надо знать», Квест- игры, мастер- классы «Глиняный креатив» по изготовлению куклы – оберега, мастер- класс « Вкусный рендер» по 3D моделированию; Фольклорные посиделки « В гости приглашает русская изба»; Деловая игра « Ваш выбор – ваше будущее»», Библиоквест « Вокруг да около»; Квест- игра «Шаги к познанию» и другие.

Принимали участие в областном проекте «Дворовая практика». 10 сельских библиотек приняли участие по организации досуга детей в летнее время.

Работают  клубы   по интересам : Православный  клуб «Мы вместе»; Семейный клуб            «Библиотека для семьи»; Краеведческий клуб  «Возвращение к истокам»; Творческая мастерская  «Школа креатива».

Комплектование библиотек. На  книги  в целях реализации Национального проекта  из бюджета округа гарантировано было  выделено для Деяновской модельной библиотеки 182 500  руб., приобретено 662 экз. книг.

Статистика за 2024 г. Всего читателей – 12 597 чел. (+935). Посещений – 247 078 (+39 908) с удаленными пользователями. Всего было проведено 2133 массовых мероприятия (+7441).

Центральная библиотека  продолжила работу по формированию электронных ресурсов. Обеспечен доступ удаленным пользователям к  краеведческой базе документов на сайте ЦБС http://biblioteka-pilna.ru

С  проведением широкополосного  высокоскоростного интернета возможен доступ к электронным ресурсам. Имеется свободный, бесплатный доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), также доступна полнотекстовая электронная версия газет «Колхозная стройка» за период с 1941-1945 гг., газет «Сельская трибуна» ( до 1963 года «Колхозная стройка») с 1959-2011 г.

В Центральной библиотеке создается электронный каталог (ЭК), продолжается работа по оцифровке краеведческих фондов и редкой литературы. Перед библиотекой стоят задачи расширения автоматизации технологических процессов, а также повышения эффективности и качества библиотечных услуг.

На комплектование  библиотек округа израсходовано 743000 руб. Приобретено 2389 книг и переодических изданий. Это художественная, отраслевая, детская литература.

Модельные библиотеки в р.п.Пильна и в с.Деяново стали местом для встреч, общения, развлечений, занятий, чтения книг для всех жителей муниципального округа.

2024 год еще раз  показал, что модельные библиотеки востребованы  обществом  и   стали  центром притяжения для всех возрастных групп.

МБУК Пильнинский культурно-досуговый центр

Всего за 2024 год коллективом МБУК Пильнинский культурно-досуговый центр было проведено 352 мероприятия, количество посетителей которых составило 44443 человек.

Из них 113 мероприятий было проведено для детей, которые посетили 6549 человек. Для людей с ОВЗ проведено 117 мероприятий, которые посетили 1633 человек. Платных мероприятий было проведено 41, которые посетили 4676 человек.

Количество выездных мероприятий – 34, охват сельского населения – 2205 человек.

В рамках улучшения качества жизни населения округа в области культуры проводились значимые мероприятия, такие как спектакль «По щучьему велению», мюзикл «Летучий корабль», спектакль «Сегодня можно все», спектакль «Трудно быть Богом», праздничный концерт к Международному женскому дню «Единственная моя», масленичные гуляния «Широкая масленица», праздничное мероприятие «Через тернии к звездам» (ко Дню работника культуры), торжественный митинг «Ради жизни на земле» (ко Дню Победы в ВОВ), праздничный концерт «Память. Гордость. Жизнь» (ко Дню Победы в ВОВ), отчетный концерт клубных формирований Рычковой И.А. «Созвездие талантов», торжественное мероприятие «На защите рубужей» (к Дню пограничной службы), музыкально-игровая программа «Праздник детства» (к Международному Дню защиты детей), концертная программа «Я люблю Россию» (ко Дню России), праздник российской молодежи «#ВСЕСВОИ» (ко Дню российской молодежи), концертная программа «Ромашковое счастье» (ко Дню семьи, любви и верности), торжественное мероприятие «Под музыку ветра и волн!» (посвященное Дню ВМФ), торжественное мероприятие «С неба на землю» (посвященное Дню ВДВ), концертная программа «Пусть осень жизни будет золотой» в рамках Декады пожилого человека, творческий вечер Агафонова С.А. «Приходите в мой дом», межокружной фестиваль –конкурс хоровых коллективов Союза пенсионеров Нижегородской области «Вместе интересно», торжественное мероприятие «С любовью к людям и земле» (ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности), праздничная программа «Прекрасен мир любовью материнской» (ко Дню Матери), спектакль «Розовый бантик», новогодняя развлекательная программа «В Новый год с улыбкой».

Брендовыми мероприятиями 2024 года стали: «Пильнинский ерш-2024», межокружной молодежный туристический слет «Южный полюс», фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Пильнинский поющий край», посвященный Дню народного единства, торжественная программа, посвященная 95-летию Пильнинского муниципального округа.

За 2024 год в рамках реализации федеральной программы «Пушкинская карта» в КДЦ было проведено 19 мероприятий, из них 8 мероприятий – это гастроли Нижегородского русского народного оркестра им.В.А.Кузнецова с программами: музыкальный спектакль «Метель» по одноименной повести Пушкина А.С., концертная программа «Музыка советского кинематогрофа» и большой новогодний концерт; Нижегородский ансамблое театральное училище им.Е.А.Евстигнеева со спектаклем «Женитьба Бальзаминова»; Нижегородский государственный академический театр драмы им.М.Горького со спектаклями «Ваш выход!» и «Женитьба»; театр «Камер-юнкер» со спектаклем «О Гриньке, о Саньке и немного о девченках». На базе МБУК Пильнинский культурно-досуговый центр прошли программы: образовательная программа с элементами мастер-класса «О чем расскажет нам орнамент?». Творческое объединение «Мечта» за 2024 год представили собственные спектакли: «Сегодня можно все» и «Трудно быть Богом». Всего было продано 2529 билетов на сумму 1 117 800 руб.

МБУ ДО «Пильнинская ДШИ им. С.М. Ляпунова»

Контингент учащихся ДШИ на 31.12.2024 учебного года составляет 148 человек, педагогический коллектив составляет 6 человек. Функционируют 5 отделений: изобразительное искусство, народных инструментов, фортепиано, вокал, раннее эстетическое. В ДШИ реализуются дополнительные предпрофессиональные программы «Фортепиано» (6 человек), «Народные инструменты» (13 человек), «Живопись» (44 человека). Увеличилось количество учащихся, обучающихся по общеразвивающим программам с 52 до 83 человек.                                      По предпрофессиональным программам количество обучающихся уменьшилось со 77 до 65 человек. Это связано с введением общеразвивающей программы по керамике с приходом нового преподавателя.

Творческие коллективы, педагоги и учащиеся МБУ ДО «Пильнинская ДШИ                          им.С.М. Ляпунова» принимают участие в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня.

В 2024 г. учащиеся приняли участие в 9 конкурсах от областного до международного уровня и получили 25 призовых мест:

В рамках реализации федеральной программы «Пушкинская карта» реализуется проведение мастер-класса «Ниткография». За 2024 год проведено 6 мероприятий по ПК. Продано 62 билета на сумму 24800 руб.

В 2024 г. улучшилась материально-техническая база: закуплены технические средства – мониторы и принтеры. В конце 2024 года осуществлена покупка муфельной печи для обжига керамики, а также необходимое специальное оборудование и материалы для класса керамики.

Существует необходимость в преподавателях по сольфеджио, хоровому пению, концертмейстере.

МБУК «Пильнинский краеведческий музей»

Музеем за 2024 год были проведены 32 выставки, 24 из которых открыты в отчетном году. Из общего числа выставок 31 выставка  из собственных фондов музея, и 1 выставка с привлечением фондов частных коллекций: «Монеты –зеркало истории».

Наиболее значимыми были выставки «Монеты – зеркало истории» - выставка монет из частного собрания; «Минувших лет живая память» - выставка, посвященная Великой Отечественной войне; «Вдов солдатских не легкие судьбы» - мини – выставка в честь матерей, потерявших своих мужей и сыновей на войне; «У каждого времени свои часы…» - выставка часов; «Художник. Педагог. Фронтовик.» - выставка картин земляка-художника Куприянова И.П.

В выставках демонстрировалось 1338 предметов основного фонда.

Проведено 51 массовое мероприятие, среди которых можно выделить «Все остается людям», посвященная А.П.Дудкину, «Раньше думай о Родине», посвященное Абдуллину Н.А., «Архидиаконство твое…» - посвященное 150-летию Великого архидиакона К.В. Розова, а также участие во Всероссийских акциях «Ночь музеев». Сотрудники музея принимали участие в мероприятиях округа - «Пильнинский ёрш», «Масленица», День Победы, День молодежи, и др.

В музее проводятся мероприятия - традиционные календарно-обрядовые праздники. В летний период проводятся старинные подвижные игры нашего края на свежем воздухе, развивающие сноровку, память, возвращение к истокам «Гори, гори ясно…». Изюминкой посещения музея для детей на некоторых мероприятиях является использование самовара, который своим жаром и ароматом приближает их к диалогу, отправляя их к традиционной русской культуре. Проводятся различные мероприятия и мастер-классы по изготовлению тряпичной и мочальной кукол.

Проводятся выездные экскурсии в старинное село Курмыш, в с.Красная Горка и в с.Бортсурманы.

Музей в 2024 году активно работал с молодежью - обладателями «Пушкинской карты».           На платформе «Про.Культура» было выставлено более 20 мероприятий. Приобретено 548 билетов на сумму 175 500 рублей. В рамках реализации федеральной программы «Пушкинская карта» совместно с Русским музеем фотографии был организован выездной мастер-класс  «Удивительные фотограммы».

В 2024 году осуществлялась работа над проектами на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Название тем: «Флоту Российскому быть!» и «Морские горизонты Пильны».

По военно-патриотическому воспитанию в течение отчетного года музей неоднократно взаимодействовал с военно-патриотическими клубами округа при проведении мероприятий к дням воинской славы.

09.05.2024 г. на праздновании Дня Победы музей принимал активное участие в акции «Бессмертный полк», а также возложении гирлянды Славы к Вечному огню Мемориала.

09.12.2024 г. в День Героев Отечества проведено выездное мероприятие «О героях былых времен…» для граждан – получателей услуг Пильнинского СРЦИ.

Также директор музея принимал участие на принятии присяги в военно-патриотические клубы и юнармейские дружины школ округа и в судейство на «Ушаковских сборах».

В 2024 г. директор музея принял участие в научно-практическом семинаре музейных работников «Знакомство с работой музеев города Саранска Республики Мордовия и Пензинской области».

В онлайн режиме музей работал на страницах своего сайта: пильна-музей.рф и в социальной группе ВКонтакте.

Проводилась работа с цифровой платформой «Артефакт». В настоящий момент на платформе выгружены две выставки «Слава не меркнет» и «Предметы жизни и быта конца XIX- начало XX в.в.».  Выставка «Слава не меркнет» содержит в себе 14 экспонатов, выставка «Предметы жизни и быта конца XIX- начало XX в.в.» находится в стадии загрузки экспонатов и на данный момент содержит 18 экспонатов.

За отчетный 2024 год музей пополнил фонды: ОФ- 69 предметов, НВФ- 9 предметов и на 31.12.2024 г. они составляют: ОФ- 2476 предмета, НВФ-946 предметов.

Посещаемость музея: 14053 (2023 г.-13025) человек. Проведено экскурсий в музее – 570 (2023 г.- 558). Выездных экскурсий проведено 17 (2023 г.- 16).

Проблемы: отсутствие пространства для выставочной деятельности и фондохранилища, загруженность которого составляет 95%.

Перспективы: Продолжение активной работы по реаизации федеральной программы «Пушкинская карта» (разработка новых мероприятий с учетом интересов молодежи по мере возможностей музея, освоение новых мастер-классов).

Участие в грантовой деятельности с развитием темы экспозиции «Музей пилы».

Совершенствование материально-технической базы путем приобретения нового выставочного оборудования и интерактивных компонентов для улучшения качества обслуживания населения.

Создание интерактивной экскурсии по стационарным выставкам с привлечением нового оборудования для использования в стенах музея, а также на сайте.

Создание новых и отработка действующих туристических маршрутов по району.

Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры

Бюджетный учет ведется в соответствии с ФЗ "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.11 г, правилами, стандартами и нормами, инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 06.12.10 г. № 162Н (с изменениями и дополнениями), приказом МФ от 06.12.10 № 157Н (с изменениями и дополнениями), положениями Бюджетного кодекса РФ, налогового кодекса РФ, учетной политики. Для ведения учета и составления отчетности используется программа 1С бухгалтерия.

В целях эффективного использования средств бюджета в учреждениях осуществляется внутренний контроль. Результатом эффективности осуществляемого внутреннего контроля является уменьшение и недопущение нецелевого использования бюджетных средств и образования просроченной кредиторской задолженности.

«Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном округе Нижегородской области на 2015-2026 годы» Бюджетные ассигнования по этой программе исполнены на 99,8% от плана. Запланированные мероприятия реализованы на 100 % Исполнение по индикаторам 100%. Оценка степени эффективности программы высокая.

В рамках программы проведены  плановые мероприятия МБОУ «Пильнинская средняя школа №2» совместно с сотрудниками ГИБДД «Водитель уступи дорогу пешеходу», «Юный пассажир», «Безопасное лето»; у пешеходных переходах сотрудники ГИБДД проводили остановку автотранспорта, школьники раздавали буклеты о соблюдении дорожного движения; проведена акция «Засветись»; обновлена дорожная разметка, пешеходный переход, заменены пришедшие в негодность дорожные знаки.

«Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2024-2026 годы» Бюджетные ассигнования по этой программе исполнены на 100%. Соответственно оценка эффективности – высокая

В процессе реализации данной муниципальной программы, целью которой является формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в различных ее сферах, а также формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в различных ее сферах, а также формирование инвалидам и маломобильным группам населения доступа к объектам социальной инфраструктуры и информации; были достигнуты следующие результаты: в 2024 году были проведены мероприятия по созданию условий для детей с ограниченными физическими возможностями и детей инвалидов (ремонт кабинета  логопеда-психолога, приобретение оборудования)  в МБДОУ Можаров-Майданский  детский сад.

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2026годы».  Бюджетные ассигнования исполнены на 33% от плана. Запланированные мероприятия реализованы на 95%, исполнение по индикаторам 106,1%. Оценка степени эффективности программы высокая.

За 2024 год зарегистрировано и осуществляют  свою деятельность 343 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 71 малых и средних предприятий, 272 индивидуальных предпринимателей.

Численность работающих в малых и средних предприятиях и у ИП за 2024 год уменьшилась на 98 чел.  по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 1765 чел. Объем отгруженной продукции собственного производства за 2024 год составил 4908,3 млн руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 47,8%. Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей), занятых у субъектов  малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения за 2024 г. равна  41,7%.

Оборот по субъектам малого и среднего предпринимательства за 2024 год составили 5429,6 млн. руб., что меньше  планового значения на  7,2%.

Средняя зарплата на 1 работника в субъектах малого и среднего предпринимательства за 2024 г., составила 45301,7 руб., что на 9007,7руб. или на 124,8% больше показателя 2023 г.

«Развитие туризма в Пильнинском муниципальном округе на 2018-2026годы». Бюджетные ассигнования по этой программе исполнены на 100% от плана. Запланированные мероприятия реализованы на 80% Исполнение по индикаторам 100%. Оценка эффективности программы  – высокая.

В отчетном году проведены мероприятия, связанные с событийным туризмом, среди которых «Новый год», «Масленица» и другие. Соревнования по подледному лову «Пильнинский ерш» традиционно привлекает любителей зимнего лова.

Проводились традиционные туристические маршруты «Свет пречистый» и «Нижегородская Мекка». Для улучшений условий проведения экскурсионного обслуживания посетителей музея и групп туристов, приобретен баннер и комплект стендов.

«Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2020-2026 годы». Бюджетные ассигнования по этой программе исполнены на 99,3% от плана. Запланированные мероприятия реализованы на 100%, исполнение по индикатору 166,4%. Оценка степени эффективности программы высокая.

В 2024 году величина      прямых финансовых  поступлений   в местный      бюджет      от управления    муниципальной собственностью составила 15565,03  тыс. руб. при первоначальном плане 9351 тыс. руб. Перевыполнение плана достигнуто за счет поступления платы за размещение временных объектов без предоставления земельных участков.

Плановая экономическая эффективность (соотношение  величины      прямых финансовых  поступлений   в местный      бюджет      от управления    муниципальной собственностью к  расходам    на    осуществление     программных мероприятий) достигнута. Увеличение фактической экономической эффективности по отношению к плановой произошло в результате перевыполнения плана по финансовым поступлениям в местный бюджет от управления муниципальной собственностью и экономии при осуществлении расходов на реализацию муниципальной программы.

#### «Развитие образования Пильнинского муниципального округа Нижегородской области». Ресурсное обеспечение по этой программе исполнены на 98,9% от плана. Запланированные мероприятия реализованы на 100%, исполнение по индикаторам 98,9%. Оценка степени эффективности программы высокая.

Система образования Пильнинского муниципального района на 31.12.2024 года
представлена 12 школами, 10 детскими садами, 9 дошкольными группами при школах, 2
учреждениями дополнительного образования, государственным образовательным
учреждением Пильнинским агропромышленным техникумом.
Система дошкольного образования Пильнинского муниципального округа
представлена 10 детскими садами, 5 школами с дошкольными группами (9 групп), где
трудятся 68 педагогических и руководящих работников.
В районе проживает 1090 детей в возрасте от 0 до 7 лет. На 31 декабря 2024 года
470 детей посещали муниципальные дошкольные образовательные организации.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
составляет 100%.
      Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет
100%.
      В настоящее время в образовательных организациях функционирует 44 группы для
детей в возрасте от 1 до 7 лет.
      Процент охвата дошкольным образованием детей от 1 года до 7 лет на 31 декабря
2024 года составил 89,5 %, что немного выше по сравнению с 2023 годом (88,5%) Однако
наблюдается снижение количества детей дошкольного возраста, преимущественно в
сельской местности.
«Актуальная» очередь в округе отсутствует. Принять детей в ОО, реализующие
программу дошкольного образования, есть возможность на желаемую дату, определенную
родителями (законными представителями) в заявлении.
В МБДОУ Красногорский детский сад открыта инновационная площадка НИРО по
теме «Разработка и апробация дополнительной образовательной программы
(общеразвивающей) духовно – нравственного воспитания детей 5-7 лет «Наполним
сердца добротой».
       В округе ведется работа по созданию условий для развития и воспитания детей с
ОВЗ и их успешной социализации в будущем. В настоящее время в дошкольных
образовательные учреждения округа посещают 6 детей - инвалидов (100% детей данной
категории).

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными
требованиями составляет 100%. С сентября 2024 года все школы округа работают по
обновленным ФГОС с 1 по 11 класс включительно. На уровне среднего общего
образования во всех школах в соответствии с ФГОС СОО реализуется профильное
обучение по индивидуальным учебным планам.
      В 2024-25 уч. году образовательный процесс осуществляет 183 педагогических и
руководящих работника. В этом году в педагогическое сообщество округа влилось 4
молодых специалиста. Педагогические работники Пильнинского округа выполняют
законодательный норматив на прохождение курсов повышения квалификации один раз в
три года. Они имеют возможность пройти курсовую подготовку через разнообразные
формы: очные, заочные, дистанционные курсы. Педагогические работники посещают не
только бюджетные курсы, но и курсы на хозрасчетной основе. Прохождение педагогами
большого количества курсов повышения квалификации обусловлено обязательным
требованием нововведений - введение обновленных ФГОС, коррекционное обучение,
освоение бережливых технологий, цифровизацией образовательной деятельности,
необходимостью приобретения знаний по работе с результатами оценочных процедур,
работе с одаренными обучающимися, обучению функциональной грамотности.
Росту мастерства учителей способствует участие в профессиональных конкурсах
таких как:
- Всероссийские конкурсы «Учитель года»
- Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности
-Муниципальный конкурс «Педагогические чтения», «Воспитатель года» и многих
других.
        Кроме того, педагогические коллективы активно участвуют в инновационной и
экспериментальной работе.
       Доля высококвалифицированных кадров, работающих в системе образования –
91%.
        По итогам 2024 года доля педагогических работников с высшей категорией
составила 27%, что соответствует запланированным показателям. Этот показатель стал
результатом целенаправленной работы ОУ по стимулированию мотивации
педагогических работников к повышению квалификации.

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
В районе 12 учреждений общего образования. В школах района обучается 1645
обучающихся ( 2023-24 уч.год – 1717).
В 2024-2025 учебном году в первые классы муниципальных общеобразовательных
организаций зачислены 129 чел. (в 2023 г. – 179 чел., 2022-170 чел.).
Все ОО занимаются по пятидневной рабочей неделе, образовательный процесс
организован в первую смену.
МБОУ Пильнинская СШ «Содружество» является инновационной площадкой
НИРО «Региональная модель реализации проекта «Школа Минпросвещения России».
МОУ Можаров - Майданская школа является инновационной площадкой НИРО по
теме "Реализация системы воспитательных практик в изучении героической истории
Нижегородского края как средство гражданско-патриотического воспитания
обучающихся в общеобразовательных организациях."
По итогам 2023-24 учебного года 9-й класс в муниципальных
общеобразовательных организациях закончили 159 выпускников. Все прошли
государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об основном общем
образовании. Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 7
выпускников (4,4%).
         11-й класс закончили 44 выпускника. 10 выпускников (22,7%) получили аттестат о
среднем общем образовании с отличием и были награждены медалью «За особые успехи в
учении» (6 чел. – золото, 4 чел. – серебро).
По 3 предметам ЕГЭ средний балл выше среднеобластных и российских значений
( математика (база), информатика, физика).
         По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2024 году
11 обучающихся приняли участие в региональном этапе в Нижнем Новгороде и двое из
них стали призерами по трем предметам (география, право, литература).
Ежегодно достойно представляют наш район, занимая призовые места, обучающиеся
Красногорской СШ на Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе в
Татарстане. В 2024 году 3 участницы - 1 призовое место.
Из 6 участниц Международной олимпиады школьников по русскому языку для учащихся
школ с родным (нерусским) языком обучения в Татарстане 1 стала победителем и 1 –
призером.

В районе действует научное общество учащихся (НОУ). Здесь ребята делают первые
шаги в науку - получают практические навыки исследовательской деятельности,
развивают интеллектуальные и творческие способности.
Выявлению лиц, проявляющих выдающиеся способности, развитию социальной
активности ученика способствует ежегодные районные конкурсы «Ученик года», «Шаги
к успеху».
           За высокие достижения в учебе 36 человек (обучающиеся 9-11 классов) получают
стипендию главы местного самоуправления
           Дополнительное образование
Система дополнительного образования района представлена деятельностью двух
учреждений дополнительного образования по ведомству образования – МБУ ДО «Центр
детского творчества», МБУ ДО «Детско-юношеский центр», МБУДО Детская школа
искусств им. Ляпунова - ведомства культуры, объединениями дополнительного
образования школ, детских садов и Пильнинского агропромышленного техникума.
В рамках реализации региональной целевой модели дополнительного образования
детей на базе МБУ ДО «Центр детского творчества» создан Муниципальный опорный
центр дополнительного образования детей, осуществляющий координацию деятельности
муниципальных организаций и реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, при включении ими данных в региональный навигатор дополнительного
образования детей Нижегородской области.
Для каждого кружка, творческого объединения, спортивной секции разработаны и
утверждены Программы дополнительного образования следующих направленностей:
техническая, эколого-биологическая, туристско-краеведческая, спортивная,
художественная, социально-гуманитарная. Наибольшей популярностью пользуются
спортивная, художественная и социально-гуманитарная направленности. Возросло
количество детей вовлеченных в объединения естественно-научной и технической
направленностей.
           С 2020 года дети в возрасте от 5 до 18 лет, могут получать дополнительное
образование в рамках системы персонифицированного финансирования. В 2024 году доля
таких детей составила 32% в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
По итогам 2024 года выполнены основные задачи воспитания: 100% вовлечение
обучающихся в социально-активные практики, патриотическую работу, 80% занятости в

системе дополнительного образования, охват техническими видами творчества – 27%.
Реализовано 146 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по
6 направленностям. Внеурочной деятельностью охвачено 100% обучающихся.
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в части
создания новых мест дополнительного образования с 2020г. по 2024г. создано 1492
ученико-места в 6 образовательных организациях округа. К 2024 году обновлена
инфраструктура дополнительного образования а именно: создано 6 медиацентров, 12
школьных театров, 12 школьных музеев, 12 спортивных клубов.
Сохранена и развивается система детского общественного движения. Действует
муниципальное отделение РДДМ. Более 1700 школьников объединились в 12 первичных
отделений Движения первых, из них более 600 обучающихся начальной школы вовлечены
в реализацию программы «Орлята России». Создано 12 центров детских инициатив.
В образовательных организациях действуют 8 военно-патриотических клубов, 6
юнармейских объединений патриотической направленности, 4 объединения юных
инспекторов движения (ЮИД), 3 дружины юных пожарных (ДЮП), 12 первичных
школьных научных объединений учащихся, 12 волонтёрских (добровольческих) отрядов,
12 театральных объединений, внесенных во всероссийский реестр школьных театров. В 12
(100%) ОО созданы и зарегистрированы спортивные клубы. Ведется работа по
активизации музейной педагогики средствами школьных музейных объединений
экспозиций. Школьные музеи созданы также во всех ОО .Продолжается работа по
развитию детской службы медиации в каждой школе.
Набирает силу Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Во
всех образовательных организациях открыты первичные объединения РДДМ.
Существенно обновилась профориентационная работа. В 2023-24 учебном году в
рамках реализации проекта «Единая модель профориентации» в МБОУ Пильнинская СШ
No2 и МБОУ ПСШ «Содружество» реализована модель с организацией 2 предпрофильных
профессиональных классов, общей наполняемостью 49 обучающихся 8-11 классов, из
которых 9 обучающихся МБОУ ПСШ «Содружество» прошли обучение по программам
профессиональной подготовки и получили свидетельство о первой профессии- вожатый.
В 2024-25 учебном году в рамках выполнения профориентационного минимума
функционируют профильные – предпрофессиональные классы в 5 ОО: 1- педагогический,
4–аграрных.
           Школьники активно участвуют в мероприятиях различного уровня. Обучающиеся
становятся победителями и призерами областных, всероссийских и международных,
конкурсов, смотров, соревнований, акций, прославляя свой район далеко за его

пределами. Наиболее эффективные и массовые воспитательные районные мероприятия,
ставшие уже традиционными это: военно-спортивная игра «Зарница», районный турслет,
смотр-конкурс «Грани таланта», Парад Победы, слеты детских общественных,
волонтерских объединений, спортивные соревнования, мероприятия для дошколят –
«Малышиада», «Детство – это свет и радость» и т.д.
На организацию отдыха и оздоровления детей в 2024 году из муниципального
бюджета израсходовано 4 994 250 рублей (в 2023 году - 4 575 001 рублей)
На базе округа действует 16 летних оздоровительных лагерей, 13 дворовых площадок, 1
прогулочная группа, 3 трудовых подростковых бригады. Ведется работа по организации
оздоровления детей округа в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-
оздоровительных центрах. Выполнен показатель охвата организованными формами
отдыха и занятости не менее 90% и показатель оздоровления –не менее 70%.
Система образования Пильнинского муниципального округа принимает активное
участие в реализации национального проекта «Образование», в рамках которого
реализуются федеральные проекты: «Современная школа", «Успех каждого ребенка»,
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», а также региональный
проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», региональный проект «Цифровая образовательная
среда».
          В 2024 - 25 учебном году на базе ОО округа функционируют 10 центров «Точка
роста» естественно-научной и технологической направленностей и 1 центр цифровой и
гуманитарной направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа".
Проект ЦОС (цифровая образовательная среда) способствует оптимизации школьного
образования и позволяет эффективно использовать новейшие технологии в процессе
обучения как на уроках, так и во внеурочной деятельности. В ходе реализации проекта с
2019 года создано 14 специализированных классов в 4 общеобразовательных
организациях округа, в 2023 -24 уч году – в МОУ Деяновская СШ.
В ходе реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка с 2020 года
создано 1492 ученико - места на базе 6 учреждений (МБОУ Пильнинская средняя школа
No2, Можаров-Майданская СШ, Медянская СШ, МОУ Петряксинская СШ, МОУ
Деяновкая ОШ и Центр детского творчества). Полученное современное оборудование и
средства обучения позволяют организовать работу по шести направленностям:

техническая, естественно-научная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная,
художественная, социально-гуманитарная.
          Реализация мероприятий подпрограммы «Молодежь Пильнинского округа»
демонстрирует стабильное число молодых людей, принимающих участие в общественной
жизни поселения. Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по
направлениям государственной молодежной политики, в общей численности молодежи
соответствует запланированным результатам.
          Развитие гражданского общества требует расширение рядов молодежи,
участвующей в деятельности общественных организаций и объединений. В современном
обществе от молодежи требуется высокая гражданская ответственность, патриотизм и
высокая духовно-нравственная позиция. Реализация мероприятий подпрограммы
способствует повышению гражданской и патриотической сознательности молодежи. Доля
молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в
общей численности молодежи достигло запланированных результатов.
Условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
создаются за счет развития добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи.
Численность молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности в
районе, в общей численности молодежи достигло запланированных результатов.
Важное значение для обеспечения целей подпрограммы имеет информирование
молодежи о проводимых мероприятиях и привлечение молодежи к участию в
мероприятиях, проводимых на территории района, для этого планируется увеличение
доли информационных сообщений о работе с молодежью в СМИ района, в том числе в
сети Интернет (группы В Контакте и Инстаграм).
В 2024 году число занимающихся физической культурой и спортом в районе
составило – 8856 человек.
         В соответствии с календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий за отчетный период проведено 99 мероприятий, в которых
приняло участие 9017 человек (2023 год – 8013).
Традиционно проводились спортивные праздники, приуроченные празднованию
Нового года, Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню Победы, День Молодежи,
Праздник Пильнинского округа, День физкультурника, Декада инвалидов,
Работа по пропаганде и укреплению здоровья населения начинается с работы в
дошкольных учреждениях района. В связи с этим среди ДОУ проводится ежегодный
фестиваль «МАЛЫШИАДА» ,соревнования по эстафетному пробегу, кроссу.

Для привлечения детей района к занятиям физической культурой и спортом
ежегодно проводятся районные соревнования среди учащихся и воспитанников
дошкольных образовательных учреждений по 25 видам спорта с общим охватом более
2000 человек.
         На территории района находится 45 спортивных сооружений, в том числе 19
плоскостных спортивных сооружений, 16 спортивных залов, 3 стрелковых тира, 5
тренажерных залов. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений
составляет 1030 чел.

### «Информационное общество Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2026 годы» Бюджетные ассигнования исполнены на 100 % от плана. Запланированные мероприятия реализованы на 92,9%, исполнение по индикаторам 36%, что привело к неудовлетворительной  степени оценки эффективности программы.

В рамках реализации программных мероприятий была оказана поддержка в изготовление и выпуске районной газеты «Сельская Трибуна», а также модернизации и поддержании функционирования материально-технической базы районной газеты «Сельская Трибуна».

Кроме того, в рамках муниципальной программы были проведены мероприятия по обеспечению эффективного межведомственного взаимодействия; формированию и адаптации нормативной правовой базы, обеспечивающей возможность получения заявителями государственных или муниципальных услуг в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в электронной форме; созданию условий, обеспечивающих развитие архивного дела, повышение безопасности и сохранности архивных фондов Пильнинского муниципального округа, укрепление и модернизация материально-технической базы архива; поддержке функционирования существующих информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач муниципального управления, а также обеспечению организационной, научно-методической и информационной поддержки реализации настоящей муниципальной программы.

#### «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Пильнинском муниципальном округе Нижегородской области на 2016 - 2026 годы» Бюджетные ассигнования по этой программе исполнены на 81% от плана. Запланированные мероприятия реализованы на 88,6% Исполнение по индикаторам 104%,  что привело к высокой оценке степени эффективности.

В рамках реализации программных мероприятий была оказана поддержка в трудоустройстве безработных граждан в рамках содействия занятости населения Пильнинского муниципального округа, однако запланированное программой мероприятие «организация оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, временное трудоустройство подростков от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении» не могло быть реализовано ввиду сезонного характера и вышеуказанных причин.

Кроме того, были проведены ежеквартальные заседаний муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (МВКПП) на которых была осуществлена координация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и координация их исполнения. Был разработан ряд мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и асоциального поведения лиц, включен в протоколы комиссии и в последствии реализован.

Срок реализации мероприятий указанной Программы был продлён до 2027 года в соответствии с постановлением администрации Пильнинского муниципального округа Нижегородской области от 15.01.2025 года № 17 «О внесении изменений в муниципальную программу «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муниципального района на 2016 - 2026 годы», утвержденную постановлением администрации Пильнинского муниципального района от 30 октября 2015 № 605».

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2026 годы». Ресурсное обеспечение по этой программе исполнены на 220,1% от плана. Исполнение по индикаторам составило 100%. Запланированные мероприятия реализованы на 100% Оценка степени эффективности данной программы неудовлетворительная.

За 2024 год в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2026 годы» организациями, учреждениями и предприятиями Пильнинского муниципального округа было затрачено 9602,4 рублей, при плановом показателе в 4362,7 тыс. рублей.

Также в рамках реализации программы удалось добиться следующих результатов:

1. Достигнут необходимый уровень антитеррористической безопасности при минимизации бюджетных затрат. 98% мероприятий выполнено силами организаций, учреждений и предприятий. Среди выполненных мероприятий приобретение систем видеонаблюдения, ремонт ограждений и оборудование путей эвакуации.

2. Обеспечен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма. В 2024 году были проведены 4 заседания АТК, рассмотрены все проблемные вопросы.

4. Улучшена социальная защищённость жителей округа, техническая укреплённость организаций, учреждений и предприятий округа в случае возникновения террористической угрозы.

5. Возрос уровень защищённости населения в области противодействия террористической угрозы.

6. Улучшен контроль со стороны ТП УФМС России по Нижегородской области в Пильнинском муниципальном округе за привлечением и использованием труда иностранных работников на территории округа.

7. Обеспечена готовность сил и средств к отражению нападений террористов на объекты транспорта, торговли, мест массового пребывания людей.

8. Закреплена тенденция общей стабилизации криминальной ситуации, уменьшить темп роста преступности в целом.

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2018-2026 годы» Ресурсное обеспечение по этой программе исполнены на 94,6% от плана. Исполнение по индикаторам составило 105,1%. Запланированные мероприятия реализованы на 100% Оценка степени эффективности данной программы неудовлетворительная.

Для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий выделены финансовые средства из целевого финансового резерва на оплату коммунальных услуг во избежание отключения газа в отопительный сезон по адресу р.п. Пильна, ул.Сиреневая, д.25, кв.2; для очистки и углубления пожарного водоема, расположенного в с. Кисленка в целях обеспечения пожарной безопасности жителей Тенекаевского т.о.; на приобретение топлива, медицинских средств для резерва материальных ресурсов; на ремонт крыши здания дома культуры с.Медяна, ул.Гагарина, д.35; на ремонт крыши здания дома № 10, ул. Урицкого, р.п.Пильна; на проведение противопаводковых мероприятий (очистка водопропускных каналов) в р.п. Пильна; на ремонт водопроводных сетей в д. Беловка; на оплату работ по ремонту водопроводных сетей Можаров-Майданскому и Большеандосовскому территориальных отделов; на оплату работ по привлечению специальной техники по ликвидации пожара, рекультивацию на бывшей площадке ТБО, и на приобретение автозапчастей для ремонта пожарной машины Тенекаевского территориального отдела; на спил аварийных деревьев в с.Курмыш; для проведения ремонта стены здания МПК д.28 на ул.Чернова с. Бортсурманы; на приобретение и установку пластиковых окон здания МПК д.24 ул.Колхозная с Деяново; на оплату работ по ремонту водопроводных сетей от д.№3 до д. №18 на ул. Ленина с. Старинское; МУП «Городской жилфонд» на оплату работ по ремонту водопроводных сетей от на ул. Ленина с. Деяново; для проведения обследования пешеходного моста на ст.Пильна пересекающего железнодорожные пути на 557 км ПК 5 линии Черусти-Дружинино Горьковской ж/д; в целях ликвидации возникшей ЧС, сложившейся в связи с выходом из строя теплотрассы в с.Бортсурманы; на ремонт системы отопления в пожарном ДЕПО с.Столбищи на ул.Молодежная, д.1А; на ремонт водопрпроводной сети с. Медяна по ул.Гагарина; на оплату за оказание услуг по выполнению сварочных работ автоцистерны установленной на пожарной машине ГАЗ-66 МПК с.Языково; на спил и уборку аварийных деревьев на территории гор.пос. р.п.Пильна; на ремонт входной группы в здании Бортсурманской сельской библиотеке филиал № 9 МБУК «Пильнинская ЦБС».

«Формирование комфортной  городской среды на территории Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2026 годы» Ресурсное обеспечение по этой программе исполнены на 99,8% от плана. Исполнение по индикаторам составило 100%. Запланированные мероприятия реализованы на 100% Оценка степени эффективности данной программы высокая.

В процессе реализации данной муниципальной программы, целью которой является создание комфортных условий проживания населения, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе проведения комплексного благоустройства территорий Пильнинского муниципального округа  Нижегородской области в 2024 году были достигнуты следующие результаты: выполнены работы по благоустройству  пруда в р.п. Пильна, 10 дворовых территорий.

Рейтинг оценки эффективности муниципальных программ за 2024год

| Место | Наименование муниципальной программы | Численное значение |
| --- | --- | --- |
| ВЫСОКАЯ |  |  |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пильнинского муниципального округа на 2023-2026 г | 28,665 |
| 2 | Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального округа на 2023-2026 годы | 1,22 |
| 3 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального округа на 2024-2026 годы | 1,354 |
| 4 | Улучшение экологической обстановки в Пильнинском муниципальном округа на 2024-2026 годы | 1,126 |
| 5 | Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений в Пильнинском муниципальном округе на 2024-2026 годы | 1,111 |
| 6 | Профилактика преступлений и иных правонарушений в Пильнинском муниципальном округе Нижегородской области на 2016 – 2026 годы | 1,093 |
| 7 | Формирование комфортной городской среды на территории Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2026 годы | 1,002 |
| 8 | Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муниципального округа на период 2018-2026 годы | 1,0 |
| 9 | Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном округа Нижегородской области на 2015-2026 годы | 1,0 |
| 10 | Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Пильнинском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2026 годы» | 1,0 |
| СРЕДНЯЯ |  |  |
| 1 | Развитие туризма в Пильнинском муниципальном округа на 2018-2026 годы | 0,8 |
| УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ |  |  |
| 1 | Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2020-2026 годы | 0,745 |
| 2 | Развитие образования Пильнинского муниципального округа Нижегородской области | 0,711 |
| НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ |  |  |
| 1 | Развитие культуры в Пильнинском муниципальном округе Нижегородской области на 2018-2026 годы | 0,685 |
| 2 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2018-2026 годы. | 0,683 |
| 3 | Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального округа на 2016-2026 годы. | 0,555 |
| 4 | Развитие агропромышленного комплекса Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2024-2028 годы | 0,491 |
| 5 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2019-2026 годы | 0,454 |
| 6 | Информационное общество Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2026 годы | 0,338 |