## Приложение 1
Приложение 1 "УТВЕРЖДЕН" постановлением администрации Пильнинского муниципального района от "__" декабря 2020 г. №
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Пильнинского муниципальногорайона на 2014-2016 годы
Таблица 1
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах
№п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц |  |  |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт |  |  | Доля, направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году | Планируемые средства на капитальный ремонт
|  | Всего | в том числе | [5 empty] | Всего | в том числе |  |  | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе
|  |  | у регионального оператора (РО) | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план)
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Всего по Пильнинскому муниципальному району на 2014-2016 годы | [16 empty] | 6365500 | 2737000 | 2963500 | 665000 | 2811551 | 18689364 | 12323864
по МО на период 2014 - 2015 годы |  | 96429.43 | [14 empty] | 4269000 | 1860000 | 1927000 | 482000 |  | 4269000
по МО на период 2015 - 2016 годы |  | 96429.43 | 96429.43 |  |  |  |  | 6.3 | 607505 | 607505 |  |  | 92 |  |  | 50 | 2096500 | 877000 | 1036500 | 183000 |  | 4891023 | 2794523
по МО на 2016 год |  | 96429.43 | 96429.43 |  |  |  |  | 6.3 | 607505 | 607505 |  |  | 97 |  |  | 95 |  |  |  |  | 2811551 | 9529341 | 9529341

## приложение2
Таблица 2
Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Пильнинского иуниципального района, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[9 empty] | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: | в том числе:
[15 empty] | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | мм.гггг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Всего по Пильнинскому муниципальному району на 2014-2016 годы: | [7 empty] | 14261.4 | 12222.2 | 12222.2 | 0 | 11598.8 | 556 | 18692278.16 | 2737000 | 2963500 | 665000 | 12326778.16 | 18692278.16 | 17738811.79 | 657674 | 295792.37
Итого по МО на период 2014 - 2015 годы | [7 empty] | 4193.1 | 3185.7 | 3185.7 | 0 | 2946 | 135 | 5225892.03 | 1860000 | 1927000 | 482000 | 956892.03 | 5225892.03 | 4995488.65 | 175453 | 54950.38
1. | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.15 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 1 | 364.3 | 334 | 334 |  | 294.2 | 17 | 502898.95 | 173915 | 180180 | 45068 | 103735.95 | 502898.95 | 479294.71 | 18332 | 5272.24 |  | 12.2015
2. | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.2 | 1969 | не было | РО | К | 2 | 2 | 522.2 | 468.1 | 468.1 |  | 344.3 | 26 | 823007.32 | 284615 | 294868 | 73755 | 169769.32 | 823007.32 | 788091.32 | 26247 | 8669 |  | 12.2015
3. | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.4 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 1 | 536.5 | 475.9 | 475.9 |  | 437 | 24 | 791328.5 | 326423 | 338181 | 84589 | 42135.5 | 791328.5 | 756326.9 | 26682 | 8319.6 |  | 12.2015
4. | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.6 | 1971 | не было | РО | К | 2 | 1 | 338.7 | 310.1 | 310.1 |  | 272.9 | 16 | 544539.62 | 188314 | 195098 | 48800 | 112327.62 | 544539.62 | 520608.92 | 18204 | 5726.7 |  | 12.2015
5. | р.п.Пильна, ул.Ленина, д.6а | 1989 | не было | РО | К | 2 | 2 | 1789.4 | 1005 | 1005 |  | 1005 | 32 | 1570666.34 | 543174 | 562739 | 140758 | 323995.34 | 1570666.34 | 1507317.84 | 46768 | 16580.5 |  | 12.2015
6. | р.п.Пильна, ул.Ленина, д.18 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 2 | 642 | 592.6 | 592.6 |  | 592.6 | 20 | 993451.3 | 343559 | 355934 | 89030 | 204928.3 | 993451.3 | 943848.96 | 39220 | 10382.34 |  | 12.2015
Итого по МО на период 2015 - 2016 годы | [7 empty] | 4047.1 | 3625.2 | 3625.2 | 0 | 3425.3 | 166 | 3971618.13 | 877000 | 1036500 | 183000 | 1875118.13 | 3971618.13 | 3788181.14 | 141767 | 41669.99
7. | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.2 | 1969 | не было | РО | К | 2 | 2 | 522.2 | 468.1 | 468.1 |  | 344.3 | 26 | 156263.68 | 34506 | 40781 | 7200 | 73776.68 | 156263.68 | 154563.48 | 0 | 1700.2 |  | 12.2016
8. | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.4 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 1 | 536.5 | 475.9 | 475.9 |  | 437 | 24 | 152571.41 | 33690 | 39818 | 7030 | 72033.41 | 152571.41 | 150911.38 | 0 | 1660.03 |  | 12.2016
9. | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.6 | 1971 | не было | РО | К | 2 | 1 | 338.7 | 310.1 | 310.1 |  | 272.9 | 16 | 121729.29 | 26880 | 31769 | 5609 | 57471.29 | 121729.29 | 120404.84 | 0 | 1324.45 |  | 12.2016
10. | р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.2 | 1986 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1706.2 | 1520.9 | 1520.9 |  | 1520.9 | 63 | 2083040.66 | 459970 | 543625 | 95980 | 983465.66 | 2083040.66 | 1964840.42 | 96587 | 21613.24 |  | 12.2016
11. | р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.9 | 1980 | не было | РО | К | 2 | 3 | 943.5 | 850.2 | 850.2 |  | 850.2 | 37 | 1458013.09 | 321954 | 380507 | 67181 | 688371.09 | 1458013.09 | 1397461.02 | 45180 | 15372.07 |  | 12.2016
Итого по МО на 2016 год | [7 empty] | 6021.2 | 5411.3 | 5411.3 | 0 | 5227.5 | 255 | 9494768 | 0 | 0 | 0 | 9494768 | 9494768 | 8955142 | 340454 | 199172
12. | р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.19 | 1989 | не было | РО | К | 3 | 2 | 991.9 | 871.3 | 871.3 |  | 871.3 | 46 | 1292451 |  |  |  | 1292451 | 1292451 | 1218502 | 49053 | 24896 |  | 12.2016
13. | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.29 | 1971 | не было | РО | К | 2 | 1 | 396.2 | 363.1 | 363.1 |  | 319.8 | 18 | 1002647 |  |  |  | 1002647 | 1002647 | 968925 | 23063 | 10659 |  | 12.2016
14. | р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.7 | 1976 | не было | РО | К | 2 | 3 | 901.2 | 810.9 | 810.9 |  | 767.1 | 41 | 1737018 |  |  |  | 1737018 | 1737018 | 1637672 | 65282 | 34064 |  | 12.2016
15. | р.п.Пильна, ул.Блохина, д.7 | 1980 | не было | РО | К | 2 | 3 | 927.2 | 836.9 | 836.9 |  | 836.9 | 42 | 1589843 |  |  |  | 1589843 | 1589843 | 1482576 | 65717 | 41550 |  | 12.2016
16. | р.п.Пильна, ул.Блохина, д.9 | 1987 | не было | РО | К | 2 | 2 | 931 | 840.7 | 840.7 |  | 840.7 | 30 | 1689538 |  |  |  | 1689538 | 1689538 | 1578784 | 65780 | 44974 |  | 12.2016
17. | р.п.Пильна, ул.Революции, д.28 | 1988 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1873.7 | 1688.4 | 1688.4 |  | 1591.7 | 78 | 2183271 |  |  |  | 2183271 | 2183271 | 2068683 | 71559 | 43029 |  | 12.2016

## Списки (hidden)
Подписан акт приемки | Подрядчик определен по конкурсу | Работы завершены, оплачено
Исключен | Согласование договора | Работы приняты, оформление документов
Разработка | Отмена закупки | Работы остановлены
На конкурсе |  | Расторжение договора
Приостановлен/Расторжение
Согласование

## приложение3
Таблица 3
Реестр видов работ и услуг в многоквартирных домов, находящихся на территории Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах
№ п/п | Адрес МКД | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | СМР | [26 empty] | ПИР |  |  |  |  | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З
|  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | [25 empty] | Всего ПИР | в том числе
|  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | [11 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией
[5 empty] | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение
|  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Всего по Пильнинскому муниципальному району на 2014-2016 годы: |  | 18692278.16 | 17738811.79 | 1567509.88 | 618 | 1567509.88 | [12 empty] | 8348.5 | 14365346.27 |  |  | 4772.57 | 1805955.64 | [5 empty] | 657674 | 657674 |  |  |  | 295792.37
Итого по МО на период 2014 - 2015 годы |  | 5225892.03 | 4995488.65 | 510436.38 | 150 | 510436.38 | [12 empty] | 2638.5 | 3257259.61 |  |  | 3001.4 | 1227792.66 | [5 empty] | 175453 | 175453 |  |  |  | 54950.38
1. | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.15 | 502898.95 | 479294.71 | 85742.58 | 30 | 85742.58 | [12 empty] | 167.4 | 276486.39 |  |  | 343.3 | 117065.74 | [5 empty] | 18332 | 18332 |  |  |  | 5272.24
2. | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.2 | 823007.32 | 788091.32 | [15 empty] | 375 | 557361.2 |  |  | 563.7 | 230730.12 | [5 empty] | 26247 | 26247 |  |  |  | 8669
3. | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.4 | 791328.5 | 756326.9 | [15 empty] | 375 | 557534.66 |  |  | 563.7 | 198792.24 | [5 empty] | 26682 | 26682 |  |  |  | 8319.6
4. | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.6 | 544539.62 | 520608.92 | [15 empty] | 333.8 | 378545.18 |  |  | 343.3 | 142063.74 | [5 empty] | 18204 | 18204 |  |  |  | 5726.7
5. | р.п.Пильна, ул.Ленина, д.6а | 1570666.34 | 1507317.84 | 248642.52 | 60 | 248642.52 | [12 empty] | 853.3 | 989270.7 |  |  | 563.7 | 269404.62 | [5 empty] | 46768 | 46768 |  |  |  | 16580.5
6. | р.п.Пильна, ул.Ленина, д.18 | 993451.3 | 943848.96 | 176051.28 | 60 | 176051.28 | [12 empty] | 534 | 498061.48 |  |  | 623.7 | 269736.2 | [5 empty] | 39220 | 39220 |  |  |  | 10382.34
Итого по МО на период 2015 - 2016 годы |  | 3971618.13 | 3788181.14 | 1057073.5 | 468 | 1057073.5 | [12 empty] | 1654.2 | 2555274.66 |  |  | 1332 | 175832.98 | [5 empty] | 141767 | 141767 |  |  |  | 41669.99
7. | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.2 | 156263.68 | 154563.48 | 154563.48 | 30 | 154563.48 | [28 empty] | 1700.2
8. | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.4 | 152571.41 | 150911.38 | 150911.38 | 60 | 150911.38 | [28 empty] | 1660.03
9. | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.6 | 121729.29 | 120404.84 | 120404.84 | 30 | 120404.84 | [28 empty] | 1324.45
10. | р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.2 | 2083040.66 | 1964840.42 | 200074.9 | 60 | 200074.9 | [12 empty] | 833.2 | 1588932.54 |  |  | 1332 | 175832.98 | [5 empty] | 96587 | 96587 |  |  |  | 21613.24
11. | р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.9 | 1458013.09 | 1397461.02 | 431118.9 | 288 | 431118.9 | [12 empty] | 821 | 966342.12 | [9 empty] | 45180 | 45180 |  |  |  | 15372.07
Итого по МО на 2016 год |  | 9494768 | 8955142 | [15 empty] | 4055.8 | 8552812 |  |  | 439.17 | 402330 | [5 empty] | 340454 | 340454 |  |  |  | 199172
12. | р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.19 | 1292451 | 1218502 | [15 empty] | 431 | 1218502 | [9 empty] | 49053 | 49053 |  |  |  | 24896
13. | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.29 | 1002647 | 968925 | [15 empty] | 326.1 | 566595 |  |  | 439.17 | 402330 | [5 empty] | 23063 | 23063 |  |  |  | 10659
14. | р.п.Пильна, ул.40 лет Победы, д.7 | 1737018 | 1637672 | [15 empty] | 824.4 | 1637672 | [9 empty] | 65282 | 65282 |  |  |  | 34064
15. | р.п.Пильна, ул.Блохина, д.7 | 1589843 | 1482576 | [15 empty] | 806 | 1482576 | [9 empty] | 65717 | 65717 |  |  |  | 41550
16. | р.п.Пильна, ул.Блохина, д.9 | 1689538 | 1578784 | [15 empty] | 866.6 | 1578784 | [9 empty] | 65780 | 65780 |  |  |  | 44974
17. | р.п.Пильна, ул.Революции, д.28 | 2183271 | 2068683 | [15 empty] | 801.7 | 2068683 | [9 empty] | 71559 | 71559 |  |  |  | 43029