
                               [image: image1.jpg]



  АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от ”22”  сентября      2014 г                                                                        № 741

      Об утверждении Плана мероприятий
поэтапного введения Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в

Пильнинском муниципальном районе

              Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», руководствуясь п.4 распоряжения Правительства Нижегородской области от 16 июля 2014 года №1284-р «Об утверждении плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Нижегородской области» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План  мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пильнинском муниципальном районе (далее-План).

2. Управлению образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района (Клинцева А.А.)  обеспечить исполнение Плана.

3. Финансовому управлению администрации Пильнинского муниципального района (Грачева Е.С.) при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на финансирование мероприятий, предусмотренных Планом.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Сальникову С.В.
Глава администрации района                                                  С.А. Бочканов

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации района

от «22»  сентября    2014 года  № 741

ПЛАН

Мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пильнинском муниципальном районе
	№
	Мероприятие
	исполнитель
	Сроки

выполнения

	I. Организационный этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (август 2014-декабрь 2015 года)

	1.
	Участие в реализации программ обучения кадров, проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы для работы с населением по введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса«Готов к труду и обороне» (далее ВФСК ГТО)
	Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района (далее – УОМПС)
	Весь период

	2.
	Представление в установленном порядке предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пильнинском муниципальном районе»  утвержденную постановлением администрации  Пильнинского муниципального района от 19.11.2013 г. № 968 , связанных с ведением в действие ВФСК ГТО
	УОМПС
	До 1 декабря 2014 года


	3.
	Разработка порядка проведения в образовательных организациях Пильнинского муниципального района ВФСК ГТО
	УОМПС
	Весь период

	4.
	Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся образовательных организаций, выполнивших нормативы и требования золотого значка отличия ВФСК ГТО
	УОМПС
	До 10 декабря 2015 года

	5.
	Включение в Единый календарный план физкультурно-спортивных  мероприятий, проводимых на территории Пильнинского района, физкультурно-спортивных  мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний, нормативов и  требований ВФСК ГТО
	УОМПС
	Весь период

	6.
	Проведение мероприятий по физическому воспитанию  воспитанников военно-патриотических клубов
	УОМПС
	Весь период

	7.
	Проведение обучающих семинаров по организации и проведению тестирования для:
- обучающихся образовательных организаций

- лиц занятых трудовой деятельностью

-призывной молодежи

- неработающего населения и пенсионеров
	УОМПС
	До 10 ноября 2014 года

До 1 декабря

 2015 года

До 15 декабря 2016 года

	8.
	Разработка и утверждение мер по стимулированию лиц, осуществляющих трудовую деятельность, к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО
	УОМПС
	До 1 декабря 2015 года



	
	
	
	

	9. 
	Составление районного реестра спортивных площадок, приспособленных дл сдачи норм 
ВФСК ГТО
	УОМПС
	До 15 мая 2015 года

	10.
	Проведение районного совещания «Организация сдачи норм ВФСК ГТО в образовательных учреждениях»
	УОМПС
	До 25 мая 2015 года

	II.Этап введения  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

(ГТО) (январь-декабрь 2016 года)

	1.
	Участие в областных фестивалях ВФСК ГТО  среди  обучающихся в образовательных организациях
	УОМПС
	Весь период

	2.


	Проведение районного совещания «Организация сдачи норм ВФСК ГТО в образовательных учреждениях»
	УОМПС
	До 10 октября 2016 года

	3.
	Проведение районного конкурса фоторепортажей «ВФСК ГТО» среди  обучающихся в образовательных организациях
	УОМПС
	До 15 декабря 2016 года

	4.
	Проведение церемоний вручения удостоверений и знаков ВФСК ГТО  в образовательных организациях

	УОМПС
	До 15 декабря 2016 года

	5.
	Проведение районного конкурса плакатов «ВФСК ГТО» среди  обучающихся в образовательных организациях
	УОМПС
	До 15 декабря 2016 года

	6.
	Проведение PR-компании по сдаче норм ВФСК ГТО в Пильнинском районе
	УОМПС
	Весь период

	III. Этап повсеместного введения  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий  и групп населения Пильнинского района (январь-декабрь 2017 года) 

	1.
	Разработка и проведение районных конкурсов на лучшую организацию работы по введению ВФСК ГТО среди: образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций  
	УОМПС
	Весь период

	2.
	Проведение районного фестиваля ВФСК ГТО среди: образовательных организаций
	УОМПС
	До 2 июня 2017 года

	3.
	Участие в областных фестивалях ВФСК ГТО  среди  взрослого населения
	УОМПС
	Весь период

	4.
	Организация медицинского сопровождения сдачи норм ВФСК ГТО  
	МУЗ Пильнинская ЦРБ
	Весь период

	5
	Проведение районного совещания «Организация сдачи норм ВФСК ГТО в образовательных учреждениях»
	УОМПС
	До 15 мая 2017 года

	6.
	Проведение районного совещания «Организация сдачи норм ВФСК ГТО  работающим населением»
	УОМПС
	До 15 февраля 2017 года

	7.
	Проведение церемоний вручения удостоверений и знаков ВФСК ГТО  в  Пильнинском муниципального районе
	УОМПС
	До 15 декабря 2017 года

	8.
	Освещение сдачи норм ВФСК ГТО  в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Пильнинского муниципального района
	УОМПС
	Весь период



