## Лист1
Утвержден
Постановлением администрации Пильнинского муниципального района
от ____________________2019 года №__________
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы» ,
утвержденной постановлением администрации Пильнинского муниципального района от 26 марта 2014 года № 233.
Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок <*> |  | Непосредственный результат | [11 empty] | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. 2020 год |  |  |  | Финансирование на первый год планового периода, тыс. руб. 2021 год |  |  |  | Финансирование на второй год планового периода, тыс. руб. 2022 год
Газифицировано жилого фонда в Пильнинском районе
|  | начала реализации | окончания реализации | Очередной год 2020 год |  |  |  | 1 год планового периода 2021 год |  |  |  | 2 год планового периода 2022 год |  |  |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Муниципальная программа | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2014-01-01 | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 21826.1 | 23685.8 | 59616.6 | Х | 30232.3 | Х | 37551.1 | Х | 25282.2 | 5040 | 49631.5 | Х
«Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие 1. Мероприятия в сфере водоснабжения. | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43499,4 | 0 | 30000 | 0 | 15800 |  | 25040 | 5040 | 21320 | 0
Основное мероприятие 2. Мероприятия в сфере водоотведения. | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1061,5 | 0 | 55,9 | 0 | 0 | 0 | 16051,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3. Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования. | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3. Мероприятия в сфере газоснабжения | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [12 empty] | 20532,3 | 18557 | 9561,3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22611,5
Основное мероприятие 3. Мероприятия в сфере "Инженерная инфраструктура территории комплексной малоэтажной застройки р.п. Пильна" | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2016-01-01 | 2022-12-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5. Мероприятия в сфере "Благоустройство территоий" по реализации приоритетного проекта "Формирование современой городской среды" | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [12 empty] | 232,3 | 5128,8 | 700 | 0 | 232,3 | 0 | 700 | 0 | 242,2 | 0 | 700 | 0
Основное мероприятие 6. Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов и газового оборудования | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Основное мероприятие 7. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети дорог и тротуаров общего пользования местного значения | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района | 2020-01-01 | 2022-12-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0