АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от "18" декабря 2019 года № 825

Об утверждении плана - графика («дорожную карту») осуществления мероприятий по организации оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  Пильнинского муниципального района

Нижегородской области

В целях организации на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на постоянной основе системных мероприятий, направленных на достижение задач, предусмотренных паспортами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», федерального и регионального проектов «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», а также исполнения пп.5.1.2-5.1.6 протокола № Сл. -001-165212/19  от 04 июля 2019 года совещания Губернатора с главами местного самоуправления и главами администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, администрация района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план – график («дорожную карту»)  осуществления мероприятий по организации оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  Пильнинского муниципального района Нижегородской области (приложение 1).

2. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым вопросам и работе с органами местного самоуправления поселений администрации района обеспечить размещение настоящего распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления Пильнинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации   района, руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами   Е.А. Гагина.

Глава местного самоуправления  района	                                                      С.А. Бочканов

Утвержден

постановлением администрации

Пильнинского муниципального района

от  «18  »  декабря  2019 г №825

План – график («дорожная карта»)

осуществления мероприятий по организации оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства   Пильнинского муниципального района Нижегородской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и принятие нормативных правовых актов (в соответствии с Методическими рекомендациями по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП в редакции, утвержденной решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 29.01.2019 №69) и согласованной с Минэкономразвития Российской Федерации): |  |  |
| 1.1 | Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (если ранее не утверждали или не внесли изменения в соответствии с Законом 185-ФЗ от 30.07.2018) | п. 12.1 июнь 2019 г., п. 12.2, 12.3- в течение 2 месяцев после утверждения Перечня | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области |
| 1.2 | Порядок и условия предоставления в аренду имущества (в том числе льготы для субъектов МСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными установленными муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП) |  |  |
| 1.3 | Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Организация предоставления в аренду объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктура поддержки субъектам МСП» |  |  |
| 2. | Обеспечить включение в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородского района» раздела, касающегося направления «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (с закреплением принципа приоритетности вовлечения в имущественную поддержку неиспользуемых и неэффективно используемых объектов) | декабрь 2019 г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области |
| 3. | Размещение в сети «Интернет» на официальных сайтах муниципальных образований в разделах имущественная поддержка субъектов МСП» скан-копий принятых нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектов МСП, в том числе указанных в подпунктах 12.1-12.3 пункта 12 | В течение 3 рабочих дней со дня принятия | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области |
| 4. | Направление в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области скан-копий принятых нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в том числе указанных в подпунктах 12.1-12.3 пункта 12 | В течение 10 рабочих дней со дня принятия | Управление экономики, прогнозирования, инвестиций и поддержки предпринимательства Администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области |