АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  28  »  мая   2026 г 	                                                                           №   396

Об утверждении муниципального плана мероприятий

по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью,

с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года)

В соответствии с Приказом от 30.03.2026 г. № 229, № 338-58/26П/ОД «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года)», утвержденным Министерством здравоохранения Нижегородской области, Министерством социального развития и семейной политики Нижегородской области, Министерством образования Нижегородской области, Министерством науки и высшего образования Нижегородской области, в целях реализации пункта 1 раздела IX мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 24.12.2025 г. № ТГ-П8-49599, администрация округа постановляет:

- Утвердить муниципальный план мероприятий по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года) (далее по постановлению «дорожная карта»).

- Общему отделу управления по организационно-правовым и кадровым вопросам администрации округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Пильнинского муниципального округа.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования, молодежной политики и спорта администрации округа А.А. Клинцеву.

Врип главы местного самоуправления округа                                                        Д.Н. Цапин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пильнинского муниципального округа

Нижегородской области

от   28   мая  2026г.  №  396

Муниципальный план мероприятий («дорожной карты») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года)

| № п/ п | Мероприятие | Пункт федерального межведомственного плана |  | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации |  | Ожидаемые результаты реализации |  |  |  | Финансовое обеспечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 годы |  | 2028 - 2030 годы |  |  |  |
| I. Нормативное правовое регулирование и научно-методическая поддержка образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование муниципального нормативного правового и методического обеспечения в части реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование | I.2 |  | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального округа |  | 2026 – 2030 годы |  | Приведены в соответствие региональным нормативным правовым актам муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование (при необходимости) |  | Приведены в соответствие региональным нормативным правовым актам муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование (при необходимости) Управлением образования изучены методические и инструктивные материалы |  | Текущая деятельность |  |
| № п п | Мероприятие | Пункт федерального межведомственного плана |  | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации |  | Ожидаемые результаты реализации |  |  |  | Финансовое обеспечение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 годы |  | 2028 - 2030 годы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | материалы, подготовленные ГБОУ ДПО НИРО, для образовательных организаций по вопросам развития инклюзивного общего и дополнительного образования. |  |  |  |
| 2 | Изучение научных исследованиий, проводимых федеральными органами государственной власти, o современной популяции детей - обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их семей, оказании им | I.3 |  | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального округа |  | 2026 - 2030 годы |  | 2026 год: разработаны в образовательных организациях (далее - ОО): программы обучения, воспитания и коррекционной работы при получении общего образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ разных возрастных и нозологических групп; в ОО в наличии учебно- дидактическое обеспечение |  | Организовано внедрение разработанных на федеральном уровне моделей новых образовательных форматов обучающихся с ОВЗ в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта); цифровые конструкторы программно- |  | Текущая деятельность |  |
| № п п | Мероприятие | Пункт федерального межведомственного плана |  | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации |  | Ожидаемые результаты реализации |  |  |  | Финансовое обеспечение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 годы |  | 2028 - 2030 годы |  |  |  |
|  | психолого-педагогической помощи. |  |  |  |  |  |  | программ обучения, воспитания и коррекционной работы при получении общего образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ разных возрастных и нозологических групп (учебники, учебные пособия, дидактические материалы для обучающихся); инструментарий оценки достижений обучающихся |  | методического обеспечения общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |
| II. Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация модели инклюзивной образовательной организации | II.1 |  | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального округа |  | 2026 - 2030 годы |  | Внедрена федеральнаямодель инклюзивной общеобразовательной организации на территории Пильнинского округа; используются критерии оценки ее деятельности. Проведение ежегодного мониторинга оценки инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях в соответствии с запросом Минпросвещения России. Участие образовательных организаций в мониторинге инклюзивной образовательной среды. |  |  |  | Текущая деятельность |  |
| № п п | Мероприятие | Пункт федерального межведомственного плана |  | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации |  | Ожидаемые результаты реализации |  |  |  | Финансовое обеспечение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 годы |  | 2028 - 2030 годы |  |  |  |
| 2 | Реализация модели сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при организации образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их комплексного сопровождения | II.2 |  | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального округа |  | 2026 - 2030 годы |  | Внедрена федеральная модель сетевого взаимодействия при организации общего образования и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ В сетевой форме реализуются адаптированные программы дополнительного образования. |  |  |  | Текущая деятельность |  |
| № п п | Мероприятие | Пункт федерального межведомственного плана |  | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации |  | Ожидаемые результаты реализации |  |  |  | Финансовое обеспечение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 годы |  | 2028 - 2030 годы |  |  |  |
|  |  | III. Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Программно- методическое обеспечение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | III.1 |  | ОО |  | 2026 – 2030 годы |  | 2028-2030 годы: внесены изменения в адаптированные основные общеобразовательные программы (далее - АООП) ОО в соответствии с актуализированными федеральными адаптированными общеобразовательные программы (далее – ФАОП) |  |  |  | Текущая деятельность |  |
| 2 | Учебно- методическое обеспечение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | III.2, III.3 |  | ОО |  | 2026 - 2030 годы. |  | Обеспечение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ специальными учебниками и учебной литературой |  |  |  | Текущая деятельность ОО.( в рамках государственного задания подведомственны м организациям, в рамках субвенции |  |
| 3 | Методическая поддержка педагогических работников, работающих с обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ | - |  | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского округа ОО |  | 2026 - 2030 годы. |  | Повышение квалификации тьюторов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов и учителей- предметников по реализации ФАООП на базе ГБОУ ДПО НИРО Участие в обучающих семинарах- практикумах на базе ОО, уже имеющих современное оборудование (стажировочные площадки), семинарах по обмену опытом для педагогов, работающих на новом оборудовании. |  |  |  | Текущая деятельность |  |
|  |  | IV. Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п п | Мероприятие |  | Пункт федерального межведомственного плана |  | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации |  | Ожидаемые результаты реализации |  |  |  | Финансовое обеспечение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 годы |  | 2028 - 2030 годы |  |  |  |
| 1 | Развитие сети общеобразовательных организаций, в которых обучаются обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ |  | IV.3 |  | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского округа |  | 2026 - 2030 годы |  | 2026 год: Не менее 40% инклюзивных общеобразовательных организаций –оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам,, психолого- педагогической помощи детям и их родителям. 2027 год: Не менее 45% инклюзивных общеобразовательных организаций –оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам,, психолого- педагогической помощи детям и их родителям. |  | 2030 год: Не менее 50% инклюзивных общеобразовательных организаций –оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам,, психолого- педагогической помощи детям и их родителям. |  | Текущая деятельность |  |

| № п п | Мероприятие | Пункт федерального межведомственного плана | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты реализации |  | Финансовое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 - 2027 годы | 2028 - 2030 годы |  |
| 2 | Мероприятия с педагогическими и руководящими работниками ОО по вопросу использования современной инфраструктуры | - | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского округа | 2026-2030 год | Участие в проводимых обучающих региональных семинарах-практикумах на базе ОО, уже имеющих современное оборудование (стажировочные площадки). | Участие в региональной научно-практической конференции с презентацией лучших практик использования современного оборудования. |  |
|  |  | V. Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на официальном сайте управления образования информации, посвященной вопросам образования и воспитания обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | VI.1 | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского округа | 2026 - 2030 годы | Информирование о возможностях ОМСУ и ОО использования ресурсов информационных порталов федеральных ресурсных центров комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; портала «Жить вместе»; портала «УМКСИПР»; Единого национального портала дополнительного образования детей (dop.edu.ru); региональных навигаторов дополнительного образования детей. Обеспечено повышение уровня информированности педагогических работников и родителей в части научно- методического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ; обеспечен доступ к нормативным правовым актам и информационным материалам по вопросам общего и дополнительного образования и психолого- педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | Информирование о возможностях ОМСУ и ОО использования ресурсов информационных порталов федеральных ресурсных центров комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; портала «Жить вместе»; портала «УМКСИПР»; Единого национального портала дополнительного образования детей (dop.edu.ru); региональных навигаторов дополнительного образования детей. Обеспечено повышение уровня нформированности педагогических аботников и родителей в части научно- методического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ; обеспечен доступ к нормативным правовым актам и информационным материалам по вопросам общего и дополнительного образования и психолого- педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | Текущая деятельность |
| № п п | Мероприятие | Пункт федерального межведомственного плана | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты реализации |  | Финансовое обеспечение |
|  |  |  |  |  | 2026 - 2027 годы | 2028 - 2030 годы |  |
| 2 | Тиражирование эффективных практик инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ | VI.2 | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского округа ОО | 2026 - 2030 годы | Участие во всероссийских мероприятиях: Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России», Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России»; Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям!»; Международная конференция по инклюзивному образованию; конкурсные мероприятия, олимпиады, спортивные мероприятия для детей с инвалидность, с ОВЗ; | Участие во всероссийских мероприятиях: Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России», Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России»; Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям!»; Международная конференция по инклюзивному образованию; конкурсные мероприятия, олимпиады, спортивные мероприятия для детей с инвалидность, с ОВЗ. Обеспечено повышение уровня информированности педагогических работников и общественности в части современного состояния и тенденция развития образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | Текущая деятельность |
| № п п | Мероприятие | Пункт федерального межведомственного плана | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты реализации |  | Финансовое обеспечение |
|  |  |  |  |  | 2026 - 2027 годы | 2028 - 2030 годы |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечено повышение уровня информированности педагогических работников и общественности в части современного состояния и тенденция развития образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. Обеспечено повышение престижа образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. Обеспечено повышение престижа профессии учителя-дефектолога, учителя-логопеда. | части современного состояния и тенденция развития образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. Обеспечено повышение престижа образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. Обеспечено повышение престижа профессии учителя-дефектолога, учителя-логопеда. |  |
| № п п | Мероприятие | Пункт федерального межведомственного плана | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты реализации |  | Финансовое обеспечение |
|  |  |  |  |  | 2026 - 2027 годы | 2028 - 2030 годы |  |
| 3 | Транслирование лучших инклюзивных практик общего образования | - | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского округа. ОО | 2026 – 2030 годы | Участие в организованных ГБОУ ДПО НИРО обучающих семинарах и вебинарах для педагогов по разработке индивидуальных учебных планов, адаптированных программ. | Использование разработанных ГБОУ ДПО НИРО программ дополнительного профессионального образования для педагогов и руководителей ОО. | Текущая деятельность |
|  |  | VI. Развитие кадрового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |
| № п п | Мероприятие | Пункт федерального межведомственного плана | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты реализации |  | Финансовое обеспечение |
|  |  |  |  |  | 2026 - 2027 годы | 2028 - 2030 годы |  |
| 1 | Организационно- методические мероприятия по профессиональной ориентации и сопровождению молодых специалистов | VII.3 | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского округа. ОО | 2026 - 2030 годы | Организация «наставничества» при трудоустройстве выпускников по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», «Психолого-педагогическое образование» (по профилю «Специальная психология») Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций по знакомству с профессией учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога для работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью | Организация «наставничества» при трудоустройстве выпускников по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», «Психолого-педагогическое образование» (по профилю «Специальная психология») Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций по знакомству с профессией учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога для работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью | Текущая деятельность |
| VII. Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п п | Мероприятие | Пункт федерального межведомственного плана | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты реализации |  | Финансовое обеспечение |
|  |  |  |  |  | 2026 - 2027 годы | 2028 - 2030 годы |  |
| 1 | Обеспечение общего образования обучающихся с ОВЗ с учетом федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования ОВЗ, основного общего образования, среднего общего образования (далее соответственно – ФГОС НОО, ОО, СОО) | VIII.1 | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского округа. ОО | 2026 – 2030 годы | 100% обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ получают общее образование в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  | Текущая деятельность |
| 2 | Обеспечение общего образования обучающихся с ОВЗ с нарушением интеллекта с учетом федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС УО (ИН) | VIII.2 | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского округа. ОО | 2026 – 2030 годы | 100% обучающихся с нарушением интеллекта получают образование в соответствии с ФГОС УО (ИН) Проведена оценка качества образования обучающихся с нарушением интеллекта |  | Текущая деятельность |
| VIII. Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п п | Мероприятие | Пункт федерального межведомственного плана | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты реализации |  | Финансовое обеспечение |
|  |  |  |  |  | 2026 - 2027 годы | 2028 - 2030 годы |  |
| 1 | Актуализация муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года) | IX.1 | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского округа. ОО Отдел Культуры,16 | 2026 - 2030 годы | Актуализирован и реализуется муниципальный план мероприятий («дорожной карты») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года) |  | Текущая деятельность |
| 2 | Проведение выездных и документарных проверок по вопросам соблюдения прав обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на получение общего и дополнительного образования | IX.2 | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского округа. | В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок | Аналитические справки по итогам проверки |  | Текущая деятельность |
| № п п | Мероприятие | Пункт федерального межведомственного плана | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты реализации |  | Финансовое обеспечение |
|  |  |  |  |  | 2026 - 2027 годы | 2028 - 2030 годы |  |
| 3 | Анализ исполнения замечаний и рекомендаций по итогам выездных и документарных проверок | IX.3 | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского округа. | 2026 - 2030 годы | Аналитические материалы по итогам устранения нарушений, обозначенных в аналитических справках Управления образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального округа |  | Текущая деятельность |
| 4 | Мониторинг оценки положения дел в сфере соблюдения права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на общее и дополнительное образование | IX.4 | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского округа. ОО | 2026 - 2030 годы | Участие в региональных мониторингах создания специальных образовательных условий и организации образования для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями развития; мониторинге организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, получающих образование на дому; мониторинг и анализ причин отказа в приеме в общеобразовательные организации детей с ОВЗ и инвалидностью (при поступлении соответствующих обращений со стороны Всероссийской организации родителей детей- инвалидов); мониторинг организации подвоза детей с ОВЗ и инвалидностью в организации образования, удаленные от места жительства семей |  | Текущая деятельность |